ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

бульвар Т.Г.Шевченка, 185 м. Черкаси, 18001, тел./факс: (0472) 37-93-39

E-mail 02012378@mail.gov.ua Код ЄДРПОУ 02012378

10.08.2017              № 01-13/3324              На № 01.1-76/833         від    06.07.2017

Черкаська обласна рада

Про виконання обласної цільової програми «Екстрена медична допомога Черкащини на 2017-2020 роки»

На виконання листа Черкаської обласної ради від 06.07.2017 
№ 01.1-76/833 надаємо звіт про результати виконання заходів обласної цільової програми «Екстрена медична допомога Черкащини на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 16.12.2016 № 10-1/VIІ, станом 
на 01.08.2017 (додається).

Надаємо пропозиції до проекту рішення обласної ради:

1. Інформацію управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації про хід виконання рішення обласної ради від 16.12.2016 
№ 10-1/VIІ „Про обласну цільову програму «Екстрена медична допомога Черкащини на 2017-2020 роки» взяти до відома.

2. Обласній державній адміністрації, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад, іншим виконавцям, зазначеним у Програмі, продовжити її виконання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я.

Додаток: на 8 арк. в 1 прим.

Начальник 	М. Лобас

Продайвода    45 03 31

Крижанівська 33 02 96

Кізян                37 04 50

Додаток до листа

управління охорони здоров’я

обласної державної адміністрації

від 10.08.2017 № 01-13/3324

ЗВІТ

про результати виконання

обласної цільової програми «Екстрена медична допомога Черкащини на 2017-2020 роки»

1. Дата та номер нормативно-правового акта, яким її затверджено

### Рішення Черкаської обласної ради від 16.12.2016 № 10-1/VIІ.

### 2. Строк виконання програми 2017-2020 роки

Виконання завдань та заходів програми

станом на 01.08.2017

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування | Виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Створення умов для ефективного функціонування КУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради» |
| 1.1. Створення умов для ефективного функціонування КУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради» | 1.1.1. Реконструкція головного корпусу з оперативно-диспетчерською службою у м. Черкаси | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації (далі – УОЗ ОДА) | кошти місцевого, державного (співфінансування ДФРР) бюджетів. | Рішенням сесії обласної ради від 24.03.2017 № 13-19/VIІ Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації за рахунок коштів бюджету розвитку виділено кошти у розмірі 499,219 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації (на передпроектні роботи) для будівництва Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та централізованою диспетчерською службою області по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси. |
|  | 1.1.2. Забезпечення високошвидкісним інтернет-зв'язком підрозділів догоспітального і раннього госпітального етапів системи ЕМД. | 2017-2018 | УОЗ ОДА | кошти місцевого бюджету. | Всі станції ШМД забезпечені інтернет-зв’язком, але мережа потребує розширення за рахунок підстанцій та пунктів базування. Виконання заходу у повному обсязі буде розглянуто при формуванні централізованої диспетчерської системи ЕМД області. |
|  | 1.1.3. Забезпечення сучасним радіозв'язком диспетчерських напрямку з бригадами ШМД | 2017-2018 | УОЗ ОДА | кошти місцевого бюджету | Виконання заходу у повному обсязі вивчається та буде розглянуто при формуванні централізованої диспетчерської системи ЕМД області. |
|  | 1.1.4. Забезпечення комп'ютерною технікою підрозділів системи ЕМД | 2018-2020 | УОЗ ОДА | кошти місцевого бюджету | Для підрозділів системи ЕМД у межах кошторисних призначень КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» придбано: комп’ютерів – 3 шт, ноутбуків – 3 шт, багатофункціональний пристрій – 1 шт. |
|  | 1.1.5. Ремонт приміщень станцій, підстанцій та пунктів базування бригад ШМД. | 2017-2018 | УОЗ ОДА, районні державні адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | кошти місцевого бюджету | Проведено ремонт пункту постійного базування с. Вереміївка за рахунок коштів Чорнобаївського районного бюджету у сумі 138 тис. грн. За рахунок коштів Корсунь-Шевченківського районного бюджету на суму 99 тис. грн проведено ремонт частини будівлі Корсунь-Шевченківської ЦРЛ для розміщення Корсунь-Шевченківської підстанції. За рахунок коштів Черкаської міської ради здійснюється заміна вікон на Черкаській СШМД за адресою вул. Дашкевича, 40. Виконано робіт на суму 210 тис. грн. |
| 2. Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення бригад швидкої медичної допомоги |
| 2.1. Забезпечення спеціальним одягом працівників виїзних бригад Центру | 2.1.1. Забезпечення спеціальним одягом працівників виїзних бригад Центру | 2017-2020 | УОЗ ОДА | кошти місцевого бюджету | Кошти для забезпечення спеціальним одягом працівників виїзних бригад Центру на даний час не виділялися. |
| 2.2. Системне оновлення автопарку спеціальних санітарних автомобілів | 2.2.1. Забезпечення КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» новими автомобілями ШМД класу "В" (ДСТУ 7032:2009) | 2017-2020 | УОЗ ОДА | Кошти місцевого, державного бюджету на засадах співфінансування та інші джерела не заборонені законодавством | Протягом 2017 року КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» заплановано забезпечити на умовах співфінансування необхідним спеціалізованим автотранспортом у кількості 29 одиниці на загальну суму 72,5 млн. грн за рахунок коштів обласного бюджету на суму 7,25 млн. грн (10%) та відповідних бюджетів районів, міст та територіальних громад області 65,25 млн. грн. На сьогоднішній день кошти на придбання автомобілів виділено з обласного бюджету в повному розмірі, з місцевих бюджетів – тільки в Канівському районі. На сьогоднішній день виділено 3760,0 тис. грн з місцевих бюджетів, в т.ч. Канівський район (2 250,0 тис. грн, в повному обсязі), Жашківський район (50,0 тис. грн, 2,2%), Маньківський район (1 150,0 тис. грн, 51,1%), Чигиринський район (310,0 тис. грн, 13,8%). Не вирішено питання виділення коштів на забезпечення даних заходів: у містах: Черкаси, Канів, Сміла, Умань, Золотоноша; - у районах: Городищенський, Драбівський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чорнобаївський, Шполянський. |
|  | 2.2.2. Забезпечення КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» новими автомобілями ШМД класу "С" (ДСТУ 7032:2009) | 2017-2020 | УОЗ ОДА | Кошти місцевого, державного бюджету на засадах співфінансування та інші джерела не заборонені законодавством | Кошти для забезпечення КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» новими автомобілями ШМД класу "С" (ДСТУ 7032:2009) на даний час не виділялися. |
|  | 2.2.3. Придбання легкових авто для адміністративно-господарських функцій системи ЕМД | 2017-2020 | УОЗ ОДА | Кошти місцевого бюджету та інші джерела не заборонені законодавством | З метою придбання легкових авто для адміністративно-господарських функцій системи ЕМД для КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» виділено 620 тис. грн з обласного бюджету та 80,0 тис. грн за рахунок залишку коштів медичної субвенції 2016 року. |
| 3. Створення умов для кадрового забезпечення бригад швидкої медичної допомоги |
| 3.1. Створення умов для кадрового забезпечення бригад швидкої медичної допомоги | 3.1.1. Залучення місцевих випускників медичних ВНЗ до роботи в системі ЕМД області. | 2017-2020 | УОЗ ОДА | не потребує фінансування | У січні 2017 року УОЗ ОДА зроблений запит до вищих навчальних закладів України про направлення випускників для роботи в системі ЕМД області . До КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» для проходження інтернатури з медицини невідкладних станів направлено 6 випускників - лікарів з послідуючим працевлаштуванням. |
|  | 3.1.2. Приведення штатного розпису підрозділів ЕМД по молодшим медичним спеціалістам до нормативів МОЗ України | 2017-2020 | УОЗ ОДА | кошти місцевого бюджету | З 2017 року штатний розпис КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» збільшений на 100 посад. Профінансовано захід за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 310,4 тис. грн. |
| 4. Підвищення рівня підготовки медичних та немедичних працівників системи екстреної медичної допомоги з питань медицини невідкладних станів |
| 4.1. Наближення галузі охорони здоров'я до міжнародних стандартів екстреної медичної допомоги. | 4.1.1. Навчання за програмою інструкторів Європейської ради реанімації у країнах ЄС | 2017-2020 | УОЗ ОДА | Кошти місцевого бюджету та інші джерела не заборонені законодавством | У травні 2017 року 68 осіб медичного персоналу КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» отримали навчання за програмою інструкторів Європейської ради реанімації у країнах ЄС. |
|  | 4.1.2. Оновлення бази навчально-тренувальних посібників (манекенів). | 2017-2020 | УОЗ ОДА | Кошти місцевого бюджету та інші джерела не заборонені законодавством | Кошти для оновлення бази навчально-тренувальних посібників (манекенів) КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» не виділялися. |
|  | 4.1.3. Навчання медичних працівників системи ЕМД у частині нових стандартів з медицини невідкладних станів | 2017-2020 | УОЗ ОДА | не потребує фінансування | У лютому 2017 установою проведено тренінг із залученням фахівців міжнародного рівня. На зазначеному заході отримали додаткову підготовку 24 фахівці КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» |
|  | 4.1.4. Навчання водіїв за програмою МОЗ України для немедичних працівників. | 2017-2020 | УОЗ ОДА | не потребує фінансування | Навчання водіїв за програмою МОЗ України для немедичних працівників здійснюється згідно з затвердженим планом. Протягом 7 місяців 2017 року отримали підготовку 36 водіїв. |
| 4.2. Підвищення мотивації удосконалення рівня знань та навичок з питань надання ЕМД | 4.2.1. Участь у міжнародних конкурсах та проведення обласного конкурсу бригад ШМД. | 2017-2020 | УОЗ ОДА | Кошти місцевого бюджету та інші джерела не заборонені законодавством | За рахунок коштів КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» (із місцевого бюджету профінансовано 63,7 тис. грн) та спонсорських коштів бригади ШМД КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» приймали участь: - 23-25 лютого 2017 року у міжнародному конкурсі бригад ШМД «Кременецькі зимові медичні ралі 2017» у м. Кременець Тернопільської області. - 3-6 червня 2017 року у Всеукраїнському медичному раллі бригад екстреної медичної допомоги з міжнародною участю «Сумські медичні ралі 2017» у м. Суми команда Черкаського обласного центру ЕМД зайняла друге місце, що дало право на проведення у 2018 році на Черкащині Всеукраїнського медичного раллі бригад екстреної медичної допомоги з міжнародною участю. |
| 5. Підвищення рівня інформування населення та санітарно-просвітньої роботи з питань екстреної медичної допомоги. |
| 5.1. Підвищення рівня обізнаності населення щодо функціонування системи ЕМД. | 5.1.1. Залучення ЗМІ,навчальних закладів, громадських організацій до інформування населення з питань правил виклику бригад ШМД, правил дорожнього руху за участю автомобілів ШМД. | 2017-2020 | УОЗ ОДА | не потребує фінансування | З метою підвищення рівня обізнаності населення щодо функціонування системи ЕМД та інформування населення з питань правил виклику бригад ШМД, правил дорожнього руху за участю автомобілів ШМД КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» налагоджена співпраця з Черкаською медичною академією. Правила виклику бригад ШМД, правила дорожнього руху за участю автомобілів ШМД розміщено на офіційному сайті УОЗ ОДА (www.zdrav.ck.ua) у лінці «Екстренна медична допомога». |
|  | 5.1.2. Підтримка зовнішнього вигляду автомобілів ШМД згідно ДСТУ 7032:2009. Використання рекламних площин та рекламного часу ЗМІ для соціальної реклами екстреної медичної допомоги. | 2017-2020 | УОЗ ОДА | кошти місцевого бюджету | На даний час кошти для здійснення підтримки зовнішнього вигляду автомобілів ШМД згідно з ДСТУ 7032:2009, використання рекламних площин та рекламного часу ЗМІ для соціальної реклами екстреної медичної допомоги не виділялись. |
| 5.2. Підвищення рівня обізнаності населення щодо питань надання домедичної допомоги при невідкладних станах до прибуття бригади ШМД. | 5.2.1. Запровадити обов'язкове навчання учнів, студентів, працівників підприємств, закладів і установ незалежно від форми власності базовим реанімаційним заходам. | 2017-2020 | УОЗ ОДА | не потребує фінансування | Станом на 01.08.2017 на базі навчально-тренувального відділу КУ «ОЦЕМД та МК ЧОР» згідно з затвердженим навчальним планом отримали підготовку 867 осіб. |
|  | 5.2.2. Проведення на регіональних та обласному рівні дня під гаслом «Я умію рятувати життя» | 2017-2020 | УОЗ ОДА | не потребує фінансування | УОЗ ОДА заплановано проведення дня під гаслом «Я умію рятувати життя» до кінця 2017 року. |

| Начальник | М. Лобас |
| --- | --- |