ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від

Моніторинговий звіт 
за 2021-2023 роки про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 
2021-2023 роки

| Найменування завдання Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки | Найменування проектної ідеї, включеної до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки | Строк реалізації проектної ідеї | Індикатори виконання проектних ідей |  | Стан реалізації проектної ідеї (здійснено/ розпочато здійснення/ не розпочато здійснення/ здійснюється постійно/інше) | Інформація щодо результатів виконання проектних ідей за період 2021-2023 роки | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проектної ідеї (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Найменування індикатора, одиниця виміру | Фактичне значення індикатора за період 2021-2023 роки |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1. ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок | 1.1 Підтримка підприємницьких ініціатив та нарощування інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва в регіоні | 2021-2023 роки | Кількість підприємців, які отримали підтримку, осіб | 49 | Здійснюється постійно | Подавач: Черкаська агенція регіонального розвитку. Черкаською агенцією регіонального розвитку (далі – АРР) у партнерстві з Благодійною організацією „БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „МХП – Громаді“ за фінансової підтримки ПРООН у 2021 році реалізовувався проект „Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого та мікропідприємництва“. Конкурс відбувався шляхом розгляду комісією бізнес-планів від ФОП Черкаської та Вінницької областей. За підсумками проекту отримали фінансову підтримку 12 ФОП Черкаської області по 50 тис. грн., а саме: 1. Обладнання для виготовлення екосолодощів (Чигиринщина). 2. Переобладнання доїльної зали міні-козиної ферми шляхом її механізації та безконтактного доїння молока (Корсуньщина). 3. Безконтактний відбір меду. Реалізація меду та крем-меду з натуральними добавками (Звенигородщина). 4. Обладнання та інструменти для майстерні з ремонту та обслуговування мото-, велотехніки та бензо-, електроінструменту (Чигиринщина). 5. Обладнання для виготовлення ферментованого чаю (Канівщина). 6. Обладнання для майстерні крафтового хліба (Черкаський район). 7. Матеріали для теплиці з вирощування й реалізації саджанців фундука та саджанців фундука, щепленого на ведмежому горісі (Чигиринщина). 8. Облаштування зеленої садиби чаном. Урізноманітнення послуг з відпочинку в рамках зеленої садиби „Зелений туризм+Лазня з фіто-чаном“ (Канівщина). 9. Обладнання для майстерні з виготовлення крафтового варення (Черкаський район). 10. Обладнання для виробництва залізобетонних виробів (Канівщина). 11. Обладнання для майстерні з пошиття та ремонту одягу (Черкаський район). 12. Обладнання для виготовлення травʼяних ферментованих чаїв (Звенигородщина). БО „БФ „МХП – Громаді“ в рамках Конкурсу бізнес-ідей „Роби Своє“ у 2022 році в Черкаській області видала 15 грантів на суму 1304,9 тис. грн. Кошти грантів були спрямовані для закупівлі обладнання, матеріалів та релокації бізнесу, а також у напрямку енергобезпеки у таких населених пунктах: м. Черкаси, м. Канів, с. Будище, с. Лебедин, с. Водяники, с. Мельники, с. Корнилівці, с. Леськи, с. Вотилівці. Вдалось реалізувати проекти щодо: заготівлі та переробки деревини дровʼяної; заготівлі паливних дров; виробництва паливних пелетів; закупівлі обладнання (пічки) для збільшення потужностей Майстерні крафтового хліба; закупівлі відеообладнання; фінансування „Видання книги-коміксу на основі реальних історій сучасних українців „Літопис Всесвіту українських героїв „Дюскотс“. Том 1“; підтримки культурних проектів „Бабусина хатка. TEPLO“ для розвитку сільського зеленого туризму та ін. У 2023 році АРР провела понад 50 зустрічей із підприємцями Черкащини для консультацій по грантових програмах та розробці бізнес-планів. Як результат: - розроблено 15 бізнес-планів для подачі на грант; - супровід в написанні грантових заявок по програмі „Конкурентоспроможна економіка України“ (7 заявок). | – |
| 1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок | 1.2 Підвищення обізнаності суб’єктів підприємництва з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів | 2021-2023 роки | Кількість проведених заходів, од. | 112 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2021 році Департаментом регіонального розвитку ОДА та АРР проведено 18 заходів, спрямованих на підвищення обізнаності суб’єктів підприємництва з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів, зокрема вебінари щодо нововведень в податковому законодавстві та щодо ринкового нагляду, онлайн-засідання круглого столу щодо підтримки бізнесу в умовах пандемії COVID-19, кущові семінари щодо змін в законодавстві, робочі зустрічі з представниками бізнесу щодо впровадження Програми „єПідтримка“ в Черкаській області. Також здійснено 12 випусків і розміщень щомісячних Дайджестів Підприємця в соціальних ресурсах. Крім того, створено 5 роликів щодо промоції Державної фінансової підтримки для бізнесу, популяризації ведення підприємницької діяльності. Також АРР проведено навчальний захід на тему „Грантові програми для бізнесу“. У 2022 році Департаментом проведено 13 заходів, зокрема навчальні семінари для фахівців економічних служб області щодо інструментів розвитку і підтримки підприємництва, засідання регіональної ради підприємців в Черкаській області та її Секретаріату щодо розгляду проблемних питань ведення бізнесу в період воєнного стану та обговорення можливих шляхів вирішення, вебінари в партнерстві з Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях на тему „Актуальні питання щодо оренди та приватизації державного майна в умовах воєнного стану“, онлайн-семінари/консультації для представників мікропідприємництва та тих, хто планує займатися підприємницькою діяльністю, в рамках промоції державної грантової програми з підтримки та розвитку підприємництва „єРобота: Своя справа“. Підготовлено і розміщено 11 Дайджестів підприємця. Окрім того, в соціальних мережах (Фейсбук-сторінка „Платформа для бізнесу у Черкаській області“) було розміщено 410 інформаційних матеріалів, в Телеграм-каналі „Doing business now“ – 186 інформаційних матеріалів. У 2023 році Департаментом регіонального розвитку ОДА проведено 11 заходів, зокрема засідання регіональної ради підприємців в Черкаській області та її Секретаріату, онлайн семінари-консультації „Грант для ветеранів та членів їхніх сімей“ у партнерстві з Черкаським обласним центром зайнятості та Філією – Черкаське обласне управління АТ „Ощадбанк“, навчальні онлайн-семінари для фахівців економічних служб області щодо впровадження інструментів підтримки бізнесу у територіальних громадах області (один з яких відбувся за участі Міністерства економіки України), офлайн-семінар для представників бізнесу щодо грантових та компенсаційних програм підтримки та розвитку підприємництва. Також підготовлено і розміщено 12 Дайджестів підприємця та 5 Бюлетенів грантів з можливостями для підприємців. Окрім того, на Фейсбук-сторінці „Платформа для бізнесу у Черкаській області“ розміщено 422 інформаційні матеріали, в Телеграм-каналі „Doing business now“ – 186 інформаційних матеріалів. У 2023 році АРР проведено круглі столи з підприємцями Черкащини із залученням представників Черкаської обласної військової адміністрації (вивчена проблематика ведення бізнесу в умовах війни та надані консультації щодо грантових можливостей державних та міжнародних фондів). Протягом 2023 року АРР проводились зустрічі з представниками діючого бізнесу Черкащини щодо пошуку грантодавців та просування товарів на нові експортні ринки. Всього у 2023 році АРР було проведено 70 зустрічей з підприємцями. | – |
| 1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок | 1.3 Запуск та розвиток мережі відкритих (громадських) майстерень в територіальних громадах області | 2021-2023 роки | Кількість територіальних громад, у яких запущені громадські майстерні, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Черкаська агенція регіонального розвитку. З серпня 2021 року була розпочата реалізація проекту в рамках Секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу. Заявником проекту була АРР. Було підписано договір з Мінрегіоном та всіма учасниками проекту, відкрито рахунки в державному казначействі, отримано кошти з державного бюджету. Проте у кінці 2021 року кошти Секторальної бюджетної підтримки повернулись в державний бюджет. Протягом 2022-2023 років кошти не надходили у зв’язку із введенням воєнного стану. АРР надавала консультації щодо реалізації проекту, замовила, оплатила в рахунок власного співфінансування дизайн майбутніх майстерень та передала його громадам – учасницям проекту. 02.02.2022 відбулась робоча зустріч з метою активізації реалізації проекту за участі заступника голови ОДА, директорки АРР, представників Департаменту регіонального розвитку ОДА та представників територіальних громад – учасниць проекту. У 2023 році заходи за проектом не здійснювались. | – |
| 1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок | 1.4 Проведення навчальних бізнес-курсів | 2021-2023 роки | Кількість проведених заходів, од. | 3 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. АРР спільно з дочірнім підприємством норвезької компанії Scatec ТОВ „Чиста Енергія-2011“ у вересні 2021 року організували та провели Стартап-школу для школярів Кам’янської та Чигиринської територіальних громад. На меті Стартап-школи було познайомити молодь з основами підприємництва, надати знання про бізнес-планування, познайомити з високотехнологічним та креативним бізнесом. Триденне навчання пройшли 20 осіб. У 2022 році у зв’язку із введенням воєнного стану навчальні курси не проводились. У 2023 році АРР за підтримки USAID та спільно з Черкаською обласною військовою адміністрацією, Черкаським обласним об’єднанням організацій роботодавців та Черкаською торгово-промисловою палатою було проведено захід, націлений на презентацію грантових можливостей для малого та середнього бізнесу Черкаської області в рамках програми USAID, під час якого АРР детально ознайомила підприємців зі своєю діяльністю. Відбулась презентація діяльності АРР на грантово-інвестиційному форумі (м. Сміла). | – |
| 1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок | 1.5 Проведення щорічного економічного форуму Open.Biz | 2021-2023 роки | Кількість проведених заходів, од. | 1 | Здійснено | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. 24.08.2021 організовано та проведено економічний форум Open.Biz 2021 (понад 200 учасників). Форум був присвячений темі digital-маркетингу Черкаського регіону. Учасники форуму отримали: - 8 годин практичного нетворкінгу, обмін досвідом та можливість налагодження співпраці; - знайомство із практичним досвідом та ефективними інструментами в сфері digital; - 4 виступи у форматі TED; - можливість долучитися до бізнес-ком’юніті. Дізналися про робочі кейси від представників українського бізнесу: - як зробити успішним себе і свою команду; - як подолати страх соцмереж; - як просувати бізнес в Інстаграм через особистий бренд; - інструменти в маркетингу, які дійсно працюють; - що спільного між походом до лікаря та стратегічним маркетингом; - бізнес, сенс і любов. У 2022-2023 роках проведення економічного форуму Open.Biz було перенесене у зв’язку із введенням воєнного стану. | – |
| 1.1.2. Створення інструментів та механізмів підтримки підприємницької діяльності, в т. ч. фінансової | 1.6 Створення мережі Інформаційних пунктів для підприємців | 2021-2023 роки | Кількість наданих консультацій, од. | 1147 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У м. Золотоноша, м. Шпола та с. Білозір’я на базі центрів надання адміністративних послуг діють Інформаційні пункти підприємця. Консультанти за зверненнями суб’єктів бізнесу надають консультації з питань відкриття та ведення підприємницької діяльності, а також щодо можливостей фінансової підтримки в рамках реалізації Державної програми „Доступні кредити 5-7-9%“. За 2021 рік було надано 600 консультацій; у 2022 році – 361 консультація; у 2023 році – 186 консультацій. У звітному періоді у м. Черкаси працював консультаційний стенд від національного проекту з розвитку підприємництва Дія.Бізнес. Це зменшена версія центру, що знайомить підприємців з лінійкою безкоштовних продуктів для бізнесу. Завдяки консультаційному стенду підприємці мікро-, малого та середнього бізнесу регіону мали можливість скористатися послугою швидкого консалтингу, а також дізнатися про 50 інших безкоштовних консультацій, що доступні в онлайн-форматі на порталі Дія.Бізнес. На стенді реалізувалась можливість „pop-up-зона“, де кожен виробник міг протестувати продукт, зробити власне маркетингове дослідження і отримати зворотній зв’язок від потенційних покупців. Окрім того, у 2021 році у м. Черкаси було відкрито коворкінг Digital Cherkasy, до приміщення якого був перенесений консультаційний стенд від проекту Дія.Бізнес І Черкаси. Із введенням воєнного стану в Україні, коворкінг Digital Cherkasy тимчасово припинив роботу, проте з 03.10.2022 поновив свою діяльність. Станом на початок 2024 року соціальний коворкінг Digital Cherkasy не працював. Дія.Бізнес І Черкаси у період воєнного стану доступний у онлайн-режимі. | – |
| 1.1.3. Стимулювання розвитку креативної економіки | 1.7 Підтримка проектів у сфері сільського зеленого туризму в Черкаській області | 2021-2023 роки | Кількість зелених садиб в області, од. | 36 | Здійснюється постійно | Подавач: Чигиринська територіальна громада. Рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2021-2025 роки, в рамках якої передбачені заходи, спрямовані на підтримку сільського зеленого туризму. Промоція сільського зеленого туризму відбувається через сторінки в соціальних мережах „Черкащина туристична“ Facebook та Instagram. 23.07.2021 під час туристичного форуму Черкащини було презентовано модернізований мобільний туристичний додаток „Подорожуй Черкащиною“, одним із розділів якого є інформація про сільські зелені садиби регіону. Під час участі у фестивалі „Мандруй Україною“ та Виставці „Міжнародного турсалону Україна“ було презентовано туристичний потенціал області. Інформація про сільський зелений туризм розміщена в оновленому туристичному буклеті „Черкащина – місце сили“ в розділі „Сила природи“. У 2023 році на території Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей започатковано проект „Агротуристичний кластер „Шляхами Трипільської Праматері“. Проект спрямований на допомогу громадам підготувати туристичні локації і розробити туристичні маршрути місцями, де сконцентровані основні протоміста трипільців, їх храми та кращі музейні зібрання. Загалом кластер об’єднав майже два десятки туристичних локацій Черкащини, зокрема: с. Легедзине (музей Трипільської культури), с. Пугачівка (церква Святої Трійці, музей-світлиця „Чарівна ниточка“), с. Роги (приватна садиба-музей „Український Едем“), м. Тальне (палац графів Шувалових), селище Маньківка (Reikartz Аквадар), селище Буки (Буцький каньйон), с. Полянецьке (екосадиба „Лялькова хата“ і аквазона „Шинок на околиці“), м. Жашків (Жашківський кінний завод), с. Коржовий Кут (Долина Миколи Чудотворця), с. Синиця (Синицький парк), с. Сичівка (ресторан-музей „Українське село“), с. Дзензелівка (Маньківський селищний краєзнавчий музей), с. Берестівець (парк „Вікторія“), с. Городецьке (Покровська церква), с. Мала Севастянівка (Криївка, „Корчма КВВ“), м. Монастирище (краєзнавчий музей), с. Княжа Криниця (етносвітлиця „Садиба Остапа“). 03.11.2023 представники Черкаської обласної військової адміністрації взяли участь у Туристично-економічному форумі „Туристичні жнива Українського Поділля 2023“ в м. Тульчин (Вінницька область). Під час заходу було обговорено перспективи застосування кластерної моделі розвитку туристичних дестинацій і підтримку бізнесу в сфері агротуризму. 14.12.2023 представники Департаменту регіонального розвитку ОДА взяли участь у виїзному туристичному форумі-хакатоні на тему: „Диверсифікація сільської економіки через мережу громадських консультаційних центрів туризму“, організованому у співпраці з Національним природним парком „Холодний Яр“, Музейно-етнографічним комплексом „Дикий Хутір“ за фінансової підтримки Талліннського університету, Естонської асоціації сільського туризму, Естонського центру міжнародного розвитку. Метою заходу було сприяння диверсифікації сільської економіки та популяризації сільського туризму у прифронтових громадах і пошуку нових організаційних форм консолідації громадських, наукових і підприємницьких ініціатив, які спрямовані на забезпечення економічного зростання у повоєнний час. За інформацією Уманської районної військової адміністрації, Паланська, Дмитрушківська, Ладижинська, Бабанська та Уманська територіальні громади взяли участь у проекті „Точки економічного зростання громад під час воєнного періоду“. Ініціатором даного проекту є ГО „Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад“ (релокована організація з Херсонської області). В рамках даного проекту, зокрема, у липні 2022 року був проведений 3-денний тренінг з підприємництва та бізнес-планування. Під час тренінгу, в тому числі, розглянуті успішні кейси реалізації проектів у сфері сільського зеленого туризму. Крім того, за інформацією Уманської районної військової адміністрації, на базі мистецького етнопростору „Садиба Остапа“ в с. Княжа Криниця Монастирищенської територіальної громади створено гончарну майстерню для всіх охочих (у 2023 році використано 46 тис. грн з місцевого бюджету). Також за інформацією Золотоніської районної військової адміністрації, у Золотоніській територіальній громаді, на озерах с. Кропивна передбачені екскурсії, туристичні фестивалі. Важливим компонентом проекту „Психічне здоров’я у Золотоніській громаді“ за підтримки БО „БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД Україна „РОТАРІ Е-КЛУБ УКРАЇНА“ є облаштування території у с. Кропивна для проведення постійних таборів відновлення з метою підтримки психічного здоров’я як місцевих жителів, так і ВПО. У червні, липні та серпні 2023 року були проведені перші молодіжні табори. За інформацією Черкаської районної військової адміністрації, у рамках проекту „Підвищення стійкості малого та середнього підприємництва Тясминських громад Черкащини“ (заявник – Смілянська міська рада, співзаявники – Чигиринська, Кам’янська міські ради, Михайлівська, Березняківська, Червонослобідська, Леськівська, Медведівська сільські ради), який реалізовувався в партнерстві з Черкаською обласною громадською організацією „Ресурсний центр АНГО“, у 2023 році проведено ряд навчальних заходів, консультацій та семінарів для системної підтримки малого і середнього підприємництва. У тренінгах взяли участь підприємці зі сфери зеленого туризму та отримали успішні кейси реалізації проектів у сфері сільського зеленого туризму. | – |
| 1.1.4. Підтримка та розвиток виробництва нішевої продукції в сегменті малого і середнього агробізнесу | 1.8 Підтримка й розвиток виробництва нішевої агропродукції, в т. ч. органічної | 2021-2023 роки | Кількість проведених консультацій для підприємців, од. | 4 | Здійснюється постійно | Подавач: Черкаська агенція регіонального розвитку. В Черкаській області функціонують господарства, які виробляють нішеву агропродукцію. Приклади виробників: - ТОВ „Агрофірма „Поле“ в м. Черкаси – крупа пшоняна, зернові відходи, борошно пшеничне (сертифікат органік); - ФГ „Золота ягода“ в м. Монастирище Уманського району – вирощування ягід, сертифікат органік; - ТОВ „BEEHIVE“ в с. Чорнявка Черкаського району – виробництво меду, сертифікат органік. У липні – серпні 2022 року АРР проведені тематичні консультації для 3 суб’єктів господарювання за запитом з приводу змісту бізнес-планів за Програмою „єРобота“ з виїздом на виробництво одного з них. 2 із цих 3 підприємців були з галузі переробки сировини рослинного, тваринного походження. У 2023 році АРР проведено 2 круглих столи за участі представників Черкаської обласної військової адміністрації з аграріями Черкащини (Уманський, Звенигородський райони). Вивчено потреби та проблематику ведення бізнесу під час війни та обговорено шляхи співпраці. | – |
| Операційна ціль 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Розвиток експортного потенціалу | 1.9 Підтримка участі бізнесу у виставкових заходах | 2021-2023 роки | Участь у виставкових заходах, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. З метою підтримки регіонального бізнесу у 2021 році було заплановано проведення торгово-економічної місії за кордон. Проте у зв’язку з карантинними обмеженнями місію було перенесено на 2022 рік за умови, якщо епідситуація дозволятиме проведення такого заходу. У зв’язку з введенням воєнного стану, захід було перенесено на невизначений термін. | – |
| 1.2.1. Розвиток експортного потенціалу | 1.10 Проведення „Школи експортера“ | 2021-2023 роки | Кількість проведених заходів з питань експорту, од. | 6 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2021 році у зв’язку з карантинними обмеженнями скасовано проведення запланованих офлайн-навчань в рамках „Школи експортера“. Натомість було проведено 2 семінари онлайн для експортерів: - 17.06.2021 Департамент регіонального розвитку ОДА спільно з ДУ „Офіс розвитку підприємництва та експорту“ провели онлайн-семінар на тему: „GPA як додатковий інструмент з пошуку партнерів на міжнародних ринках“, участь у якому взяли 30 представників підприємств області; - 23.09.2021 Департамент регіонального розвитку ОДА спільно з Клубом експортерів України провели онлайн-семінар на тему: „Китай – справа тонка. Експорт після карантину: які трендові інструменти використовувати та як шукати партнерів“, участь взяли 18 представників підприємств області. У вересні 2022 року в онлайн-форматі на платформі ZOOM проведенно 2 навчання для експортоорієнтованого бізнесу: - 15.09.2022 Департаментом регіонального розвитку ОДА спільно з Експортно-кредитним агентством (ЕКА) за підтримки Програми USAID „Конкурентоспроможна економіка України“ та в партнерстві з Черкаською торгово-промисловою палатою проведено круглий стіл на тему: „Експортне фінансування: доступні можливості та перспективи розвитку“ (18 учасників); - 30.09.2022 Департаментом регіонального розвитку ОДА спільно з ДУ „Офіс розвитку підприємництва та експорту“ та в партнерстві з Черкаською торгово-промисловою палатою проведено онлайн-семінар на тему: „Експорт в умовах війни“ (37 учасників). У 2023 році проведені наступні заходи: - 10.08.2023 Департаментом регіонального розвитку ОДА в партнерстві з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) проведено презентацію грантових можливостей в рамках програми USAID „Конкурентоспроможна економіка України“ для малого та середнього бізнесу на Черкащині; - 10.11.2023 в рамках Черкаського міжнародного економічного форуму – 2023 проведено панельну дискусію „Економіка України в умовах війни: проблеми переробки та експорту“. | – |
| 1.2.2. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій | 1.11 Популяризація та модернізація інвестиційного порталу | 2021-2023 роки | Кількість публікацій, що були розміщені на порталі, од. | 1028 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. З метою популяризації інвестиційного порталу області www.investincherkasyregion.gov.ua, представлена інформація для потенційних інвесторів. Протягом 2021 року розміщено: - 74 інформаційні повідомлення на інвестиційну тематику в розділах „Новини“, „Події“, „Корисні посилання“, „Проектні пропозиції“ та „Карта інвестиційних можливостей“; - 185 інформаційних повідомлень на експортну тематику в розділах „Новини“, „Події“, „Корисні посилання“, „Експортна вітрина“. У 2022 році розміщено: - 122 інформаційні повідомлення на інвестиційну тематику в розділах „Новини“, „Події“, „Корисні посилання“, „Проектні пропозиції“ та „Карта інвестиційних можливостей“; - 252 інформаційних повідомлення на експортну тематику в розділах „Новини“, „Події“, „Корисні посилання“, „Експортна вітрина“. У 2023 році розміщено: - 94 інформаційні повідомлення на інвестиційну тематику в розділах „Новини“, „Події“, „Корисні посилання“, „Проектні пропозиції“ та „Карта інвестиційних можливостей“; - 301 інформаційне повідомлення на експортну тематику в розділах „Новини“, „Події“, „Пошук партнерів“, „Корисні посилання“, „Експортна вітрина“. | – |
| 1.2.2. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій | 1.12 Відродження малої авіації на території Черкащини через розвиток та підтримку необхідної інфраструктури | 2021-2023 роки | Кількість проведених заходів авіаційного спрямування, од. | 6 | Розпочато здійснення | Подавачі: Черкаська агенція регіонального розвитку, ГО „Черкаська обласна федерація парапланеризма, парапланерного та мотопарапланерного спорту ПарААрт“. У травні 2021 року за сприяння ГО „Авіаклуб ПарААрт“ було проведено „ПАРАМОТОВІКЕНД“ для любителів та спортсменів, що займаються парамоторними польотами. У серпні 2021 року проведено авіаційний фестиваль „Саміт Любителів Авіації“ (ЯСЛА 2021), в рамках якого пройшла виставка саморобних літальних апаратів (майданчик для організації виставки підготовлено силами сателітного клубу Ротарі Черкаси Скай), чемпіонат України з парамоторного спорту та пісенний конкурс „Аеробачення“ на кращу пісню про авіацію українською мовою (реалізацію конкурсу розпочато за сприяння ГО „Ротарі Клуб Черкаси“ та ГО „Ротарі Клуб Київ Бальзак“). У листопаді 2021 року створено, зареєстровано та проведено церемонію відкриття секції Міжнародного товариства літаючих ротарійців в Україні за участі Ніка Армана (Швейцарія), Джоржда Річа (Англія), Мануеля Мейлера (Швейцарія). В грудні 2021 року зареєстровано ГО „Федерація експериментальної та аматорської авіації України“, досліджено, вивчено та узагальнено авіаційне законодавство України та інших країн і підготовлено пропозиції в робочу групу при Державіаслужбі для вдосконалення вітчизняного законодавства в сфері малої та аматорської авіації. У 2022 році спільно з Міжнародним товариством літаючих ротарійців IFFR був придбаний дрон з навісним обладнанням для розмінування територій та переданий Головному управлінню ДСНС України у Черкаській області (всього використано 1986,3 тис. грн; кошти акумульовані Міжнародним товариством літаючих ротарійців IFFR). У 2023 році заходи за проектом не здійснювались. | – |
| 1.2.3. Розвиток інструментів та механізмів залучення інвестицій | 1.13 Організація та проведення економічних форумів | 2021-2023 роки | Кількість проведених форумів, од. | 1 | Здійснено | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У зв’язку із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, дату проведення Черкаського міжнародного економічного Форуму було перенесено із жовтня 2021 року на жовтень 2022 року, допоки епідситуація в країні не зміниться на краще і умови дозволятимуть проведення масових заходів, проте у 2022 році у зв’язку з введенням воєнного стану організацію економічних форумів було перенесено. 10.11.2023 проведено Черкаський міжнародний економічний форум – 2023, участь у якому взяли представники вітчизняних та іноземних компаній, керівники підприємств, потенційні інвестори та експерти. Використано 80 тис. грн з обласного бюджету. | – |
| 1.2.3. Розвиток інструментів та механізмів залучення інвестицій | 1.14 Створення регіонального офісу підтримки інвестицій | 2021-2023 роки | Створений регіональний офіс підтримки інвестицій, од. | 0 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Заходи здійснюються в рамках діяльності АРР. | – |
| Операційна ціль 1.3. Маркетинг і брендинг територій |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Формування позитивного іміджу регіону | 1.15 Просування бренду „Черкащина – місце сили“ шляхом імплементації маркетингової стратегії | 2021-2023 роки | Кількість туристів, які відвідали регіон, тис. осіб | 2441,8 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2021-2025 роки. 23.07.2021 під час Туристичного форуму було представлено модернізований туристичний мобільний додаток „Подорожуй Черкащиною“, розроблений спільно з IT-компанією Everlabs. В додатку реалізовано можливість обрати для себе один із туристичних маршрутів, подивитися короткий опис про туристичні об’єкти, тривалість маршруту, фотографії. За допомогою GPS додаток автоматично визначає місцезнаходження і показує найближчі туристичні об’єкти. Однією із особливостей додатку є робота offline. В рамках реалізації Програми на території області встановлено 44 смарт-таблиці, на яких розміщений QR-код, за яким можна завантажити голосову інформацію. Це вказівники з інформаційною довідкою про об’єкт чи локацію, також є можливість використати шрифт Брайля. Крім того, встановлено 24 пілони з картами місцевості та інформацією про туристичні об’єкти, які можливо відвідати неподалік від місця знаходження. У 2021 році випущено 12 календарів туристичних подій області. 22-24.08.2021 у м. Київ відбулась презентація туристичного потенціалу Черкащини під час Всеукраїнського фестивалю „Мандруй Україною“. Черкаська область презентувала свої туристичні магніти, маркетингову стратегію, реалізовані проекти – „Заправся враженням“ і модернізований мобільний додаток „Подорожуй Черкащиною“. 24.08.2021 в області було проведено фестиваль фестивалів „Manyfest“. Усі 30 фестивалів були оформлені в брендованому стилі „Черкащина – місце сили“. Під час фестивалів було представлено туристичний потенціал області. Було зафіксовано рекорд України в номінації „Найбільша кількість фестивалів протягом одного дня“. 05-06.10.2021 – участь в 27-й Міжнародній виставці „UITM, 2021“ (м. Київ). Під час виставки презентовано туристичні магніти області та представлено туристичний потенціал на міжнародному рівні. Для участі в презентаціях туристичного потенціалу Черкащини – фестивалях і виставці, Департаментом регіонального розвитку ОДА виготовлено: флаєр „Подорожуй Черкащиною“, флаєр „Manyfest“, туристичну карту „Місце сили“ українською та англійською мовами з нанесенням нових туристичних локацій, постери з нанесенням айдентики „Черкащина – місце сили“. Здійснено виготовлення сувенірної продукції з елементами айдентики (футболки, чашки, наліпки, блокноти, ручки, олівці, паперові пакети). З метою промоції туристичного потенціалу Черкащини під час участі у фестивалях і виставках, Департаментом регіонального розвитку ОДА розроблено туристичний буклет „Черкащина – місце сили“ з оновленою інформацією про туристичні локації. Протягом 2022-2023 років з метою промоції бренду „Черкащина – місце сили“ Департаментом регіонального розвитку ОДА на постійній основі здійснювалось наповнення Фейсбук-сторінки „Черкащина Туристична“ та Інстаграм „tourismincherkasyregion“ (в брендованому стилі) тематичними публікаціями про туристичні об’єкти, локації та події, які варто відвідати; також у 2022-2023 роках було презентовано сувенірну продукцію з елементами айдентики під час проведення зустрічей та нарад. У 2023 році завершено реєстрацію торговельної марки „Черкащина – місце сили“ та отримано відповідне свідоцтво (від 30.08.2023 № 336806). | – |
| 1.3.2. Створення та просування місцевих брендів | 1.16 Маркетингове забезпечення розвитку ринку агропродовольчої продукції регіону | 2021-2023 роки | Кількість проведених досліджень, од. | 1 | Розпочато здійснення | Подавач: Черкаський державний технологічний університет. У 2023 році на базі Черкаського державного технологічного університету проведено дослідження „Проблеми харчування молоді“ в контексті наукової теми кафедри економічної кібернетики та маркетингу „Маркетингове забезпечення розвитку ринку агропродовольчих підприємств регіону“. Зокрема, проведено польові маркетингові дослідження (опитування) щодо обізнаності черкащан в особливостях маркування екологічної продукції та готовності сплачувати цінову надбавку за екологічність такої продукції; проблеми харчування молоді. | – |
| 1.3.3. Популяризація локального продукту | 1.17 Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „Черкаська якість“ | 2021-2023 роки | Станом на 01.01.2024 індикатор не визначено | – | Не розпочато здійснення | Подавач: Черкаська філія ДП „Полтавастандартметрологія“ Зважаючи на обмеження виставкової діяльності та проведення масових заходів в умовах карантину, обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „Черкаська якість“ у 2021 році не проводився. У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, зазначений конкурс не проводився також і у 2022-2023 роках. | – |
| Операційна ціль 1.4. Розвиток інноваційного сектору в економіці регіону |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Формування інституційних умов для розвитку інноваційної інфраструктури | 1.18 Створення бізнес-інкубатора з метою формування інноваційно-освітнього кластеру Черкаської області (в місті Черкаси на базі ЧДТУ) | 2021-2023 роки | Кількість подій, присвячених питанням формування інституційних умов для розвитку інноваційної інфраструктури, од. | 21 | Здійснюється постійно | Подавач: Черкаський державний технологічний університет. Станом на 01.01.2024 при ЧДТУ функціонувала Інжинірингова школа „Ноосфера“. У 2021-2023 роках всього проведено 21 захід, у т. ч.: - GIRLS ROCKET CHALLENGE! – воркшоп з ракетомоделювання (2021 рік); - „Artificial Intelligence Now – create your own personal assistant!“ – онлайн-вебінар, присвячений штучному інтелекту (2021 рік); - цікаві новини та тренди ІТ-галузі – зустріч з представниками ІТ-компаній (2022 рік); - „Як не стати маріонеткою. Основи інформаційної гігієни для молоді“ – воркшоп (2022 рік); - семінар „TechnoSkills: Від програмування до автоматизації“, присвячений темі „GameDev – від мрії до реальності“ (2022 рік); - NASA Space Apps Challenge (міжнародний космічний хакатон) (2022-2023 роки); - „Смартфон & ІоТ: від гаджета до корисного помічника!“ – воркшоп (2023 рік). | – |
|  |  |  | Кількість студентів, залучених до проектно-інноваційної діяльності, осіб | 35 |  |  |  |
|  |  |  | Кількість проектів в роботі за напрямком стартап-діяльності, од. | 9 |  |  |  |
| 1.4.2. Розвиток потенціалу в інноваційній діяльності | 1.19 Посилення розвиткового потенціалу представників бізнесу в інноваційній діяльності | 2021-2023 роки | Розроблено ПКД на створення наукового парку, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2021 році розпочалася робота щодо створення на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького наукового парку „CheSciPark“. У липні 2021 року організовано та проведено робочу презентацію проекту „Реконструкція будівлі Бізнес-інноваційного центру Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького для створення на його базі Черкаського наукового парку „CheSciPark“, до участі у якій долучилися представники Департаменту регіонального розвитку ОДА. Можливими джерелами фінансування зазначеного проекту визначено державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Під час зустрічі із заступником Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерією Іонан та керівником Програми USAID „Конкурентоспроможна економіка України“ Девідом Андерсоном було презентовано концепцію створення Черкаського наукового парку „CheSciPark“. У зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями державного бюджету, а також відсутністю фінансування з інших джерел, заходи щодо реалізації проекту, в т. ч. щодо розробки проектно-кошторисної документації, у 2022-2023 роках не здійснювались. Окрім того, в області на базі Товариства з обмеженою відповідальністю „НВК Фотоприлад“ планувалось створення Центру розвитку креативної економіки Черкащини, проте у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями державного бюджету даний проект не було реалізовано. | – |
| 1.4.3. Створення стимулів та інструментів розвитку науково-інноваційного співробітництва з сектором регіональної економіки | 1.20 Освітньо-науковий кластер Черкаського державного технологічного університету „Інновація“ | 2021-2023 роки | Станом на 01.01.2024 індикатор не визначено | – | Розпочато здійснення | Подавач: Черкаський державний технологічний університет. У 2023 році внесено зміни до обласної програми підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки та передбачено виділення з обласного бюджету коштів у сумі 2022,98 тис. грн для придбання обладнання, необхідного для створення лабораторії прогресивних лазерних технологій у Черкаському державному технологічному університеті. | – |
| SMART-спеціалізація регіону С.1.: Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль С.1.1. Технології переробки сільськогосподарської продукції |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.1.1. Стимулювання співробітництва та партнерства регіонального бізнесу і науки в сфері технологій переробки сільськогосподарської продукції | С.1.1 Стимулювання виробництва продукції сільського господарства та її первинної переробки з високою доданою вартістю | 2021-2023 роки | Кількість забійних підприємств, що діють в області, од. | 28 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, станом на 01.01.2024 в області діяло 28 забійних підприємств, що мають експлуатаційний дозвіл. Введений в дію у 2021 році цех із забою свиней у с. Заліське Тальнівської територіальної громади Звенигородського району, який отримав експлуатаційний дозвіл на виконання робіт. Заходи здійснювались за рахунок коштів суб’єктів господарювання. | – |
| С.1.1.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології переробки сільськогосподарської продукції | С.1.2 Розвиток індустріальних парків області | 2022-2023 роки | Виготовлення ПКД: інженерна підготовка території (земельні та планувальні роботи), водопостачання, водовідведення, будівництво огорожі, підведення та приєднання електромереж, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Індустріальний парк „Золотоноша“ включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.05.2017 № 724). Відповідно до попередніх розрахунків у цінах 2017 року, вартість ПКД на створення інфраструктури парку складає 3 млн грн, а інженерна підготовка, земельні та планувальні роботи – 39164,1 тис. грн. Розроблено ТЕО щодо обсягів земляних та планувальних робіт. Рішенням Золотоніської міської ради від 19.10.2021 № 13-4/VIII „Про дострокове припинення договору „Про створення та функціонування Індустріального парку „Золотоноша“ від 21.12.2019“ було розірвано договір з керуючою компанією ТОВ „Голд Кепіталбуд“. Золотоніською міською радою було оголошено повторний конкурс з вибору керуючої компанії Індустріального парку „Золотоноша“, який відбувся 09.12.2021. Рішенням Золотоніської міської ради від 22.12.2021 № 16-3/VIII затверджено Протокол засідання конкурсної комісії та визначено переможця конкурсу з вибору керуючої компанії Індустріального парку „Золотоноша“ – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Iндастрiал Менеджмент Груп“. 30.12.2021 підписано договір про створення та функціонування ІП Золотоноша між Золотоніською міською радою та ТОВ „Індастріал Менеджмент Груп“. Наразі Черкаська обласна військова адміністрація спільно з Золотоніською міською радою вивчають можливості пошуку джерел фінансування для розробки ПКД та підведення інженерної інфраструктури до Індустріального парку „Золотоноша“. Рішенням Смілянської міської ради від 28.07.2021 № 20-24/VIII затверджені заходи зі створення індустріального парку в місті Сміла. Індустріальний парк „СМІЛА“ має затверджену Концепцію (рішення Смілянської міської ради від 31.01.2024 № 75-17/VIІІ) та включений до Реєстру індустріальних парків України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2024 № 477-р). Під розміщення індустріального парку відведено земельну ділянку загальною площею 61,3229 га, яка складається з трьох земельних ділянок площею 15,2904 га, 16,0325 га та 30,0 га. Тип земельних ділянок – „Greenfield“ (вільна від забудови земельна ділянка без об’єктів нерухомого майна), призначення – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. У серпні – жовтні 2021 року організовано проведення регіонального конкурсу на визначення найкращих інвестиційних ділянок в Черкаській області „Індустріальна ділянка Черкащини. 2021“, що потенційно можуть бути використані для розміщення індустріальних парків. Конкурс проведено у партнерстві з Проектом Міністерства Фондів і Регіональної Політики Республіки Польща „Підтримка розвитку підприємництва та конкурентоспроможності українських регіонів“ та АРР. Участь у конкурсі взяли 12 територіальних громад. Конкурсна комісія за результатами аудиту обрала переможця – Шрамківську територіальну громаду (Золотоніський район) з інвестиційною ділянкою площею 18,7 га. Для розширення мережі індустріальних парків на території області створено перелік земельних ділянок області, які відповідають вимогам ст. 8 Закону України „Про індустріальні парки“. З метою активізації процесу створення індустріальних парків на території області, 18.04.2023 проведено Міжвідомчу нараду щодо створення та функціонування індустріальних парків на Черкащині, яка проводилась за ініціативи Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України та за участі представників Уряду, народних депутатів України, мерів міст та представників бізнесу. | – |
| Операційна ціль С.1.2. Технології просування сільськогосподарської продукції |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.2.1. Стимулювання співробітництва та партнерства науки і бізнесу регіону в сфері технологій просування продуктів переробки сільськогосподарського походження | С.1.3 Органічна Черкащина | 2021-2023 роки | Кількість підприємств, що виробляють органічну продукцію, од. | 14 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. За 2021 рік у Департаменті агропромислового розвитку ОДА проведені 2 засідання за участю представників Уманського національного університету садівництва, ГУ Держпродспоживслужби, ГО „Органічна Україна“, ТОВ „Органікстандарт“. Проведений Регіональний форум „Органічна Україна 2021. Черкаси“, який відбувся 06.08.2021. Також представники Департаменту агропромислового розвитку ОДА, РДА, підприємств взяли участь 28.09.2021 в онлайн-заході „Експорт органічної продукції, аналіз та тенденції“ та 30.09.2021 у онлайн-форумі „Перехід на органічне виробництво: переваги для українських підприємств харчової та аграрної продукції“. За ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України за підтримки проекту „Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства“ та Департаменту агропромислового розвитку ОДА 20.12.2022 відбувся семінар на тему „Органічне виробництво: вимоги та можливості“ із залученням представників районних військових адміністрацій, суб’єктів господарювання області. У червні 2023 року відбувся онлайн-тренінг „Органічний модуль“, присвячений органічному законодавству ЄС 2018/848, що вже впроваджене з 01.01.2022 в ЄС. У онлайн-тренінгу брали участь представники Департаменту агропромислового розвитку ОДА, районних військових адміністрацій, Держпродспоживслужби, територіальних громад. Відповідно до даних органу сертифікації „Органік Стандарт“, станом на 01.01.2024 в області були наявні 14 сертифікованих підприємств, що виробляють органічну продукцію: ТОВ „Агрофірма „Поле“ (крупа пшоняна, зернові відходи, борошно пшеничне), ФГ „Золота ягода“ (лохина, малина, порічки, суниця), ТОВ „Натсбері Україна“ (горіх волоський), ТОВ „Красногірський олійний завод“ (макуха соняшникова, макуха соєва, олія соняшникова, олія соєва, насіння соняшнику, кукурудза, соя), ФОП Кукунін А.Б. (пар), ФОП Кучер Богдан Леонідович (малина), СТОВ „Лящівка“ (кукурудза, соя, соняшник), ФОП Білик Юрій Сергійович (мед), ФОП Береза Костянтин Сергійович (мед), ТОВ „Грунвег“ (просо, ріпак, сочевиця, кукурудза, соя, гречка, льон, пшениця, горох, ячмінь, соняшник), ТОВ „Софія нутс“ (горіх), ТОВ „ВТГ груп“ (лузга проса, просо, пшоно), ТОВ „Інтенс аграр“ (горіх), ТОВ „Біхайв“ (мед). Сертифікація підприємств проводилась за кошти суб’єктів господарювання. | – |
| С.1.2.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології просування сільськогосподарської продукції | С.1.4 Підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств | 2021-2023 роки | Кількість діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сільськогосподарських кооперативів в області, од. | 35 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. У 2021 році проведено 18 індивідуальних консультацій з керівниками СОК, фермерських господарств щодо підвищення ефективності господарювання, фінансової підтримки з державного та обласного бюджетів. Здійснений аналіз ефективності діяльності кооперативів. Станом на 01.01.2024 в області було зареєстровано 111 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), а також 2 сільськогосподарські кооперативи (СК) , з них діючих – 34 СОК та 1 СК. За напрямами діяльності вони поділялись на: переробні – 2, заготівельно-збутові – 2, багатофункціональні – 25 СОК та 1 СК, інші – 5. Перелік діючих СОК станом на 01.01.2024: „Пролісок“ „Дружба Плюс“ „Ласуня“ „Добробут – 03“ „Велес“ „Медовий Яр“ „Обрій“ „Лендмайстер“ „Агроселбуд“ „Віліс-молоко“ „Овочівник“ „ФЕНІКС“ „РЕБІТ БУМ“ „Урожай“ „Справжній кріль“ „Златокріль“ „Новатор 2018“ „Патріот“ „ЯБЛУНЕВИЙ ЦВІТ ГОРОДИЩЕ“ „Царина 2014“ „УкрЕкоКрол“ „Європейський“ „Мартинівський“ „Достаток“ „Мрія-Бровахи“ „Гарбузин“ „Ниви Санжариські“ „Берегиня Сервіс“ „Компанійський кріль“ „Вечірній“ „Сміляночка“ „Людмила“ „Пухнастий дім“ „Агро Провайдер“ Перелік діючих СК станом на 01.01.2024: „ВАК Монастирищенський“. Рішенням Черкаської обласної ради від 22.12.2023 № 22-6/VIII затверджена Програма підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств у Черкаській області на період до 2027 року. | – |
| С.1.2.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології просування сільськогосподарської продукції | С.1.5 „Черкаський гостинець“ – запровадження нової технології збуту сільськогосподарської продукції | 2021-2023 роки | Створений інтернет-портал „Черкаський гостинець“, од. | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. У зв’язку з відсутністю фінансування, а також введенням воєнного стану в Україні, заходи за проектом у 2021-2023 роках не здійснювались. Відбувається пошук джерел фінансування. | – |
| С.1.2.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології просування сільськогосподарської продукції | С.1.6 Розвиток рибного господарства Черкаської області | 2021-2023 роки | Біологічна меліорація водних об`єктів, тис. екземплярів | 23 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. За рахунок коштів селищного фонду охорони навколишнього природного середовища, Чорнобаївською територіальною громадою Золотоніського району у 2023 році закуплено в Державному підприємстві „Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб“ понад 13 тис. одиниць товстолоба (574 кг) та понад 10 тис. одиниць коропа (413 кг) на загальну суму 84,7 тис. грн. Зариблення відбулось в річку Ірклій, яка є притокою річки Дніпро. Рішенням Черкаської обласної ради від 17.11.2023 № 21-25/VIII затверджена Програма розвитку рибного господарства водойм Черкаської області та поліпшення їх екологічного стану на 2023-2028 роки. | – |
| Операційна ціль С.1.3. Якість та безпека харчових продуктів |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.3.1. Стимулювання співробітництва та партнерства науки і бізнесу регіону в харчових технологіях | С.1.7 Створення наукового консультаційного центру з питань технології зберігання, переробки плодоовочевої продукції, якості і безпеки харчових продуктів (на базі кафедри технологій харчових продуктів Уманського національного університету садівництва) | 2021-2023 роки | Станом на 01.01.2024 індикатор не визначено | – | Не розпочато здійснення | Подавач: Уманський національний університет садівництва. У зв’язку з відсутністю фінансування, а також введенням воєнного стану в Україні, заходи за проектом у 2021-2023 роках не здійснювались. Відбувається пошук джерел фінансування. | – |
| SMART-спеціалізація регіону С.2.: Розвиток IT-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.1.1. Стимулювання розробки навчальних симуляторів (імітаторів) в поєднанні з технологіями віртуальної, доповненої реальності, штучного інтелекту та автоматизації процесів для сектору регіональної економіки | С.2.1 Створення центрів розвитку креативної економіки Черкащини | 2021-2023 роки | Розроблена ПКД на створення Центру, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Для створення Центру розвитку креативної економіки Черкащини розглядалась локація – нежитлові приміщення корпусів 3 та 3А ТОВ „Науково-виробничий комплекс „Фотоприлад“ за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 85. Наразі нежитлові приміщення перебувають у державній власності Державного концерну „Укроборонпром“ та оперативному управлінні ТОВ „Науково-виробничий комплекс „Фотоприлад“. Відповідно до Наказу ДК „Укроборонпром“ від 18.10.2021 № 465, протягом 2022-2023 років Департаментом регіонального розвитку ОДА спільно з ТОВ „НВК „Фотоприлад“ та ДК „Укроборонпром“ здійснено усі необхідні заходи щодо передачі об’єктів права державної власності до сфери управління Черкаської обласної військової адміністрації (розпорядженням Черкаської ОДА від 12.01.2022 № 5 утворено комісію з питань приймання – передачі нерухомого державного майна та затверджено її склад). У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні та відсутністю фінансових ресурсів в державному бюджеті, реалізація проекту та подальше утримання нежитлових приміщень корпусів 3 та 3А із захисною спорудою цивільного захисту є неможливим, про що Черкаська обласна військова адміністрація повідомила ТОВ „НВК „Фотоприлад“ і ДК „Укроборонпром“ (листи від 05.07.2023 № 01/01-29/5316/01/01-28/15428 та від 06.07.2023 № 01/01-29/6637/01/01-29/15579). Право на управління державним майном та його подальше використання залишається за ТОВ „НВК „Фотоприлад“ та ДК „Укроборонпром“. 18.12.2023 ТОВ „НВК „Фотоприлад“ звернулося до Черкаської обласної військової адміністрації стосовно повернення переліку документів, що були надані у 2022 році в процесі здійснення заходів щодо передачі об’єктів державного майна. Черкаською обласною військовою адміністрацією листом від 04.01.2024 № 01/01-41/14340/01/01-41/384 повернуто ТОВ „НВК „Фотоприлад“ оригінали та копії запитуваних документів. Черкаська обласна військова адміністрація листом від 12.01.2024 № 1278/01/01-58 поінформувала Фонд державного майна України про припинення заходів щодо передачі об’єктів державного майна до сфери управління Черкаської обласної військової адміністрації. Враховуючи вищезазначене, розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 12.02.2024 № 52 визнано розпорядження Черкаської ОДА від 12.01.2022 № 5 „Про приймання – передачу нерухомого державного майна“ таким, що втратило чинність. Заходи щодо передачі означеного державного майна до сфери управління Черкаської обласної військової адміністрації припинено. | – |
| Стратегічна ціль 2. ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.1. Висока якість управлінських кадрів |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Формування ефективної системи управління регіональним розвитком | 2.1 Щорічний регіональний конкурс проектів місцевого розвитку | 2021-2023 роки | Підготовлені нормативні документи щодо проведення конкурсу, од. | 2 | Розпочато здійснення | Подавач: Черкаська агенція регіонального розвитку. Був розроблений проект Програми проведення обласного конкурсу розвиткових проектів територіальних громад на період 2021-2023 роки та положення про Конкурс. | – |
| 2.1.2. Підвищення професійних якостей місцевих управлінців | 2.2 Інформаційно-методологічна підтримка територіальних громад | 2021-2023 роки | Кількість проведених заходів з питань ефективного управління бюджетним процесом, од. | 56 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент фінансів Черкаської ОДА. За 2021 рік Департаментом фінансів ОДА здійснені 25 системних заходів з питань ефективного управління бюджетним процесом; за 2022 рік – 17 заходів; за 2023 рік – 14 заходів. Заходи включали перевірку відповідності вимогам чинного законодавства рішень місцевих рад про місцеві бюджети, а також про внесення змін до них; контроль за надходженням доходів до бюджетів територіальних громад, виплатою заробітної плати; інформування місцевих фінансових органів територіальних громад про зміни у бюджетному законодавстві; проведення методологічно-роз’яснювальної роботи (зокрема щодо використання автоматизованої інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів Міністерства фінансів України „LOGICA“); надання методологічної, практичної допомоги працівникам місцевих фінансових органів територіальних громад щодо дотримання бюджетного законодавства, оперативного реагування на внесення до нього змін, реалізації завдань, які ставляться перед громадами в умовах воєнного стану; проведення навчань та нарад з працівниками районних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань реалізації бюджетного процесу. З метою взаємодії з працівниками місцевих фінансових органів, у месенджерах створені групи, які дають змогу забезпечити оперативне вирішення проблемних питань, що виникають в бюджетному процесі, на порядок збільшити ефективність виконання завдань (особливо – термінових), оперативно забезпечити місцеві фінансові органи нагальною інформацією, вести роз’яснювальну роботу, обмінюватися досвідом та, в найкоротший термін, вирішувати питання, що виникають в процесі складання та виконання місцевих бюджетів усіх рівнів. У 2023 році проводилась методологічна та практична робота між Високопільською селищною радою (військовою адміністрацією) Бериславського району Херсонської області та її структурними підрозділами, громадами Черкащини та іншими регіонами України щодо реалізації першочергових дій з відновлення населених пунктів Високопільської територіальної громади по всіх без виключення питаннях роботи учасників бюджетного процесу. | Постійні зміни, що вносяться до бюджетного законодавства |
| 2.1.2. Підвищення професійних якостей місцевих управлінців | 2.3 Проведення школи з управління проектами для управлінців Черкащини | 2021-2023 роки | Кількість проведених навчально-тренінгових заходів, од. | 17 | Здійснюється постійно | Подавач: Черкаський державний технологічний університет. У 2021 році Черкаським офісом з розвитку місцевого самоврядування Програми „U-LEAD з Європою“ у онлайн-режимі проведені навчально-тренінгові заходи з наступної тематики: - підготовка розвиткових проектів (для Чигиринської територіальної громади Черкаського району); - підготовка проектів на конкурс „Волонтерство в громаді“ (для Жашківської та Чигиринської громад Черкаської області, Чугуївської громади Харківської області, Семенівської громади Полтавської області та Тростянецької громади Сумської області); - проектний менеджмент у громадах (для громад Полтавської та Черкаської областей). Департаментом регіонального розвитку ОДА протягом 2021 року проведено ряд навчань з проектного менеджменту для представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, зокрема: - 11.06.2021 – онлайн-навчання для представників 66 ТГ та 4 РДА; - 03.08.2021 – виступ на тему: „Проектний менеджмент в територіальних громадах: корисні поради та кращі практики“ під час Форуму органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в м. Звенигородка; - 23.09.2021 – онлайн-навчання для представників 66 ТГ та 4 РДА; - грудень 2021 року – онлайн-школа проектного менеджменту для громад Черкаської області від АРР. У 2022 році фахівці Департаменту регіонального розвитку ОДА залучались до проведення професійних навчань, в т. ч. з питань проектного менеджменту, які проводились Черкаським регіональним центром підвищення кваліфікації. Зокрема, відповідні навчання були проведені 21.06.2022, 11.07.2022 та 20.10.2022. У 2023 році фахівцем Департаменту регіонального розвитку ОДА проведено онлайн-навчання для представників РВА та ТГ щодо проектного менеджменту в територіальних громадах, а саме – 03.03.2023, 14.06.2023 та 14.09.2023. У жовтні 2023 року в області відбулись 3 наради за участі першого заступника голови Черкаської ОДА з сільськими, селищними, міськими головами та керівниками місцевих фінансових органів на тему „Місцеві бюджети: інструменти наповнення, пріоритети витрачання“ (11.10.2023 – для територіальних громад Звенигородського району, 12.10.2023 – Уманського району, 27.10.2023 – Золотоніського та Черкаського районів). У нарадах взяв участь фахівець Департаменту регіонального розвитку ОДА (виступ на тему „Впровадження проектного підходу, залучення міжнародної технічної допомоги та інших позабюджетних джерел фінансування на розвиток територіальних громад“). 17.11.2023 Департаментом регіонального розвитку ОДА спільно з АРР проведено онлайн-навчання для представників РВА та ТГ з питань місцевого економічного розвитку. | – |
| Операційна ціль 2.2. Якісна система освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Впровадження інноваційних технологій навчання в початкову та середню школу | 2.4 Придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти в рамках концепції нової української школи | 2021-2023 роки | Кількість територіальних громад, у яких здійснені заходи за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа“ за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 66 | Здійснено | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА. У 2021 році в рамках концепції нової української школи придбано 36114 одиниць обладнання для усіх закладів загальної середньої освіти області (станом на 01.01.2022 в області налічувалось 493 ЗЗСО; станом на 01.01.2024 в результаті реорганізації функціонували 456 ЗЗСО): - комп’ютерне обладнання (826 од.); - меблі (13850 од.); - цифрове/мультимедійне обладнання (652 од.); - пристосування (ламінатори, дошки) (447 од.); - інші види засобів навчання та обладнання (методична література, інструменти, інвентар, фізкультурне обладнання) (20339 од.). На дані заходи всього використано 32373 тис. грн з обласного бюджету (субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа“ за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету). Крім того, за рахунок означеної субвенції було використано 6757 тис. грн на проведення супервізії та підвищення кваліфікації вчителів. Територіальними громадами та обласними закладами використано 8350 тис. грн з місцевих бюджетів на співфінансування означеної субвенції. У 2022 році у зв’язку із запровадженням воєнного стану видатки на реалізацію даного проекту не були передбачені. У 2023 році використано кошти у сумі 15540 тис. грн, з них: субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа“ за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 12407,9 тис. грн, місцеві бюджети на умовах співфінансування – 3132,1 тис. грн. Зокрема, дані кошти використані на: - придбання засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти; - придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; - придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів; - підвищення кваліфікації педагогічних працівників: керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечували реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та пілотних класів; - підготовку тренерів-педагогів. | – |
|  |  |  | Кількість закладів освіти обласного підпорядкування, у яких здійснені заходи за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа“ за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 8 |  |  |  |
| 2.2.2. Модернізація системи професійно-технічної освіти в регіоні | 2.5 Створення навчально-практичних центрів при закладах професійної (професійно-технічної) освіти області | 2021-2023 роки | Кількість створених та відкритих навчально-практичних центрів (починаючи з 2021 року), од. | 2 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА. У 2021 році створено 2 навчально-практичних центри сільськогосподарського спрямування на базі наступних ДНЗ: „Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей“, „Іркліївський професійний аграрний ліцей“. Всього використано 14821,3 тис. грн, з них: державний бюджет – 8376,7 тис. грн, обласний бюджет – 6062,3 тис. грн, інші джерела (спецфонд) – 382,3 тис. грн. Центри являють собою модернізоване освітнє середовище для оволодіння робітничими професіями. Зокрема, закуплено новітню сільськогосподарську техніку з навісним та причіпним обладнанням (плуги, сівалки, ковші, культиватори, борони). У звітному періоді на базі даних центрів здійснювалось навчання учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, стажування педагогічних працівників (викладачів та майстрів виробничого навчання), стажування працівників підприємств, навчання незайнятого та працюючого населення. У 2022-2023 роках у зв’язку із запровадженням воєнного стану видатки на реалізацію даного проекту не були передбачені. | – |
| 2.2.3. Впровадження дуальної освіти в секторі вищої освіти | 2.6 Запуск навчально-профорієнтаційної платформи інформаційних технологій на базі Черкаського державного бізнес-коледжу у взаємодії з Cherkasy IT Cluster | 2021-2023 роки | Кількість проведених лекцій і майстер-класів від ІТ-фахівців, од. | 36 | Здійснюється постійно | Подавачі: Черкаська агенція регіонального розвитку, Черкаський державний бізнес-коледж. У 2021-2023 роках Черкаський державний бізнес-коледж (ЧДБК) проводив профорієнтаційні заходи в рамках взаємодії з Cherkasy IT Cluster: - відкриті лекції і майстер-класи від ІТ-фахівців для молоді м. Черкаси і Черкаської області; - запущено у тестовому режимі ПЗ „Турнір професій“, яке дозволяє молоді визначитися з вибором майбутньої професії (розробники – фахівці ЧДБК). Сервіс працює через сайт ЧДБК; - в рамках співпраці з Cherkasy IT Cluster викладачі і студенти ЧДБК взяли участь як волонтери у IT Careеr Day; - реалізовано проект IT-Kids спільно з ІТ-кластером м. Черкаси, що розрахований на дітей шкільного віку (12-15 років); - налагоджено партнерські відносини з ІТ-компанією Triare, запущений пілотний проект „Дуальна освіта в ІТ“ для студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності „Інженерія програмного забезпечення“; - завершено розробку мінімально функціонального продукту „ISP“ в рамках співпраці з ІТ-компанією Triare (пілотний проект „Дуальна освіта в ІТ“); - налагоджено співпрацю з Департаментом кіберполіції Національної поліції України. Підписано меморандум; - проведено зустрічі з представниками Відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції ГУ Національної поліції України в Черкаській області зі студентами кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій (в т. ч. круглий стіл „Кібербезпека в умовах війни“). | – |
|  |  |  | Кількість учнів, що взяли участь у проекті ІТ-Kids, осіб | 271 |  |  |  |
|  |  |  | Кількість студентів, які були залучені до пілотного проекту „Дуальна освіта в ІТ“, осіб | 25 |  |  |  |
| 2.2.4. Посилення кадрового потенціалу надавачів освітніх послуг | 2.7 Громадянська освіта в дії: застосування сервісів е-демократії | 2021-2023 роки | Кількість матеріалів за підпроектом „Я – свідомий громадянин України“, що завантажені на сайті КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників“, од. | 126 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА. У 2021 році в області реалізовувався інтернет-проект Ліги старшокласників „Ми – патріоти Черкащини“. Здійснювалась діяльність старшокласників за 6 підпроектами. Один з підпроектів – „Я – свідомий громадянин України“. Презентаційні та методичні матеріали за даним підпроектом розміщені на сайті Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Представники Ліги ініціювали проведення всеукраїнського конкурсу відеороликів до 30-річчя незалежності України „Обличчя моєї України. Черкащина“. На ютюб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти (УДЦПО) були розміщені 34 відеоролики з усіх регіонів України. Протягом серпня 2021 року відбувалось голосування та перегляд. Відеоролик „Обличчя моєї України. Канів“ став переможцем. 17.12.2021 проведена підсумкова конференція Ліги старшокласників Черкащини, на якій підбиті підсумки роботи Ліги в Інтернет-проекті „Ми – патріоти Черкащини“. У підпроект „Я – свідомий громадянин України“ завантажено 40 матеріалів. І місце – Ватутінський ліцей І-ІІІ ступенів № 2 Ватутінської міської ради, ІІ місце – Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міської ради, ІІІ місце – Соколівоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради. У листопаді 2022 року лідери Ліги старшокласників Черкащини взяли участь у Форумі до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди та записали 3 відеоролики. Відеофільм розміщений на ютюб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти. У грудні 2022 року на підсумковій конференції Ліги старшокласників Черкащини підбиті підсумки 2022 року за підпроектом „Я – свідомий громадянин України“: завантажено 60 матеріалів, переможцями стали Золотоніська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Золотоніської міської ради (І місце), Крупський НВК „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти“ Золотоніської міської ради (ІІ місце), Юрківська гімназія Ватутінської міської ради (ІІІ місце). З січня до квітня 2023 року проведено 4 засідання онлайн-школи розвитку учнівського самоврядування. До Дня Конституції України у 2023 році Українським державним центром позашкільної освіти ініційовано проведення челенджу „Мій обов’язок“. До челенджу долучилась Ліга старшокласників Черкащини та її осередки в області, зокрема: Золотоніський, Черкаський, Білозірський, Канівський, Чигиринський, Уманський, Чорнобаївський, Маньківський, Кам’янський, Монастирищенський, Звенигородський, Тальнівcький та ін. До челенджу також долучилися представники закладів дошкільної та позашкільної освіти. Участь у челенджі взяли понад 500 осіб. Крім того, актив Ліги старшокласників ініціював челендж „Мрії_обпалені_війною“. 21.12.2023 відбулась у режимі онлайн підсумкова конференція Ліги старшокласників Черкащини, на якій були підведені підсумки роботи осередків Ліги в інтернет-проекті „Ми – патріоти Черкащини“. Так, переможцями у підпроектах стали: „Пишаємося тобою, рідний краю!“ – Золотоніська гімназія ім. С. Д. Скляренка Золотоніської міської ради; „Патріоти на захисті Батьківщини“ – Соколівоцька гімназія Тальнівської міської ради; „Я – свідомий громадянин України“ – Корсунь-Шевченківська гімназія № 5 Корсунь-Шевченківської міської ради; „Покращуємо життя своєї громади“ – Гарбузинська гімназія Корсунь-Шевченківської міської ради; „Збережемо природу заради майбутнього“ та „Бути здоровим – це здорово!“ – Ватутінський ліцей № 1 Ватутінської міської ради. У загальному рейтингу І місце посів осередок Ліги старшокласників закладів освіти Ватутінської міської ради, ІІ місце – осередок Ліги старшокласників закладів освіти Корсунь-Шевченківської міської ради; ІІІ місце розділили осередки Ліги старшокласників Золотоніської міської ради та Тальнівської міської ради. Завантажено 20 матеріалів за підпроектом „Я – свідомий громадянин України“. | – |
| 2.2.4. Посилення кадрового потенціалу надавачів освітніх послуг | 2.8 Запровадження сучасних технологій у сфері природничої освіти | 2021-2023 роки | Кількість проведених науково-педагогічних та методичних заходів, од. | 476 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА. За 2021 рік в рамках запровадження сучасних технологій у сфері природничої освіти працівниками КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ здійснено 92 науково-педагогічні та методичні заходи; за 2022 рік – 246 заходів; за 2023 рік – 138 заходів. Дані заходи включали: навчальні вебінари, семінари та практикуми, освітні студії, курси підвищення кваліфікації, засідання творчих груп та творчі майстерні, методичні воркшопи та студії, круглі столи, конференції тощо. | – |
| 2.2.5. Сприяння економічній активності та створення нових можливостей для розвитку і самореалізації населення регіону незалежно від статі, віку та місця проживання | 2.9 Просвітницький проект з впровадження інновацій в роботі Університетів ІІІ віку | 2021-2023 роки | Кількість учнів Університетів третього віку, осіб | 4110 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент соціального захисту населення Черкаської ОДА. У 2021 році на базі 18 установ з надання соціальних послуг функціонували „Університети третього віку“; у 2022 році – на базі 13 установ; у 2023 році – на базі 12 установ. На різних факультетах у 2021 році навчалися 1540 осіб; у 2022 році – 1597 осіб; у 2023 році – 973 особи. Фінансування здійснювалось за рахунок місцевих бюджетів. | – |
| 2.2.5. Сприяння економічній активності та створення нових можливостей для розвитку і самореалізації населення регіону незалежно від статі, віку та місця проживання | 2.10 Library Hub: сучасний простір у Черкаській обласній бібліотеці для дітей | 2021-2023 роки | Виготовлена ПКД, од. | 1 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. ПКД виготовлено у запланований строк на капітальний ремонт фасаду та на встановлення індивідуального теплового пункту. У 2021 році використано 550 тис. грн на капітальний ремонт системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту в комунальному закладі „Обласна бібліотека для дітей“ Черкаської обласної ради. Станом на 01.01.2024 роботи виконані на 90%. Завершення робіт по об’єкту було перенесено на невизначений термін у зв’язку з воєнними діями. | – |
| Операційна ціль 2.3. Ефективна система охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Підвищення кваліфікації медичного персоналу | 2.11 Організація навчання медичних працівників з питань діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 | 2021 рік | Кількість осіб, які пройшли навчання | 4043 | Здійснено | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. На базі комунального некомерційного підприємства „Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради“ працював Тимчасовий тренінговий центр для мобільних бригад щодо правил організації і техніки проведення щеплень від гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-19), а також щодо навичок надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень. У 2021 році навчання пройшли 705 медичних працівників закладів ПМД, навчання проводились на базі Черкаської медичної академії. У листопаді 2022 року Тимчасовим тренінговим центром проведено 6 онлайн-тренінгів з навчання працівників мобільних бригад та пунктів щеплення щодо використання вакцин від COVID-19. Навчання пройшли 205 медичних працівників. У 2023 році Тимчасовим тренінговим центром проведено 1 відповідний онлайн-тренінг (06.04.2023). Навчання пройшли 22 медичних працівника. Протягом 2021 року на базі Інституту післядипломної освіти лікарів Черкаської медичної академії проведено 81 цикл тематичного удосконалення для лікарів всіх спеціальностей, з яких на 4 циклах розглядались питання діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Слухачами зазначених циклів стали 106 лікарів закладів охорони здоров’я області. Протягом 2022 року на базі даного Інституту організовано та проведено 84 цикли тематичного удосконалення у дистанційному форматі з використанням сучасних телекомунікаційних технологій. Загалом на зазначених навчальних циклах підвищили кваліфікацію 1784 спеціаліста, з них сімейних лікарів 175. З 28.11.2022 по 12.12.2022 проведено цикл тематичного удосконалення „Коронавірусна хвороба COVID-19“ для 24 лікарів усіх спеціальностей, з них 2 сімейних лікаря. Протягом 2023 року на базі даного Інституту організовано та проведено 105 циклів тематичного удосконалення у дистанційному форматі (у тому числі 03.04.2023 – 17.04.2023 ТУ „Особливо небезпечні та небезпечні інфекції“ для лікарів лікувального та педіатричного профілю (підвищили кваліфікацію 22 спеціаліста); 25.09.2023 – 09.10.2023 ТУ „Діагностика та лікування захворювань легень“ (підвищили кваліфікацію 15 спеціалістів); 09.11.2023 – 26.11.2023 ТУ „Коронавірусна хвороба COVID-19“ (підвищили кваліфікацію 23 спеціаліста), а також 2 цикли спеціалізації „Терапія“ (підготовлено 18 спеціалістів) та 2 цикли спеціалізації „Інфекційні хвороби“ (підготовлено 5 спеціалістів), на яких зокрема розглядались питання діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2). Загалом на зазначених навчальних циклах підвищили кваліфікацію 1197 спеціалістів, з них сімейних лікарів 155. Також лікарі брали участь в онлайн-симпозіумах, конференціях, семінарах, вебінарах, присвячених лікуванню коронавірусної хвороби COVID-19. | – |
| 2.3.1. Підвищення кваліфікації медичного персоналу | 2.12 Організація центру дистанційної післядипломної освіти та симуляційно-тренінгового центру | 2021-2023 роки | Кількість осіб, що пройшли навчання | 14176 | Здійснюється постійно | Подавач: Черкаська медична академія. На базі Інституту післядипломної освіти лікарів та відділення підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних фахівців Черкаської медичної академії, у січні – вересні 2021 року підвищили кваліфікацію 4277 осіб, з них 1484 лікарі та 2793 слухачі відділення післядипломної освіти; протягом 2022 року підвищили кваліфікацію 3411 осіб, з них лікарів – 1692 та 1719 слухачів відділення післядипломної освіти; протягом 2023 року підвищили кваліфікацію 2711 слухачів відділення безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних фахівців (програми післядипломного навчання включали теми з екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, COVID-19, медичну та соціальну реабілітацію (зокрема постраждалих внаслідок бойових дій та надзвичайних ситуацій). У звітному періоді здобувачі освіти відпрацьовували уміння та навички в Центрі симуляційного навчання. У січні – вересні 2021 року в Центрі пройшли навчання 567 студентів (фельдшерів, спецфельдшерів, парамедиків); у 2022 році в Центрі пройшли навчання 1833 особи, а саме: 1094 студента медичної академії (лікарі, фізичні терапевти, фельдшери, спецфельдшери, парамедики, медсестри та ін.) та 739 слухачів із організацій та підприємств, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів Черкаської області; у 2023 році в Центрі пройшли навчання 2307 осіб, а саме: 1214 здобувачів освіти медичної академії (лікарі, фізичні терапевти, фельдшери, спецфельдшери, парамедики, медсестри та ін.) та 1093 слухачі із організацій та підприємств, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів Черкаської області, представники територіальних громад, підрозділів ДСНС та Національної поліції України у Черкаській області. Для забезпечення доступу до безперервного професійного навчання лікарів, молодших спеціалістів та бакалаврів з медичною та фармацевтичною освітою Черкаської області, а також покращення матеріально-технічної бази відділення післядипломної освіти та Центру симуляційного навчання, Черкаською медичною академією за рахунок коштів від основного виду діяльності було придбано необхідне обладнання (системні блоки, монітори, мультимедійний проектор, манекени). | – |
| 2.3.1. Підвищення кваліфікації медичного персоналу | 2.13 Інформатизація закладів охорони здоров’я області | 2021-2023 роки | Кількість заходів з інформатизації, що здійснені в закладах охорони здоров’я області, од. | 154 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. У 2021 році здійснені заходи з інформатизації в 36 закладах охорони здоров’я області. Протягом 2022 року здійснені заходи з інформатизації в 54 закладах охорони здоров’я області. Протягом 2023 року здійснені заходи з інформатизації в 64 закладах охорони здоров’я області. | – |
| 2.3.2. Популяризація здорового способу життя населення | 2.14 Організація та проведення міжнародних спортивних змагань | 2021-2023 роки | Кількість проведених спортивних заходів, од. | 1 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління у справах сімʼї, молоді та спорту Черкаської ОДА. Міжнародний заплив „International Swim Marafon“ відбувся 10.07.2021 в м. Черкаси. Фінансування здійснювалось за рахунок спонсорських коштів. Протягом 2022-2023 років міжнародні спортивні змагання не проводилися у звʼязку з дією обмежень умов правового режиму воєнного часу. | – |
| 2.3.2. Популяризація здорового способу життя населення | 2.15 Дітям Черкащини – якісне харчування | 2021-2023 роки | Охоплення учнів всіма видами харчування, % від загальної кількості учнів | 100 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА. Станом на 01.01.2024 з 456 закладів загальної середньої освіти організовували харчування самостійно – 391 школа, використовували кейтерингові послуги – 11 шкіл, аутсорсинг – 54 школи. Станом на 01.01.2024 забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням 36% учнів (31255), у тому числі: учнів 1-4 класів – 15807; ВПО – 4793; діти учасників бойових дій – 9288; інші категорії – 1367. Харчували безкоштовно учнів 1-4 класів 48% територіальних громад (32). Оновлено меню у 100% шкіл, яке погоджено із територіальними підрозділами Держпродспоживслужби у Черкаській області. Всі заклади використовували стандартне 4-тижневе меню, яке розроблено відповідно до рецептурного збірника Є. Клопотенка. Натуральні норми харчування виконувались на 90%. Станом на 01.01.2024 впроваджена система безпечного харчування НАССР у 100% закладів загальної середньої освіти. Черкащина у числі 11 областей увійшла до спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти на покращення харчування у 2023/2024 навчальному році. До проекту було залучено 43 школи у 17 територіальних громадах: Золотоніський район – 2 заклади, Уманський район – 24 заклади, Звенигородський район – 7 закладів, Черкаський район – 10 закладів. В рамках реалізації проекту між Черкаською обласною військовою адміністрацією та Всесвітньою продовольчою програмою ООН 16.11.2023 підписано Договір про реалізацію програми шкільного харчування в Україні. Зазначена програма покривала часткове забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1 – 4 класів протягом 2023/2024 навчального року. | – |
| 2.3.3. Впровадження новітніх практик і технологій профілактики захворювань цивілізації | 2.16 Придбання та встановлення лабораторного обладнання для здійснення досліджень на COVID-19 | 2021 рік | Кількість придбаних комплектів лабораторного обладнання, од. | 3 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. У 2021 році КНП „Черкаська центральна районна лікарня“ Червонослобідської сільської ради та КНП „Жашківська багатопрофільна лікарня“ Жашківської міської ради придбано за рахунок коштів, отриманих за договором з Національною службою здоров’я України, на загальну суму 478,5 тис. грн комплекти обладнання для проведення дослідження методом ІФА. Крім того, за оперативною інформацією, у 2021 році КНП „Черкаська міська інфекційна лікарня“ придбано лабораторне обладнання для здійснення досліджень на COVID-19 на загальну суму 5736,3 тис. грн (за рахунок коштів місцевого бюджету та НСЗУ). Протягом 2022-2023 років лабораторне обладнання для здійснення досліджень на COVID-19 закладами охорони здоров’я області не було придбано. | – |
| 2.3.3. Впровадження новітніх практик і технологій профілактики захворювань цивілізації | 2.17 Паліативне відділення на базі Звенигородського будинку-інтернату для інвалідів та престарілих Черкаської області | 2021-2023 роки | Відкриття паліативного відділення, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент соціального захисту населення Черкаської ОДА. Здійснюється пошук джерел фінансування. У 2023 році підготовлені ескізи майбутнього проекту для подачі потенційним грантодавцям та спонсорам. | – |
| 2.3.3. Впровадження новітніх практик і технологій профілактики захворювань цивілізації | 2.18 Створення банку грудного молока на базі Черкаського обласного перинатального центру КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ (м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3) | 2021 рік | Створено банк грудного молока, од. | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. У зв’язку із зміною пріоритетів через бойові дії в Україні та зниженням народжуваності в області даний проект втратив актуальність. | – |
| Операційна ціль 2.4. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Створення можливостей для співробітництва у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень | 2.19 Розвиток державного історико-культурного заповідника „Трипільська культура“ | 2021-2023 роки | Добудова вхідної вежі, од. | 1 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. У 2021-2022 роках заходи з виконання проекту не впроваджувалися. У 2023 році здійснено добудову вхідної вежі заповідника на загальну суму 1651,0 тис. грн за кошти Благодійної організації „БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „МХП – Громаді“. Також у січні 2024 року проведені ремонтні роботи у музейній кінозалі (у тому числі за рахунок благодійної допомоги від компанії „Капарол-Україна“). Нова кінозала працює з лютого 2024 року. | – |
|  |  |  | Облаштування кінозали, од. | 1 |  |  |  |
| 2.4.1. Створення можливостей для співробітництва у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень | 2.20 Капітальний ремонт будівлі комунального закладу „Черкаський обласний краєзнавчий музей“ Черкаської обласної ради | 2021-2023 роки | Виготовлена ПКД, од. | 1 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. Виготовлена ПКД в кінці 2020 року. У зв’язку з відсутністю фінансування, а також введенням воєнного стану в Україні, у 2021-2023 роках заходи з виконання проекту не впроваджувалися. | – |
| 2.4.1. Створення можливостей для співробітництва у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень | 2.21 Збереження об’єктів культурної спадщини області | 2021-2023 роки | Паспортизація пам’яток та об’єктів культурної спадщини, од. | 49 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. У 2021 році паспортизовано 22 об’єкти культурної спадщини. У 2022 році паспортизація об’єктів культурної спадщини не проводилась у зв’язку із введенням воєнного стану. У 2023 році паспортизовано 27 об’єктів культурної спадщини. За 2021-2023 роки укладено 24 охоронні договори на об’єкти культурної спадщини. | – |
|  |  |  | Кількість укладених охоронних договорів на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини, од. | 24 |  |  |  |
| 2.4.2. Стимулювання співробітництва територіальних громад | 2.22 Співробітництво територіальних громад Черкащини як важливий фактор регіонального розвитку | 2021-2023 роки | Кількість діючих договорів співробітництва територіальних громад Черкаської області, що зареєстровані у Мінінфраструктури, од. | 10 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Наразі у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України по Черкаській області всього зареєстрований 51 договір співробітництва територіальних громад. Із даної кількості договорів, з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування (після виборів у жовтні 2020 року) по Черкаській області було зареєстровано 11 договорів співробітництва, з них наразі діючих договорів – 10. Діючі договори спрямовані переважно на спільне фінансування (утримання) комунальних підприємств та установ, зокрема Єдиного розрахункового центру (Медведівська ТГ з Чигиринською ТГ (Черкаський район), центрів первинної медико-санітарної допомоги (Золотоніська ТГ з Вознесенською, Новодмитрівською та Піщанською ТГ (Золотоніський район); Жашківська ТГ з Баштечківською ТГ (Уманський район), центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Вознесенська ТГ – 3 договори: із Новодмитрівською, Золотоніською та Зорівською ТГ (Золотоніський район); Чигиринська ТГ з Медведівською ТГ (Черкаський район). Також діють договори про делегування виконання окремих завдань у сфері містобудування та архітектури (Червонослобідська ТГ – 2 договори: з Сагунівською та Леськівською ТГ (Черкаський район); про створення належних умов для забезпечення реалізації прав дітей на здобуття освіти (Степанецька ТГ з Канівською ТГ (Черкаський район). Департаментом регіонального розвитку ОДА проводиться консультаційно-методична робота з територіальними громадами області щодо активізації укладення договорів співробітництва та їх внесення до реєстру Мінінфраструктури. Так, у 2021-2023 роках проведені онлайн-навчання для 66 територіальних громад та 4 районних державних (військових) адміністрацій з питань укладання договорів співробітництва територіальних громад, а саме: 11.06.2021, 19.05.2022, 11.07.2022, 03.03.2023 та 14.09.2023. | – |
| 2.4.3. Заохочення мешканців громад до участі у вирішенні питань місцевого розвитку | 2.23 Соціальні перевезення Черкащини | 2021-2023 роки | Кількість осіб, що скористались соціальними перевезеннями, осіб | 2938 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент соціального захисту населення Черкаської ОДА. У 2021 році соціальними перевезеннями в області скористалися 1163 особи, у 2022 році – 1235 осіб, у 2023 році – 540 осіб. У звітному періоді в області було всього 8 машин, які здійснювали соціальні перевезення (в місяць для однієї особи 5 поїздок – безкоштовні, а наступні вже на пільгових умовах). Фінансування заходів за проектом здійснювалось за рахунок коштів місцевих бюджетів. | – |
| 2.4.4. Посилення спроможності інститутів громадянського суспільства | 2.24 Форум підтримки громадських ініціатив Черкащини | 2021-2023 роки | Кількість проведених форумів, од. | 1 | Здійснено | Подавачі: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА, Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. 01-02.11.2021 відбувся обласний Форум інститутів громадянського суспільства „ГРАНТуємо зміни 7.0“ у режимі онлайн. У Форумі взяли участь понад 250 осіб. Тема Форуму – соціальний капітал громад. Під час Форуму за участі спікерів з міністерств, всеукраїнських інституцій, а також місцевих професіоналів були обговорені можливості, які відкриває сучасний цифровий світ; бренд Черкаської області; потенціал розвитку територіальних громад. Під час першого дня Форуму також відбувся онлайн-Ярмарок громадських ініціатив. Активні громадські організації та ініціативи представили свої напрацювання. Шляхом онлайн-голосування визначено переможців Ярмарку. Другий день Форуму був присвячений міжнародному та українському досвіду соціального підприємництва. У 2022-2023 роках проведення Форуму інститутів громадянського суспільства „ГРАНТуємо зміни“ було перенесене у зв’язку із введенням воєнного стану. | – |
| 2.4.5. Розвиток та підтримка молодіжних розвиткових, спортивних ініціатив | 2.25 Фестивалі, спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді в області | 2021-2023 роки | Кількість проведених фестивалів, од. | 5 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління у справах сімʼї, молоді та спорту Черкаської ОДА. 02-04.07.2021 проведено фестиваль „Холодний Яр – фестиваль нескореної нації“. До заходу долучилось близько 19,5 тис. осіб. 20-23.08.2021 – фестиваль, спрямований на патріотичне виховання молоді та популяризацію краю Тараса Шевченка „ШеFest“. Загальна кількість учасників 12 тис. осіб. 24-26.09.2021 – щорічний мистецький пленер з популяризації Шевченківського краю „Тараса пензлі оживають“. Участь у заході взяли 110 осіб. У 2022 році фестивалі, спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді, не проводилися у звʼязку з дією обмежень умов правового режиму воєнного часу. У 2023 році було проведено 2 фестивалі із загальною кількістю учасників 6150 осіб. Зокрема: - 15-16.07.2023 – фестиваль, спрямований на патріотичне виховання молоді „Холодний Яр – фестиваль нескореної нації“; - 25-28.08.2023 – фестиваль, спрямований на патріотичне виховання молоді та популяризацію краю Тараса Шевченка „Ше.Fest“. | – |
| 2.4.6. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб | 2.26 Залучення інвестицій для будівництва багатоповерхового житлового комплексу та об’єктів соціальної та комунальної сфери для внутрішньо переміщених осіб в м. Канів | 2021-2023 роки | Кількість укладених угод, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Канівська територіальна громада. У зв’язку з відсутністю фінансування, а також введенням воєнного стану в Україні, у 2021-2022 роках заходи з виконання проекту не впроваджувалися. У 2023 році Канівська міська рада взяла участь у проекті, впровадженому ULEAD з Європою в Черкаській області, щодо надання менторського супроводу для пошуку варіантів втілення в життя програми щодо вирішення житлових питань ВПО у м. Канів. В ході впровадження проекту, представниками ULEAD з Європою в Черкаській області були проведені консультації; за результатами було вирішено сприяти налагодженню комунікації між ТОВ „МАГНІТПРИЛАД“ (м. Канів) та місцевим бізнесом як потенційними інвесторами, із подальшим виділенням житла для внутрішньо переміщених осіб при будівництві житлового комплексу для ВПО. | – |
| Стратегічна ціль 3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Впровадження комплексних систем моніторингу стану довкілля | 3.1 Організація спостережень за режимом поверхневих вод у верховій частині Кременчуцького водосховища при проходженні високих повеней і паводків | 2021-2023 роки | Кількість спостережних постів для вимірювання рівнів води у верховій частині Кременчуцького водосховища, од. | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Черкаське управління захисних масивів дніпровських водосховищ. За період 2021-2023 роки заходи по проекту не здійснювались у звʼязку з відсутністю фінансування, а також умовами правового режиму воєнного стану в Україні. | – |
| 3.1.1. Впровадження комплексних систем моніторингу стану довкілля | 3.2 Раціоналізація системи моніторингу переформування берегів Кременчуцького водосховища | 2021-2023 роки | Кількість створів опорної мережі спостережень за переформуванням берегів Кременчуцького водосховища, од. | 32 | Не розпочато здійснення | Подавач: Черкаське управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Станом на 01.01.2024 в області було розміщено 32 створи опорної мережі спостережень за переформуванням берегів Кременчуцького водосховища. За період 2021-2023 роки заходи по проекту не здійснювались у звʼязку з відсутністю фінансування, а також умовами правового режиму воєнного стану в Україні. | – |
| 3.1.1. Впровадження комплексних систем моніторингу стану довкілля | 3.3 Розвиток регіональної системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря | 2021-2023 роки | Кількість проведених моніторингових досліджень стану атмосферного повітря, од. | 56440 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Субʼєктом моніторингу стану атмосферного повітря є Черкаський обласний центр з гідрометеорології. З метою вдосконалення регіональної системи моніторингу довкілля субʼєктом моніторингу проведено обʼєктивну оцінку стану атмосферного повітря. У 2021 році проаналізована 18031 проба повітря, у 2022 році – 19341 проба повітря, у 2023 році – 19068 проб повітря на стаціонарних постах спостережень м. Черкаси. Щомісячна інформація про результати спостережень за станом навколишнього середовища та щотижнева інформація про середньодобові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Черкаси, для ознайомлення громадськості, розміщується на офіційному сайті ОДА в рубриці „Екологія“ та на сторінці Управління екології та природних ресурсів ОДА у соціальній мережі Facebook. На виконання постанови КМУ від 14.08.2019 № 827 „Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря“ діє Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2021-2025 роки для зони „Черкаська“. За період 2021-2023 роки кошти державного бюджету на придбання та встановлення автоматизованих постів спостережень за станом та якістю атмосферного повітря не виділялись. Проект з впровадження комплексної системи моніторингу довкілля було подано на конкурсний відбір до програми ЄС „LIFE“. У 2023 році кошти на реалізацію проекту не виділялись. | – |
| 3.1.2. Запровадження сучасних механізмів поводження з відходами | 3.4 Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами | 2021-2023 роки | Обсяг хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів), що вивезені для утилізації, знищення та знешкодження, т | 0,64 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Заходи щодо вилучення, утилізації, знищення та знешкодження відходів пестицидів включені до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-23/VIII. У 2022-2023 роках робочою групою ОДА з питань природоохоронних заходів (розпорядження ОДА від 15.01.2019 № 21) кошти природоохоронного фонду обласного бюджету за об’єктами та заходами не розподілялись. В цілому за 2021-2023 роки спрямування коштів з інших місцевих та державного бюджетів не здійснювалось. У 2023 році відбулось зменшення кількості відходів пестицидів на 0,64 т завдяки вивезенню на утилізацію спеціалізованому підприємству ТОВ „ЕКО ТЕРРА“ із сіл Худяки та Чорнявка Черкаського району на суму 24,2 тис. грн (за рахунок коштів суб’єктів господарювання – власників відходів). За даними інвентаризації, проведеної у грудні 2023 року, в області зберігається 278,421 т відходів пестицидів. | – |
| 3.1.2. Запровадження сучасних механізмів поводження з відходами | 3.5 Впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами з урахуванням принципу розподілу території області на кластери | 2021-2023 роки | Відсоток населених пунктів області, де запроваджено роздільне збирання ТПВ, % | 11,4 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. У 2021 році придбано 8 одиниць спецтехніки, а також контейнери для збору побутових відходів для Тальнівської, Шполянської, Степанецької, Жашківської, Ліплявської, Паланської, Матусівської, Балаклеївської, Дмитрушківської, Ладижинської, Лисянської, Драбівської, Бабанської, Катеринопільської, Монастирищенської, Христинівської, Черкаської, Чорнобаївської та Шрамківської територіальних громад. Станом на 01.01.2022 касові видатки склали 13640,7 тис. грн (зокрема 7548,6 тис. грн з обласного бюджету, 6092,1 тис. грн з інших місцевих бюджетів). У 2022-2023 роках робочою групою ОДА з питань природоохоронних заходів (розпорядження ОДА від 15.01.2019 № 21) кошти природоохоронного фонду обласного бюджету за об’єктами та заходами не розподілялись. За даними звітів територіальних громад, наданих до Управління екології та природних ресурсів ОДА, у 2022 році на заходи у сфері поводження з відходами, зокрема на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, було заплановано видатки бюджетів територіальних громад на суму 315,5 тис. грн у Селищенській та Христинівській громадах, касові видатки склали 247,4 тис. грн. Також у 2022 році для Чорнобаївської та Городищенської громад придбано контейнери для збору побутових відходів на суму 279,6 тис. грн (місцеві бюджети). У 2023 році за рахунок коштів бюджетів територіальних громад використано 15352 тис. грн на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, придбання спецтехніки та обладнання для збору та вивезення побутових відходів від населення Драбівської, Звенигородської, Дмитрушківської, Городищенської, Жашківської, Іваньківської, Буцької, Христинівської, Монастирищенської, Тальнівської територіальних громад. | – |
| 3.1.3. Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | 3.6 Створення нових, розширення меж існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розробка проектів землеустрою з організації та встановлення їх меж | 2021-2023 роки | Створено нові та змінено межі існуючих об’єктів природно-заповідного фонду, од. | 31 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Протягом 2021 року у Черкаській області оголошено 9 нових та змінено межі 2 існуючих об’єктів природно-заповідного фонду. Площу природно-заповідного фонду у 2021 році збільшено на 117,8 га. Указом Президента України від 01.01.2022 № 2/2022 на території Черкаського району Черкаської області створено національний природний парк „Холодний Яр“ загальною площею 6833,5071 га. У грудні 2022 року оголошено 8 заповідних об’єктів. Площу природно-заповідного фонду у 2022 році збільшено на 33,8 га. У 2023 році оголошено 10 нових та змінено межі 1 існуючого об’єктів природно-заповідного фонду. Загальну площу ПЗФ у 2023 році збільшено на 92,3 га. Загалом станом на 01.01.2024 в області 590 територій та об’єктів ПЗФ загальною площею 83051,4 га. | – |
| 3.1.3. Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | 3.7 Розроблення Регіональної схеми екологічної мережі Черкаської області | 2021-2023 роки | Розроблена та затверджена Регіональна схема екологічної мережі, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Указом Президента України від 23.03.2021 № 111/2021 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23.03.2021 „Про виклики та загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації“ місцевим органам виконавчої влади доручено вжити заходів щодо розроблення схем формування екомережі. Захід щодо розроблення регіональної схеми формування екомережі включено до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-23/VIIІ. Розроблено проект текстової частини регіональної схеми екомережі області. У 2022-2023 роках робочою групою ОДА з питань природоохоронних заходів (розпорядження ОДА від 15.01.2019 № 21) кошти природоохоронного фонду обласного бюджету за об’єктами та заходами не розподілялись. | – |
| 3.1.3. Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | 3.8 Проведення заходів щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням | 2021-2023 роки | Площа створених лісових культур, га | 3155,6 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. У 2021-2023 роках в області проводились заходи з лісовідновлення та лісорозведення. Загальна площа створених лісових культур становить 3155,6 га (з них у 2021 році – 1202,1 га; у 2022 році – 955,6 га; у 2023 році – 997,9 га). У 2021 році повністю відновлено роботу Чорнявської, Трушівської, Тіньківської (Черкаський район), Подільської, Піщанської, Іркліївської та Домантівської (Золотоніський район) міжгосподарських зрошувальних систем. У 2022 році повністю відновлено роботу Лящівської (Золотоніський район) міжгосподарської зрошувальної системи та частково Рацівської, Топилівської (Черкаський район) та Іркліївської (Золотоніський район) міжгосподарських зрошувальних систем. За інформацією Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області, площа зрошуваних земель по області у 2022 році склала 20,4 тис. га, у 2023 році – 32,55 тис. га. У 2023 році подачу води на полив сільськогосподарських культур в межах Черкаської області здійснювала 21 державна міжгосподарська зрошувальна система. У 2021 році 4 суб’єкта господарювання, які використовують меліоровані землі, отримали державну підтримку для проведення технологічних операцій у зрошуваному землеробстві в сумі 13788,2 тис. грн. У 2023 році за напрямом державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1070, аграріями отримано 1,7 млн грн за відновлення та модернізацію зрошувальних систем. В Україні першу організацію водокористувачів, в рамках реалізації меліоративної реформи, створено у межах Трушівської зрошувальної системи Черкаського району. Ініціатором створення є СТОВ „Дружба“. За інформацією, наданою районними державними (військовими) адміністраціями, у 2021 році Березняківською сільською радою (Черкаський район) виготовлено проектну документацію, проведено експертну оцінку її кошторисної частини та оцінку впливу на довкілля проекту „Проведення заходів захисту від підтоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на територію і об’єкти за адресою: вул. Миру, 1 с. Березняки та вул. Данільченка, від 3 до 7 будинку, с. Велика Яблунівка Березняківської територіальної громади Черкаського району Черкаської області“; у Чигиринській територіальній громаді (Черкаський район) проведено роботи з поточного ремонту гідротехнічних споруд після їх руйнування на ставках в селах Кудашеве та Тарасо-Григорівка, рекультивацiю територiї мiського смiттєзвалища, виготовлено проектну документацію щодо відведення польових шляхів. У 2023 році у Бужанській територіальній громаді (Звенигородський район) було придбано 180 одиниць багаторічних насаджень (використано 37,9 тис. грн з місцевого бюджету). З метою реалізації законодавства України з охорони земель, у звітному періоді в області проводився моніторинг ґрунтів та агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. За 2021 рік в області всього проведено обстеження сільськогосподарських угідь щодо стану родючості ґрунтів на площі 58,3 тис. га (Черкаська філія ДУ „Держгрунтохорона“ Інституту охорони грунтів України). У 2021 році вручено 29 агрохімічних паспортів агроформуванням, розташованим на території Черкаського та Уманського районів. У 2022 – на початку 2023 року Черкаською філією ДУ „Держгрунтохорона“ проведено ґрунтово-агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь на площі 53,1 тис. га, з них проведено агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення в агроформуваннях Золотоніського району – 35,4 тис. га, Звенигородського району – 9,0 тис. га, позапланових господарств – 3,9 тис. га. У 2023 році в області проведено обстеження сільськогосподарських угідь щодо стану родючості ґрунтів на площі 43,9 тис. га (Черкаська філія ДУ „Держгрунтохорона“). Згідно з планом робіт, було проведено агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення в агроформуваннях Звенигородського району – 29 тис. га, Уманського району – 7,4 тис. га, Черкаського району – 7,6 тис. га. За інформацією Черкаської філії ДУ „Держгрунтохорона“, відповідно до результатів досліджень середньозважений показник вмісту гумусу в обстежених ґрунтах області становив 2,98%, що відповідає середньому його вмісту. Загалом в області ґрунти з середнім і підвищеним вмістом гумусу (2,1 – 4%) становили 80,6% обстежених площ. Матеріали агрохімічної паспортизації земель використовуються при якісній оцінці земель, розпаюванні земельних ділянок, розрахунках внесених добрив, хімічних меліорантів і засобів захисту рослин для вирощування високого запрограмованого урожаю сільськогосподарських культур, розробці документації із землеустрою. 26.01.2023 Департаментом агропромислового розвитку ОДА проведено онлайн-семінар для представників територіальних громад, сільгосппідприємств та районних військових адміністрацій щодо необхідності проведення агрохімічної паспортизації сільськогосподарських земель та дотримання нормативного співвідношення культур в сівозмінах. Станом на 01.01.2024 в області частка сільськогосподарських земель, на яких впроваджуються екологічно орієнтовані та органічні технології ведення сільського господарства, становить близько 0,2%. Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області в рамках підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2022-2023 роках на магістральних каналах осушувальної мережі в зоні діяльності Офісу здійснено ряд заходів, зокрема: проведено обстеження стану гідротехнічних споруд на осушувальних системах (у 2022 році – 111 споруд, у 2023 році – 93 споруди; гідротехнічні споруди були підготовлені до пропуску високих вод); налагоджено регулярні спостереження за гідрологічним режимом магістральних каналів осушувальних систем по гідрометричних постах (у 2022 році – по 26 постах, у 2023 році – по 6 постах); сформовано аварійну бригаду (у 2022 році – в кількості 8 осіб та 4 одиниці техніки, механізмів та обладнання; у 2023 році – у кількості 7 осіб та 3 одиниці техніки, механізмів та обладнання); постійно проводились спостереження за режимами роботи водосховищ комплексного призначення на річках Гірський Тікич, Гнилий Тікич, Рось та потенційно небезпечними ділянками (місця можливих заторів льоду та затоплень) на магістральних каналах осушувальної мережі в зоні діяльності водогосподарських організацій; у 2022 році розроблено та затверджено сектором Держводагентства 563 режими роботи на орендовані водні об’єкти, у 2023 році Офісом розроблено 376 проектів режимів роботи на орендовані водні об’єкти. Черкаським обласним центром з гідрометеорології щоденно до Офісу надавалась інформація про гідрологічну ситуацію на водних об’єктах області; щоденно в Кризовий Центр Держводагентства України передавалась оперативна інформація про водогосподарську та гідрологічну ситуацію в зоні діяльності Офісу. Протягом 2022 року Головним управлінням Держгеокадастру у Черкаській області та його територіальними підрозділами розміщено у засобах масової інформації, у т. ч. на сайтах, 2 публікації з питань охорони і раціонального використання земельних та інших природних ресурсів, боротьби з деградацією земель та опустелюванням, пом’якшення наслідків посух; у 2023 році – 2 публікації на вищезазначену тематику. | – |
|  |  |  | Кількість здійснених заходів з відновлення роботи міжгосподарських зрошувальних систем, од. | 11 |  |  |  |
| 3.1.4. Покращення стану водних об’єктів | 3.9 Будівництво та реконструкція очисних споруд для очищення стічних та зливових вод на території області | 2021-2023 роки | Кількість об’єктів, які збудовано, або на яких проведено реконструкцію, од. | 9 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. У 2021 році на покращення роботи каналізаційних мереж за рахунок субвенції з обласного бюджету видатки склали: у Канівській територіальній громаді – 727,5 тис. грн, у Катеринопільській – 172 тис. грн, у Маньківській – 897,9 тис. грн. Крім того, у 2021 році за рахунок обласного природоохоронного фонду було передбачено кошти в сумі 110,8 тис. грн на проект та експертний звіт по очисних спорудах м. Ватутіне, на експертний звіт по очисних спорудах м. Сміла (дані заходи не впроваджувались у зв’язку із введенням воєнного стану) та погашення кредиторської заборгованості по очисних спорудах Шполянської ЦРЛ (проплачено 0,1 тис. грн). За рахунок коштів обласного бюджету та обласного природоохоронного фонду було передбачено 1600 тис. грн на виконання робіт по очисних спорудах селища Чорнобай (у 2021 році використано 1598,9 тис. грн). За рахунок місцевих бюджетів у 2021 році касові видатки склали 982,9 тис. грн на заходи з реконструкції каналізаційної насосної станції в селищі Маньківка, м. Звенигородка, реконструкцію колектора самоплинного у м. Канів, придбання насосного і технологічного обладнання для Ватутінської, Золотоніської та Катеринопільської ТГ, виготовлення ПКД на нові очисні споруди (м. Звенигородка). За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери у 2021 році касові видатки склали 9029,9 тис. грн на реалізацію заходу з реконструкції самоплинного та напірного колекторів водовідведення в м. Золотоноша. У 2021 році Чигиринською міською радою було прийнято рішення від 26.03.2021 № 315-7/VII про надання дозволу на виготовлення ПКД по проекту „Реконструкція очисних споруд по вулиці Михайла Сікорського, 2А в м. Чигирин Черкаського району Черкаської області“ (з місцевого бюджету було виділено кошти в сумі 1250 тис. грн). Виконавчим комітетом була завершена тендерна процедура та укладено договір з ТОВ „ПБК-ВОДПРОЕКТ“. Роботи по об’єкту не здійснювались у зв’язку із впровадженням воєнного стану. У 2022-2023 роках робочою групою ОДА з питань природоохоронних заходів (розпорядження ОДА від 15.01.2019 № 21) кошти природоохоронного фонду обласного бюджету за об’єктами та заходами не розподілялись. За інформацією Управління екології та природних ресурсів ОДА, фінансування природоохоронних заходів з будівництва (реконструкції) очисних споруд та реконструкції каналізаційних мереж за рахунок коштів бюджетів територіальних громад не здійснювалось. | – |
| 3.1.4. Покращення стану водних об’єктів | 3.10 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану малих та середніх річок на території Черкаської області (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації) | 2021-2023 роки | Кількість здійснених заходів з відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок області, од. | 9 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. У 2021 році на фінансування заходів з відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об’єктів області за рахунок субвенції з обласного бюджету було передбачено 6298,2 тис. грн для Тальнівської, Уманської, Дмитрушківської, Мошнівської, Новодмитрівської територіальних громад. Станом на 01.01.2022 касові видатки склали 5893 тис. грн. За рахунок власних коштів місцевих бюджетів у 2021 році спрямовано 8128 тис. грн на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Уманка (м. Умань), відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки Дніпро (м. Черкаси), річки Тясмин (Кам’янська ТГ), річки Тальянка (Тальнівська ТГ), річки Герасимівка (с. Косенівка, Уманський район), річки Поділ (Новодмитрівська ТГ), річки Ірклій (селище Чорнобай), капітальний ремонт гідроспоруди (селище Чорнобай), реконструкцію гідротехнічних споруд (Паланська ТГ). У 2022-2023 роках робочою групою ОДА з питань природоохоронних заходів (розпорядження ОДА від 15.01.2019 № 21) кошти природоохоронного фонду обласного бюджету за об’єктами та заходами не розподілялись. За інформацією Управління екології та природних ресурсів ОДА, фінансування природоохоронних заходів з відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок за рахунок коштів бюджетів територіальних громад не здійснювалось. | – |
| 3.1.4. Покращення стану водних об’єктів | 3.11 Заходи щодо винесення меж водоохоронних зон (прибережних захисних смуг) річок суббасейну річки Тясмин Черкаської області | 2021-2023 роки | Встановлено прибережні захисні смуги, га | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області був направлений запит до Держводагентства України від 12.02.2021 №270/01/10/23-21 щодо виділення коштів на фінансування робіт з розробки документації по встановленню меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об’єктів, а також винесення їх в натуру. Проте Держводагентством було повідомлено, що у зв’язку з обмеженим фінансуванням відсутня можливість виділення коштів на виконання даних заходів у 2021 році. На виконання доручень Держводагентства України від 15.06.2021 №3624/4/10/11-21 та від 10.01.2022 №103/4/10/11-22 про подання пропозицій щодо потреби у коштах на 2022-2024 роки за КПКВК 2707070 „Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області“ Офісом було подано пропозиції Держводагентству щодо виділення в 2022-2024 роках коштів в обсязі 65,0 млн грн на заходи з розроблення та затвердження проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів Черкаської області (крім Кременчуцького та Канівського водосховищ), а також винесення їх в натуру (на місцевості). У 2022 році кошти на виконання зазначеного заходу до Офісу не надходили. Відповідний запит щодо виділення коштів у 2023 році в розмірі 25,0 млн грн (за погодженням з Черкаською обласною військовою адміністрацією та Головним управлінням ДСНС України у Черкаській області) було направлено Офісом на Держводагентство України. У 2023 році кошти з державного бюджету на зазначений захід не виділялись. | – |
| Операційна ціль 3.2. Безпека населення та територій |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.12 Створення регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях | 2021-2023 роки | Створений оперативно-координаційний центр на базі Головного управління ДСНС у Черкаській області, од. | 0 | Здійснюється постійно | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. У звітному періоді на базі Головного управління ДСНС у Черкаській області було забезпечено функціонування основних робочих приміщень оперативно-координаційного центру та організовано роботу в цілодобовому режимі чергових змін. Робочі приміщення забезпечено телекомунікаційною системою, засобами зв’язку та комп’ютерною технікою, які необхідні для виконання першочергових завдань. | – |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.13 Встановлення сучасних та ремонт наявних джерел зовнішнього протипожежного водопостачання | 2021-2023 роки | Здійснені ремонт та заміна гідрантів, од. | 91 | Здійснюється постійно | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. Головним управлінням ДСНС України у Черкаській області та його підрозділами на місцях у 2021-2023 роках проведено комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану джерел протипожежного водопостачання. У 2021 році до програми „Громадський бюджет міста Черкаси 2021“ було подано проект встановлення пожежних гідрантів, який став переможцем даної програми. Надалі протягом 2022 року планувалось встановлення в м. Черкаси 10 сучасних наземних пожежних гідрантів. У звʼязку із запровадженням воєнного стану проект не реалізовувався. У 2021 році відремонтовано 29 наявних джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (використано 1050,4 тис. грн з місцевих бюджетів). У 2022 році було проведено заміну 8 пожежних гідрантів, 24 одиниці капітально відремонтовано. Проведено обслуговування 982 гідрантів. Усього на ці роботи було витрачено 978,2 тис. грн з місцевих бюджетів. ГУ ДСНС у Черкаській області та його підрозділами на місцях здійснювалась перевірка стану джерел протипожежного водопостачання у населених пунктах області (щодо проведення ремонту несправних джерел, забезпечення їх покажчиками встановленого зразка, недопущення в подальшому знищення джерел та обладнання природних водоймищ пірсами для забору води пожежними автомобілями). Керівництво підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС неодноразово зверталось до керівників місцевих органів державної влади та підприємств, на балансі яких перебувають джерела протипожежного водопостачання, з вимогою приведення їх у працездатний стан, проте дієві заходи у цьому напрямку не здійснювались. У 2023 році в області відремонтовано 30 гідрантів. Проведено обслуговування 560 гідрантів. Фінансування здійснювалось за рахунок місцевих бюджетів. Станом на 01.12.2023 на території Черкаської області на обліку перебувало 3942 пожежні гідранти, 1493 пожежні водоймища та 674 водонапірні вежі, з яких у несправному стані перебували 502 (13%) пожежні гідранти, 124 (8%) пожежні водоймища та 109 (16%) водонапірних веж. | – |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.14 Створення Центру забезпечення безпеки на водних об’єктах Черкаської області | 2021-2023 роки | Створення центру безпеки на водних об’єктах, од. | 0 | Здійснюється постійно | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. У звітному періоді у складі оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Черкаській області організовано функціонування моніторингової групи за подіями на водних об’єктах. Також на основі спільних інструкцій та наказів здійснювалась взаємодія з комунальною водолазно-рятувальною службою Черкаської обласної ради, Черкаською міською комунальною аварійно-рятувальною службою, річковою інформаційною службою України, ротою з обслуговування водних об’єктів Управління патрульної поліції в області, Державною екологічною інспекцією, Департаментом цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ОДА, ПрАТ „Черкаський річковий порт“, Громадською спортивною організацією „Черкаський крейсерський яхтовий клуб „Парус“. З метою підвищення рівня реагування на надзвичайні ситуації та події в акваторії р. Дніпро та оперативного інформування рятувальних служб щодо подій на воді, між ГУ ДСНС та ГСО „Черкаський крейсерський яхтовий клуб „Парус“, а також із Комунальним позашкільним навчальним закладом м. Черкаси „Клуб юних моряків з флотилією“ було укладено меморандуми про співпрацю. Фахівцями зв’язку та телекомунікації ГУ ДСНС побудовано додаткову систему радіозв’язку на базі обладнання ретранслятора Yeasy FT-8900R, яку встановлено в м. Черкаси за адресою: бул. Шевченка, 241. Система призначена для використання обладнання радіозв’язку як ретранслятора з метою забезпечення оперативного інформування у встановленому порядку між оперативно-координаційним центром ГУ ДСНС та екіпажами суден, які знаходяться у акваторії річки Дніпро, в межах Черкаської області. Також у с. Кедина Гора на лівому березі Дніпра, у м. Канів, а також у порті Адамівка (с. Рацеве) встановлено спеціальні модулі для розміщення відділень пошукових водолазно-рятувальних робіт, обладнані усім необхідним спорядженням для виконання робіт з пошуку та порятунку людей на воді. | – |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.15 Забезпечення підрозділів області автодрабинами висотою підйому 50 м | 2021-2023 роки | Кількість транспортних засобів, од. | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. Питання забезпечення підрозділів області автодрабинами висотою підйому 50 м було подано до розробленої Головним управлінням ДСНС у Черкаській області Комплексної програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021-2023 роки. Проте через відсутність фінансування даний розділ не було включено до Комплексної програми. | – |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.16 Створення Центрів безпеки в територіальних громадах Черкаської області | 2021-2023 роки | Кількість створених Центрів безпеки у територіальних громадах області, од. | 5 | Здійснюється постійно | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. Наразі в області існує 5 Центрів безпеки громадян: с. Руська Поляна Руськополянської територіальної громади, с. Баландине Камʼянської територіальної громади (Черкаський район), с. Шевченкове Шевченківської територіальної громади (Звенигородський район), с. Шрамківка Шрамківської територіальної громади (Золотоніський район) та селище Буки Буцької територіальної громади (Уманський район) (відкриття останнього відбулось 28.06.2024). Проте у звітному періоді у Центрах безпеки с. Баландине та с. Шрамківка знаходився лише підрозділ місцевої пожежної охорони у звʼязку з тим, що для поліцейського підрозділу с. Баландине було надано інше приміщення, а у с. Шрамківка в інших приміщеннях відведеної будівлі проводились поточні ремонти (у 2022 році використано 515 тис. грн з місцевого бюджету, та були надходження з благодійних внесків). Розроблення проектно-кошторисної документації по Центрам безпеки: - с. Благодатне Золотоніського району, проект „Капітальний ремонт приміщення Центру безпеки громадян, розташованого за адресою: вул. Площа Свободи в с. Благодатне Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області“ (розроблена ПКД, проведена фінансова експертиза; використано 56 тис. грн з місцевого бюджету) (у 2021 році); - с. Мошни Черкаського району (ТОВ „ПБК-ВОДПРОЕКТ“ проведено розроблення проектно-кошторисної документації, з місцевого бюджету було використано 240 тис. грн) (у 2021 році); - виготовлено проектно-кошторисну документацію по проекту створення Центру безпеки громадян у с. Білозір’я Черкаського району (у 2020 році). Крім того, протягом 2021 року в рамках Програми „U-LEAD з Європою“ було відібрано с. Благодатне Золотоніської ТГ (Золотоніський район) та с. Свидівок Будищенської ТГ (Черкаський район). За даною програмою у грудні 2021 року територіальні громади отримали перші комплекти бойового одягу для добровольців, а саме: костюми спеціальні захисні „Фенікс“ Standart зі знімною теплозахисною підкладкою; захисні рукавички для пожежника (перчатки „Вогнестійкі“ NOMEX KEVLAR Si membrane), підшоломники для пожежників. Також у вересні 2022 року в рамках вищезгаданої програми отримали спорядження та бойовий одяг наступні громади: Золотоніська (Золотоніський район), Будищенська, Степанківська, Руськополянська (Черкаський район). | – |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.17 Забезпечення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення майном для забезпечення протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки населення Черкаської області | 2021-2023 роки | Кількість наявного обладнання радіаційного, біологічного та хімічного захисту у підпорядкованих підрозділах ГУ ДСНС, од. | 27 | Здійснюється постійно | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. Для забезпечення виконання заходів радіаційного та хімічного захисту населення та територій на базі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Черкаській області створений підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, на базі якого для проведення спеціальної обробки техніки та особового складу створено запас дезінфікуючих та дегазуючих засобів, а також засоби для санітарної обробки, що дозволяє виконати завдання з проведення спеціальної обробки на початковому етапі ліквідації надзвичайної ситуації, а саме: засіб дезінфекційний „Санітаб“; засіб дезінфекційний „О-Мікрон ТЕТРА“; бонові загородження постійної плавучості з циліндричною поплавковою камерою; універсальна мийка Karcher K5; портативна деконтаменаційна система АТМ-10 у комплекті з розчинами LD11, RD30, RD40; засіб для спеціальної обробки RD30; засіб для спеціальної обробки RD40. Також на базі підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС розгорнуто пости радіаційного та хімічного спостереження, які забезпечено приладами радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Кожен пост оснащений 2 комплектами індикаторних трубок, до яких входять наступні види індикаторних трубок: ІТ-36 (шкірнонаривні біологічно отруйні речовини (БОР), ІТ-45 (загальноотруйні та задушливі БОР), ІТ-51 (нервовопаралітичні БОР). Перший комплект індикаторних трубок (30 шт.) – в основному військовому приладі хімічної розвідки, інший комплект – в резервному приладі. | – |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.18 Запобігання руйнування Тясминської дамби шляхом будівництва ділянки автодороги з влаштуванням мостового переходу через р. Тясмин | 2021-2023 роки | Виготовлене ТЕО, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Чигиринська територіальна громада. У 2021 році Службою автомобільних доріг у Черкаській області проведено процедуру закупівлі послуг та укладено договір по розробці ТЕО на будівництво мостового переходу через р. Тясмин на км 154+900 автомобільної дороги Р-10 /Р-09/ – Черкаси – Чигирин – Кременчук. Вартість розроблення ТЕО на будівництво мостового переходу через р. Тясмин – 4,38 млн грн; орієнтовна вартість будівництва мостового переходу через р. Тясмин – 1,38 млрд грн (у цінах 2021 року). ТЕО на стадії розроблення. Розроблення призупинено у звʼязку з відсутністю фінансування. | – |
| 3.2.2. Запровадження сучасних систем оповіщення та систем безпеки населення | 3.19 Запровадження системи „Безпечне місто“ в Черкаській області | 2021-2023 роки | Встановлення та інтегрування відеокамер, од. | 296 | Здійснюється постійно | Подавачі: ГУ Національної поліції у Черкаській області, Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Рішенням Черкаської обласної ради від 04.06.2021 № 7-14/VIII затверджено Положення про інтегровану загальнообласну систему відеоспостереження та відеоаналітики „Безпечна Черкащина“. 30.06.2021, відповідно до даного Положення, затверджено Порядок використання та функціонування системи відеоспостереження та відеоаналітики „Безпечна Черкащина“. Станом на 01.01.2024 до цієї системи інтегровано 296 камер вуличного відеоспостереження, з яких 50 – з можливістю розпізнавання номерних знаків транспортних засобів та 246 – оглядові. У 2021 році в адміністративному приміщенні Головного управління Національної поліції в Черкаській області проведено ремонтні роботи з побудови сучасної моніторингової зали (ситуаційної кімнати) Ситуаційного центру ГУНП з Cloud-платформою збору, накопичення та обробки інформації; у квітні 2021 року організовано її презентацію для ЗМІ, представників органів влади, громадськості. На проведення ремонтних робіт використано 6337 тис. грн з обласного та міського бюджетів (співфінансування 50/50). На 2022 рік на виконання заходів обласної програми профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки „Безпечна Черкащина“ були виділені кошти з обласного бюджету в сумі 3500 тис. грн на придбання рацій та радіостанцій. Протягом 2022 року було придбано сучасні рації (44 од.) на суму 495,2 тис. грн та сучасні радіостанції на суму 2987,4 тис. грн (кількість 57 комплектів). У 2023 році на виконання заходів вищезазначеної програми були виділені кошти з обласного бюджету в сумі 5500 тис. грн на придбання спеціалізованого мікроавтобуса та спеціалізованих автомобілів (в тому числі вантажного). Придбано: 2 спеціалізовані автомобілі на загальну суму 1710,6 тис. грн; спеціалізований мікроавтобус на суму 1531,1 тис. грн; спеціалізований вантажний автомобіль на суму 2249,4 тис. грн. | – |
|  |  |  | Придбання сучасних рацій та радіостанцій, од. | 101 |  |  |  |
|  |  |  | Придбання автотранспорту, од. | 4 |  |  |  |
| 3.2.2. Запровадження сучасних систем оповіщення та систем безпеки населення | 3.20 Побудова телекомунікаційної мережі спеціального призначення в районних підрозділах області зі створенням комплексної системи захисту інформації та придбанням сучасної компʼютерної та периферійної техніки | 2021-2023 роки | Побудовані телекомунікаційні мережі спеціального призначення в підпорядкованих підрозділах ГУ ДСНС, од. | 24 | Здійснюється постійно | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. Станом на 01.01.2024 в області побудовані 24 телекомунікаційні мережі спеціального призначення в підпорядкованих підрозділах ГУ ДСНС. У 2023 році отримано технічні умови від АТ „Укртелеком“ для підключення до інформаційно-комунікаційної мережі та інформаційних ресурсів ДСНС України через національну телекомунікаційну мережу ДСЗІ України по кожному підпорядкованому підрозділу окремо. Здійснено фізичне підключення оптичних ліній підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС до національної телекомунікаційної мережі. Здійснено оновлення комп’ютерної і периферійної техніки. | – |
| 3.2.2. Запровадження сучасних систем оповіщення та систем безпеки населення | 3.21 Встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти області | 2021-2023 роки | Кількість здійснених заходів із встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти області, од. | 159 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА, територіальні громади Черкаської області. За інформацією, наданою районними державними (військовими) адміністраціями, у 2021 році здійснений 51 захід із встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти (зокрема: 40 заходів – у територіальних громадах Черкаського району, 2 заходи – у територіальних громадах Звенигородського району, 1 захід – у територіальній громаді Золотоніського району, 8 заходів – у територіальних громадах Уманського району); у 2022 році – 13 заходів (зокрема: 5 заходів – у територіальних громадах Черкаського району, 3 заходи – у територіальних громадах Звенигородського району, 4 заходи – у територіальних громадах Золотоніського району, 1 захід – у територіальній громаді Уманського району); у 2023 році – 58 заходів (зокрема: 32 заходи – у територіальних громадах Черкаського району, 6 заходів – у територіальних громадах Звенигородського району, 16 заходів – у територіальних громадах Золотоніського району, 4 заходи – у територіальній громаді Уманського району). Крім того, за інформацією Управління освіти і науки ОДА, у 2021 році здійснено заходи із встановлення систем пожежної безпеки за 16 об’єктами у 12 закладах освіти; у 2023 році здійснено роботи із встановлення систем пожежної безпеки у 21 закладі освіти обласного підпорядкування. | – |
| Операційна ціль 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного потенціалу регіону | 3.22 Будівництво спеціально облаштованих місць для розташування стаціонарних або пересувних пунктів габаритно-вагового контролю | 2021-2023 роки | Кількість облаштованих місць для розташування стаціонарних або пересувних пунктів габаритно-вагового контролю (починаючи з 2021 року), од. | 2 | Розпочато здійснення | Подавач: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області. У 2021 році влаштовано майданчик габаритно-вагового контролю на автодорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь км 103+200 (ліворуч) (перехідний обʼєкт 2020 року). Також у 2022 році був облаштований майданчик на автодорозі Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань км 173+460 (ліворуч). Станом на 01.01.2024 на автодорогах державного значення області забезпечено готовність до роботи 5 майданчиків для пересувних комплексів ГВК: - а/д М-05 Київ – Одеса, км 210+450 (правий проїзд); - а/д М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине (через м. Вінницю, Кропивницький), км 517+700 (права смуга руху); - а/д Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь, км 103+200 (ліва смуга руху); - а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань, км 39+800 (права смуга руху); - а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань, км 173+460 (ліворуч). У 2023 році заходи за проектом не здійснювались. | – |
| 3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного потенціалу регіону | 3.23 Відновлення роботи КП „Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради“ | 2021-2023 роки | Реконструкція об’єктів на території аеропорту (периметрове огородження, каналізаційні мережі, світлосигнальне обладнання, будівля аеровокзалу з елементами благоустрою на приаеровокзальній території), од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2021 році використано 5495,5 тис. грн, з них: на роботи з капітального ремонту штучної злітно-посадкової смуги – 1583,5 тис. грн з обласного бюджету (роботи завершено, отримано сертифікат); погашення кредиторської заборгованості – 3911,97 тис. грн за рахунок коштів ДФРР. У 2022-2023 роках заходи за проектом не здійснювались у зв’язку із запровадженням воєнного стану. Черкаська обласна військова адміністрація листом від 19.07.2023 № 01/01-31/6905/01/01-31/16558 надала до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України пропозиції щодо необхідного обсягу фінансування заходів до завдання „Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту „Черкаси“ Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року (пропозиції було надано з урахуванням можливого продовження терміну дії зазначеної програми на період 2024-2026 роки). | – |
|  |  |  | Капітальний ремонт об’єктів на території аеропорту (покриття руліжної доріжки, покриття перону), од. | 0 |  |  |  |
| 3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного потенціалу регіону | 3.24 Реконструкція військового аеродрому в м. Умань та будівництво сучасного міжнародного аеропорту спільного використання повітряними суднами цивільної та військової авіації | 2021-2023 роки | Реконструйовано аеродром та збудовано аеропорт, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У рамках проекту заплановано: - будівництво цивільного сектору з пасажирським терміналом; - реконструкцію злітно-посадкової смуги; - приведення загальної інфраструктури до міжнародних норм. Орієнтовна вартість проекту – близько 80 млн євро. Проект є частиною концепції перетворення м. Умань у міжнародний полікультурний і туристичний центр. 02.09.2021 відбулась зустріч голови Черкаської ОДА з потенційним інвестором, зацікавленим в реалізації проекту на умовах державно-приватного партнерства. У грудні 2021 року між Черкаською ОДА, Міністерством оборони України та ТОВ „Умань – Раббі Нахман Інтернешнл Еірпорт ЛЛС“ підписано Меморандум щодо реалізації даного проекту. У 2022-2023 роках заходи за проектом не здійснювались, у зв’язку із запровадженням воєнного стану. | – |
| 3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного потенціалу регіону | 3.25 Покращення стану територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення та автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 2021-2023 роки | Протяжність відремонтованих територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення, км | 17 | Здійснюється постійно | Подавачі: Департамент будівництва Черкаської ОДА, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області. Стосовно територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення, у 2021 році завершено обʼєкти: „Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ – Драбів – Золотоноша км 8+000 – км 14+000“ (перехідний обʼєкт 2020 року); „Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань (окремими ділянками)“. Протягом 2021-2022 років здійснювались роботи за обʼєктами: „Капітальний ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ – Драбів – Золотоноша (км 0+000 – км 8+000)“, „Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ – Драбів – Золотоноша км 14+000 – км 24+000“, „Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-03 Орадівка – Христинівка – Жашків – Корсунь-Шевченківський – Мошни на ділянці км 0+000 – км 28+500 (окремими ділянками)“, „Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-05 Жашків – Буки – Озірна на ділянці км 48+170 – км 62+000“. Проведено закупівлю послуг за 9 обʼєктами. За 17 обʼєктами розроблено проектну документацію (перехідні обʼєкти). У 2023 році виконувались роботи з експлуатаційного утримання. Стосовно автомобільних доріг загального користування місцевого значення: У 2021 році відремонтовано 91,95 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 197036,9 кв. м вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. У 2023 році виконано роботи з капітального ремонту 12960 кв. м вулиць і доріг комунальної власності. | – |
|  |  |  | Протяжність відремонтованих автомобільних доріг загального користування місцевого значення, км | 91,95 |  |  |  |
|  |  |  | Протяжність відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, кв. м | 209996,9 |  |  |  |
| 3.3.2. Розвиток цифрової інфраструктури | 3.26 Розвиток цифрового інформаційного простору Черкаської області | 2021-2023 роки | Кількість територіальних громад, які пройшли процедуру погодження з Міністерством цифрової трансформації України для надання субвенції, од. | 24 | Здійснюється постійно | Подавачі: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА, Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Черкаської ОДА. Відповідно до постанови КМУ від 28.04.2021 № 453, у 2021 році було проведено координацію та збір заявок на участь територіальних громад у процедурі надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості. У 2021-2022 роках по 24 територіальним громадам (66 населених пунктів) виконані роботи з прокладання широкосмугового Інтернету. Зокрема, у 2021 році прокладений широкосмуговий Інтернет по 52 населеним пунктам; у 2022 році – по 14 населеним пунктам. У 2023 році за рахунок вищезазначеної субвенції здійснювалось підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету. Всього протягом 2021-2023 років використано 4164 тис. грн коштів субвенції; організовано підключення 234 закладів соціальної інфраструктури до Інтернету. Також, без коштів вищезазначеної субвенції, територіальними громадами підключено 54 заклади соціальної інфраструктури. | – |
|  |  |  | Кількість закладів соціальної інфраструктури, що були підключені до Інтернету, од. | 288 |  |  |  |
|  |  |  | Кількість населених пунктів, по яких прокладений широкосмуговий Інтернет, од. | 66 |  |  |  |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.27 Реалізація комплексного підходу до підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери області | 2021-2023 роки | Обсяг фінансування на впровадження енергоефективних заходів, тис. грн | 273264,9 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. За 2021 рік реалізовано енергоефективних заходів (в т. ч. заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівель, заміна котлів та систем опалення, інші заходи) на загальну суму 89470,4 тис. грн (зокрема: 10983,7 тис. грн – державний бюджет, 20906,4 тис. грн – місцеві бюджети, 57580,3 тис. грн – інші джерела). За 2022 рік реалізовано енергоефективних заходів на суму 30169,4 тис. грн (зокрема: 580 тис. грн – державний бюджет, 23361,8 тис. грн – місцеві бюджети, 6227,6 тис. грн – інші джерела). За 2023 рік реалізовано енергоефективних заходів на суму 153625,1 тис. грн (зокрема: 11304 тис. грн – державний бюджет, 135847,1 тис. грн – місцеві бюджети, 6474 тис. грн – інші джерела). | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.28 Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель бюджетної сфери області, з підвищенням енергоефективності | 2021-2023 роки | Кількість здійснених заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель бюджетної сфери області, з підвищенням енергоефективності, од. | 439 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. За інформацією Департаменту будівництва ОДА, у 2021 році здійснювались заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення по 61 обʼєкту (заклади освіти, медицини та культури), зокрема по 20 обʼєктах лише виготовлення проектів та отримання експертних звітів; 32 обʼєкти завершені. Зокрема, за рахунок коштів ДФРР реалізовувались наступні обʼєкти: - Капiтальний ремонт дев’ятиповерхових корпусів КНП „Черкаська обласна лiкарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси (роботи по об’єкту завершені у 2021 році, сертифікат отримано 01.12.2023); - Капітальний ремонт з утепленням фасаду, заміною вікон на енергозберігаючі та дверей Маньківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської селищної ради Черкаської області за адресою: вул. Благодатна, 3 смт Маньківка в рамках проекту „Термомодернізація Маньківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської селищної ради Черкаської області“ (роботи по об’єкту завершені у 2021 році); - Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 по вул. Рєпіна, 47 в м. Сміла Черкаської області (роботи по об’єкту завершені у 2021 році); - Реконструкція Будинку культури за адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань Черкаської обл.; - Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) Білозірського ліцею ‒ опорний заклад загальної середньої освіти Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області за адресою: вул. Лесі Українки, 3, с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області (роботи по об’єкту завершені у 2021 році); - Школа смт Драбів – будівництво (ІІ пусковий комплекс) за адресою: вул. Центральна, 27 в смт Драбів Черкаської області. Крім того, за інформацією Департаменту будівництва ОДА, у 2022-2023 роках продовжувались роботи за 1 об’єктом (капітальний ремонт семиповерхового і триповерхового корпусів та переходу між ними КНП „Черкаська обласна лiкарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси. І черга). Також було розпочато роботи за об’єктом „Реконструкція будівлі КНП „Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради“ по вул. Дахнівська Січ, 1 в м. Черкаси (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)“. У 2023 році, відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 608), розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 13.10.2023 № 582 затверджено до фінансування проект „Капiтальний ремонт семиповерхового і триповерхового корпусів та переходу між ними КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси. ІІ черга“ вартістю 39042,523 тис. грн, з яких: кошти субвенції – 30453,167 тис. грн, кошти обласного бюджету – 8589,356 тис. грн. У 2023 році будівельні роботи не було розпочато, оскільки здійснювалося внесення документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва для отримання дозволу на початок будівельних робіт. Також за інформацією, наданою районними державними (військовими) адміністраціями, у 2021 році здійснено 55 заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель бюджетної сфери (зокрема: 26 заходів – у територіальних громадах Черкаського району (крім того, по Черкаському району виготовлено проектну документацію на 7 обʼєктів), 6 заходів – у територіальних громадах Звенигородського району, 11 заходів – у територіальних громадах Золотоніського району, 12 заходів – у територіальних громадах Уманського району); у 2022 році – 97 заходів (зокрема: 63 заходи – у територіальних громадах Черкаського району, 34 заходи – у територіальних громадах Уманського району); у 2023 році – 244 заходи (зокрема: 146 заходів – у територіальних громадах Черкаського району, 48 заходів – у територіальних громадах Звенигородського району, 16 заходів – у територіальних громадах Золотоніського району, 34 заходи – у територіальних громадах Уманського району). | ‒ |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.29 Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель закладів дошкільної освіти області, з підвищенням енергоефективності | 2021-2023 роки | Кількість здійснених заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель закладів дошкільної освіти області, з підвищенням енергоефективності, од. | 110 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА. За інформацією Департаменту будівництва ОДА, у 2021 році здійснювались заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення за наступними закладами дошкільної освіти області: - Капітальний ремонт комплексу будівель і споруд „Закладу дошкільної освіти № 3 „Зірочка“ Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області“ із застосуванням заходів теплореновації (заміна дверей та покрівлі, утеплення фасаду) по вул. Свободи, 17а, м. Шпола, Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, місцевого бюджету) (роботи по обʼєкту завершено у 2021 році); - будівництво ДНЗ за адресою: вул. Героїв Дніпра, 87, м. Черкаси (за рахунок цільової субвенції з державного бюджету обласному бюджету, місцевого бюджету). Крім того, за інформацією, наданою районними державними (військовими) адміністраціями, у 2021 році здійснено 28 заходів із будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель закладів дошкільної освіти (зокрема: 7 заходів – у територіальних громадах Черкаського району, 5 заходів – у територіальній громаді Звенигородського району, 1 захід – у територіальній громаді Золотоніського району, 15 заходів – у територіальних громадах Уманського району); у 2022 році – 25 заходів (зокрема: 5 заходів – у територіальних громадах Черкаського району, 20 заходів – у територіальних громадах Уманського району); у 2023 році – 54 заходи (зокрема: 38 заходів – у територіальних громадах Черкаського району, 7 заходів – у територіальних громадах Звенигородського району, 3 заходи – у територіальних громадах Золотоніського району, 6 заходів – у територіальних громадах Уманського району). | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.30 Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів області | 2021-2023 роки | Кількість здійснених заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів області, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. У 2021 році здано в експлуатацію водогін в с. Ропотуха Уманського району (роботи завершені у грудні 2020 року). У Іваньківській сільській територіальній громаді завершено роботи з будівництва водозабірної свердловини для населення с. Іваньки. За проектно-кошторисною документацією щодо будівництва мереж водопостачання в с. Іваньки Уманського району отримано експертний висновок. У с. Кочубіївка Паланської територіальної громади прокладено лінію систем водопостачання по центральній вулиці. У с. Городецьке завершено роботи по проекту „Капітальний ремонт вуличного водопроводу (траса № 2) в с. Городецьке Уманського району, Черкаської області“. Всього на вищезазначені заходи у 2021 році використано 1279 тис. грн, з них 714 тис. грн – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 565 тис. грн – місцеві бюджети. У 2022-2023 роках заходи за проектом не здійснювались у зв’язку із запровадженням воєнного стану. | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.31 Будівництво кисневих станцій, закупівля та встановлення медичного обладнання для подолання наслідків COVID-19 | 2021 рік | Кількість встановлених кисневих станцій, од. | 22 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. КНП „Канівська багатопрофільна лікарня“ Канівської міської ради 02.04.2021 отримано від БО „Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД“ систему лікувального газопостачання у складі: центральна компресорна станція, концентратор кисню О93210, блок автоматичного перемикання джерел (загальною вартістю 1690 тис. грн). Благодійну допомогу передано в рамках програми „Прискорення заходів з подолання ВІЛ-інфекції в Україні (HealthLink) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку“. 17.03.2021 встановлено кисневу станцію в КНП „Черкаська міська інфекційна лікарня“, придбану за рахунок коштів, отриманих за договором з НСЗУ. 29.04.2021 встановлено кисневу станцію в КНП „Уманська центральна міська лікарня“ Уманської міської ради, придбану у 2021 році за рахунок коштів, отриманих за договором з НСЗУ. За рахунок цільової субвенції з державного бюджету у 2021 році придбані системи централізованого киснепостачання для 9 закладів охорони здоров’я області. З початку 2022 року встановлено 22 одиниці кисневого обладнання. У 2023 році на це спрямовано 499,9 тис. грн (кошти НСЗУ). У 2023 році введено в експлуатацію кисневі станції у 3 закладах охорони здоров’я: КНП „Перша Черкаська міська лікарня“, КНП „Уманська центральна районна лікарня“, КНП „Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування“ Звенигородської міської ради. | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.32 Створення мережі госпітальних скринінгових центрів онкологічних захворювань у чоловіків в Черкаській області | 2021 рік | Створений скринінговий центр, од. | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування. | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.33 Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги класу „В“ | 2021-2023 роки | Кількість придбаних транспортних засобів, од. | 91 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. На початку 2021 року КНП „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради“ було укладено договір на закупівлю 37 автомобілів швидкої медичної допомоги (35 авто ЕМД та 2 авто для відділу реагування на надзвичайні стани), з них 20 автомобілів типу В, 15 типу С, 2 типу А. Дані автомобілі отримано в повному обсязі та розподілено на станції і підстанції ШМД (використано 90054 тис. грн). Крім того, у 2021 році відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2021 № 504 „Про розподіл спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів В і С для забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік“ для КНП „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради“ розподілено 8 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типу С на загальну суму 16044 тис. грн: 4 – на Черкаську підстанцію (в т. ч. 1 – у Червонослобідській ТГ), 1 – на Корсунь-Шевченківську, 1 – на Шполянську, 1 – на Маньківську, 1 – на Золотоніську. 01.03.2022 відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.02.2022 № 317 „Про розподіл спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів В і С, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2021 рік“ (зі змінами) обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 20 спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги типу С на загальну суму 30138 тис. грн, які були розподілені наступним чином: - Лівобережна СЕШМД – 2 авто; - Черкаська СЕШМД – 7 авто; - Смілянська СЕШМД – 3 авто; - Звенигородська СЕШМД – 3 авто; - Уманська СЕШМД – 4 авто; - 1 автомобіль на відділ реагування на надзвичайні стани та виїзної консультативної медичної допомоги. Крім того, у 2022 році отримано: - 1 авто Ford Transit (гуманітарна допомога, на загальну суму 1500 тис. грн); - 4 авто, отримані від Міністерства охорони здоров’я України, а саме 2 автомобіля ШМД марки Mercedes Ambulance класу С на загальну суму 5012,4 тис. грн, 1 автомобіль Toyota Land Cruiser 78 Ambulance і 1 автомобіль Toyota Land Cruiser 78 Hardtop 13 seater на загальну суму 2139 тис. грн; - 2 авто Citroen Jumper, отримані від ДП „Медичні закупівлі України“ за кошти фонду United 24 на загальну суму 5180 тис. грн; - 1 автобус Volvo, отриманий по договору зберігання з правом користування від ДЗ „Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України“, вартістю 4988 тис. грн. У 2023 році КНП „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради“ отримано 14 спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, а саме: - 9 авто Citroen Jumper, тип С, 4х2 (неброньований), отримані від державного підприємства „Медичні закупівлі України“ за кошти фонду United 24 на загальну суму 16450 тис. грн; - 5 авто Peugeot Boxer, тип С, 4х2 (неброньований), отримані від державного підприємства „Медичні закупівлі України“ за кошти фонду United 24 на загальну суму 13000 тис. грн. Крім того, у 2023 році: - 3 авто Toyota Land Cruiser отримані від Міністерства охорони здоров’я України в якості гуманітарної допомоги на загальну суму 4755,5 тис. грн; - 1 авто Volkswagen Crafter придбане за кошти Національної служби здоров’я України на суму 2499 тис. грн. | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.34 Будівництво обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси | 2021 рік | Збудований обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність об’єкту становила 10%. У 2021-2022 роках кошти на будівництво обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси не були передбачені. У 2023 році на будівництво обʼєкта було передбачено 54000 тис. грн (зокрема: 45000 тис. грн – державний бюджет; 9000 тис. грн – обласний бюджет) та на погашення кредиторської заборгованості 494,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість погашена у повному обсязі. 09.11.2023 Мінінфраструктури схвалено тендерну документацію на визначення підрядної організації та на здійснення технічного нагляду. | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.35 Реновація та оснащення приймальних відділень медичних закладів Черкаської області | 2021-2023 роки | Кількість здійснених заходів із забезпечення опорних закладів охорони здоров’я медичним обладнанням, од. | 18 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. У 2021 році, відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України, для приймальних відділень 7 опорних закладів охорони здоров’я у госпітальному окрузі Черкаської області розподілено комп’ютерні томографи (КТ). 7 КТ доставлено до опорних закладів охорони здоров’я, здійснено їх монтаж та введено в експлуатацію, а саме в закладах: - КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“; - КНП „Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги“; - КНП „Канівська Багатопрофільна лікарня“ Канівської міської ради; - КНП „Уманська центральна міська лікарня“ Уманської міської ради; - КНП „Смілянська міська лікарня“ Смілянської міської ради; - КНП „Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування“ Звенигородської міської ради; - КНП „Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня“ Корсунь-Шевченківської міської ради. За рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2, та її наслідками, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1251, Управлінням охорони здоров’я ОДА проведена робота щодо забезпечення 3 опорних закладів охорони здоров’я системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими), а саме: - КНП „Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування“ Звенигородської міської ради; - КНП „Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня“ Корсунь-Шевченківської міської ради; - КНП „Уманська центральна міська лікарня“ Уманської міської ради. Дане обладнання було введено в експлуатацію. Крім того, 8 опорних закладів охорони здоров’я забезпечені апаратами ультразвукової діагностики (обладнання було введено в експлуатацію), а саме: - КНП „Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування“ Звенигородської міської ради; - КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня“ Золотоніської міської ради; - КНП „Канівська Багатопрофільна лікарня“ Канівської міської ради; - КНП „Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня“ Корсунь-Шевченківської міської ради; - КНП „Смілянська міська лікарня“ Смілянської міської ради; - КНП „Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги“; - КНП „Уманська центральна міська лікарня“ Уманської міської ради; - КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“. У 2022-2023 роках закупівля обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я області не здійснювалась. | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.36 Покращення якості надання медичних послуг шляхом створення інсультного центру комунального некомерційного підприємства „Черкаська обласна лікарня“ Черкаської обласної ради | 2021 рік | Створений інсультний центр, од. | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. У зв’язку із зміною пріоритетів через бойові дії в Україні та виникненням невідкладної потреби у наданні медичної допомоги пацієнтам, які отримали під час бойових дій травми кінцівок, головного мозку, спинного мозку, периферичної нервової системи тощо, на площах приміщень, де планувалось створення інсультного центру комунального некомерційного підприємства „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“, у 2023 році у складі реабілітаційного відділення (на 51 ліжко) було заплановано створення реабілітаційного центру RECOVERY потужністю 30 ліжок для надання медичної допомоги учасникам та учасницям бойових дій (меморандум між Черкаською обласною радою, благодійною організацією „Фонд В. Пінчука“, „Соціальна ініціатива“ та адміністрацією лікарні). Весь простір реабілітаційного центру, який розпочав роботу у І кварталі 2024 року, облаштовано за світовими стандартами технологічності та інклюзивності. | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.37 Реконструкція будівлі корпусу № 1 з підвалом (літ. А-2, ПД) під центр паліативної допомоги за адресою: м. Черкаси, вул. Мечникова, 25 | 2021 рік | Реконструйована будівля корпусу № 1 з підвалом (літ. А-2, ПД) під центр паліативної допомоги, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. У 2023 році, відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 608), розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 13.10.2023 № 582 даний проект затверджено до фінансування. Залишкова вартість – 25560,813 тис. грн, з яких: кошти субвенції – 16458,635 тис. грн, кошти обласного бюджету – 9102,178 тис. грн. У 2023 році будівельні роботи не було розпочато у зв’язку з проведенням процедури закупівлі. | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.38 Реновація та розбудова КНП „Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради“ по вул. Мечникова, 25 у м. Черкаси | 2021-2023 роки | Реконструйована будівля приймального відділення з підвалом (літ S-І) під корпус № 2, од. | 0 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. На проект „Реконструкція будівлі приймального відділення з підвалом (літ S-І) під корпус № 2 Черкаського обласного кардіологічного центру по вул. Мечникова, 25 в м. Черкаси“ у 2021 році використано 3726,6 тис. грн, з них 3490,8 тис. грн – на проведення робіт по об’єкту (2080,2 тис. грн – обласний бюджет, 1410,6 тис. грн – кошти ДФРР); 235,8 тис. грн – на корегування проекту та отримання експертного звіту (обласний бюджет). Проект відкориговано, експертний звіт отримано 03.11.2021. Проведено відкриті торги на визначення генеральної підрядної організації, з переможцем торгів 20.12.2021 укладено договір підряду (ТОВ „СК РЕСТАЛ“ (м. Черкаси). У 2022 році продовжувались роботи з реконструкції об’єкта (проплачено 1,8 тис. грн підрядній організації за виконані роботи (обласний бюджет). У зв’язку із значним зростанням цін на матеріали, обладнання, а також вартості виконання робіт порівняно із 2021 роком виникла необхідність в коригуванні проектно-кошторисної документації. У 2023 році було передбачено 17954,4 тис. грн з обласного бюджету на виконання робіт по об’єкту, коригування проекту та отримання експертного звіту, а також погашення кредиторської заборгованості. Проект відкориговано, отримано експертний звіт (позитивний). Оплачено проектній організації 250 тис. грн, яка відшкодувала експертній організації вартість експертизи. Погашено дві кредиторські заборгованості станом на 01.01.2023 в сумі 94,5 тис. грн та 71,2 тис. грн. Процедуру на проведення закупівлі робіт по об’єкту було оголошено 25.05.2023. Договір підряду з переможцем (ТОВ „БК Інтерстрой – Альянс“) укладено 28.06.2023. На виконання робіт по об’єкту у 2023 році спрямовано 7777,3 тис. грн. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність об’єкту – 83%. У 2023 році, відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 608), розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 13.10.2023 № 582 затверджено до фінансування проект „Капітальний ремонт „Утеплення фасадів кардіологічного центру Черкаської обласної ради по вул. Мечникова, 25 в м. Черкаси“. Залишкова вартість – 9540,970 тис. грн, з яких: кошти субвенції – 7441,956 тис. грн, кошти обласного бюджету – 2099,014 тис. грн. У 2023 році будівельні роботи не було розпочато у зв’язку з коригуванням проектної документації по об’єкту. У 2021 році виготовлена проектна документація на будівництво нового корпусу серцево-судинної хірургії (використано 3356,4 тис. грн з обласного бюджету). | – |
|  |  |  | Збудований корпус серцево-судинної хірургії, од. | 0 |  |  |  |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.39 Завершення будівництва Будинку культури на 700 місць в м. Канів по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр | 2021-2023 роки | Завершено будівництво Будинку культури, од. | 0 | Здійснюється постійно | Подавач: Канівська територіальна громада. У 2021 році касові видатки на будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр становили 100066,3 тис. грн, з них: 62289,7 тис. грн – цільова субвенція з державного бюджету обласному бюджету, 37776,6 тис. грн – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери. Проект реалізовувався за програмою Президента України „Велике будівництво“. Розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 28.06.2022 № 221 здійснено розподіл залишків коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери в сумі 52729,4 тис. грн та спрямовано їх головному розпоряднику бюджетних коштів та відповідальному виконавцю бюджетних програм – Департаменту будівництва ОДА. У 2022 році використано 36036,3 тис. грн (авторський нагляд, будівельно-монтажні роботи, утримання на службу замовника). У 2023 році було передбачено 16693,1 тис. грн на виконання робіт по об’єкту та погашення кредиторської заборгованості (залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери). Погашено кредиторську заборгованість в сумі 247 тис. грн. Кошти з проекту в сумі 16446,1 тис. грн спрямовано на заходи та роботи з територіальної оборони. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність об’єкту – 92%. | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.40 Створення сервісних центрів МВС нового європейського типу та їх облаштування | 2021-2023 роки | Створені та облаштовані сервісні центри нового європейського типу, од. | 3 | Здійснюється постійно | Подавач: Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Черкаській області. Станом на 01.01.2024 в області 3 сервісні центри МВС нового європейського зразка: у м. Черкаси (створений у 2017 році), м. Умань (створений у 2020 році) та м. Корсунь-Шевченківський (створений у 2023 році). У 2021 році проведено роботи за ІІ чергою капітального ремонту ТСЦ МВС в м. Корсунь-Шевченківський на загальну суму 4053,8 тис. грн за рахунок державного бюджету (план капітального будівництва МВС, субвенції місцевих бюджетів); укладено договори на проведення робіт за ІІІ чергою на суму 3336,8 тис. грн, з них у 2021 році виконано робіт на суму 2096,9 тис. грн. Також у 2021 році виготовлено ПКД по капітальному ремонту ТСЦ м. Звенигородка (використано 304,9 тис. грн за рахунок субвенції з місцевих бюджетів державному). Крім того, у 2021 році придбано учбовий автомобіль на базі JAC J7 для сервісного центру Паланської територіальної громади (використано 512 тис. грн за рахунок субвенції з місцевих бюджетів державному). У 2022 році виконувались роботи з капітального ремонту ТСЦ МВС в м. Корсунь-Шевченківський (ІІІ черга). Всього використано 641 тис. грн з державного бюджету (план капітального будівництва МВС). Крім того, у 2022 році виготовлено ПКД та здійснено капітальний ремонт з благоустрою прилеглої території до приміщень регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) та територіального сервісного центру № 7141 (на правах відділу, м. Черкаси) за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21 (використано 1396 тис. грн за рахунок субвенції бюджету Черкаської міської територіальної громади державному бюджету); також для регіонального сервісного центру ГСЦ МВС придбано спеціалізований автомобіль (використано 1310 тис. грн за рахунок субвенції бюджету Черкаської міської територіальної громади державному бюджету). Крім того, за вищезазначеним обʼєктом здійснено реконструкцію системи опалення з встановленням твердопаливного котла (використано 844,1 тис. грн за рахунок субвенції бюджету Черкаської міської територіальної громади державному бюджету). Також у 2022 році виготовлено ПКД для проведення капітального будівництва приміщення територіального сервісного центру № 7145 у м. Золотоноша (використано 700 тис. грн за рахунок субвенції з обласного бюджету державному). Крім того, у 2022 році отримано експертний звіт за проектно-кошторисною документацією щодо капітального ремонту ТСЦ м. Звенигородка (використано 9,5 тис. грн за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному). У 2023 році за рахунок субвенції з місцевого бюджету Паланської територіальної громади державному бюджету виготовлено ПКД на заходи щодо приведення підвальних приміщень ТСЦ № 7142 у відповідність вимогам „найпростішого укриття“ на суму 59,6 тис. грн. Також у 2023 році виконано роботи по капітальному ремонту ТСЦ № 7143 (м. Звенигородка) на загальну суму 6968 тис. грн (з них 4240 тис. грн – субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету; 2728 тис. грн – план капітального будівництва МВС). У 2023 році проведено завершальні роботи по капітальному ремонту ТСЦ № 7144 у м. Корсунь-Шевченківський на суму 598,8 тис. грн, передбачених планом капітального будівництва МВС. Також за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів державному бюджету придбано 3 спеціалізовані учбові автомобілі для практичних іспитів на загальну суму 2250 тис. грн, а саме: 2 автомобілі для ТСЦ № 7141 (м. Черкаси), 1 автомобіль для ТСЦ № 7142 (Паланська територіальна громада). Рішенням Черкаської міської ради отримано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету (300 тис. грн) та виготовлено ПКД по об’єкту „Капітальний ремонт підвальних приміщень, з метою облаштування найпростішого укриття та облаштування прилеглої до нього території за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21“ на суму 299,1 тис. грн. | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.41 Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом | 2021-2023 роки | Кількість реалізованих об’єктів з розбудови та модернізації спортивної інфраструктури, од. | 6 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА. У 2021 році здійснювались роботи за наступними об’єктами: - Реконструкція стадіону „Шахтар“ по проспекту Ватутіна, 11 м. Ватутіне Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР) (станом на 01.01.2024 будівельна готовність 40%); - Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого басейну гімназії імені С. Д. Скляренка по вулиці Черкаській, 54 в місті Золотоноша Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР) (введено в експлуатацію 11.01.2022); - Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Тальнівському навчально-виховному комплексі „Загальноосвітня школа I-III ступенів №1 – гімназія“ за адресою: м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 15 (за рахунок коштів ДФРР) (введено в експлуатацію 18.02.2022); - Капітальний ремонт спортивних майданчиків та легкоатлетичних доріжок стадіону ФОСК „Колос“ по вул. 1-го Травня, 25а, м. Городище, Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР) (станом на 01.01.2024 будівельна готовність 100%); - Будівництво стадіону (футбольного поля зі штучним покриттям розміром 60х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) по вул. Чіковані в смт Стеблів Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР та субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) (введено в експлуатацію 23.12.2021); - Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Жашківській спеціалізованій школі № 1 з поглибленим вивченням окремих предметів Жашківської міської ради в м. Жашків Черкаської області (за рахунок місцевого бюджету) (станом на 01.01.2024 будівельна готовність 100%); - Будівництво дитячо-спортивного майданчика на території Громівської гімназії по вул. Центральна, 45 в с. Громи Уманського району (станом на 01.01.2024 будівельна готовність 40%). Всього у 2021 році касові видатки склали 48388,4 тис. грн, з них: 22610,8 тис. грн – кошти ДФРР; 12608,7 тис. грн – субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 186,8 тис. грн – обласний бюджет; 12982,1 тис. грн – місцеві бюджети. У зв’язку з введенням воєнного стану на території України, протягом 2022 року заходи не впроваджувалися. У 2023 році було передбачено 6237,6 тис. грн (зокрема: 3986,3 тис. грн – державний бюджет; 2251,3 тис. грн – обласний бюджет) на наступні об’єкти: - Реконструкція стадіону „Шахтар“ по проспекту Ватутіна, 11 м. Ватутіне Черкаської області (виконання робіт, корегування проекту та отримання експертного звіту) (у 2023 році здійснено корегування проекту та отримано позитивний експертний звіт); - Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого басейну гімназії імені С. Д. Скляренка по вулиці Черкаській, 54 в місті Золотоноша Черкаської області (погашення кредиторської заборгованості); - Капітальний ремонт футбольного майданчика КЗ „ОСДЮСШОР“ Черкаської обласної ради з синтетичним покриттям розміром 60х40 метрів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси (виконання робіт, корегування проекту) (роботи завершені у 2023 році). Всього на дані об’єкти у 2023 році використано 2039,2 тис. грн з обласного бюджету. Кошти в сумі 3986,3 тис. грн (державний бюджет) спрямовано на заходи та роботи з територіальної оборони. | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.42 Будівництво басейну критого для плавання обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси | 2021-2023 роки | Збудований басейн обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву, од. | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Управління у справах сімʼї, молоді та спорту Черкаської ОДА. Проект потребує коригування проектно-кошторисної документації та буде реалізовуватись після введення в експлуатацію обʼєкта „Реконструкція адмінбудівлі (літ. А – І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси“. У зв’язку з введенням воєнного стану на території України, протягом 2022 та 2023 років заходи з виконання проекту не впроваджувалися. | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.43 Модернізація матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств для покращення якості надання послуг населенню | 2021-2023 роки | Кількість здійснених заходів із модернізації матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств області, од. | 965 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. За інформацією, наданою районними державними (військовими) адміністраціями, у 2021 році здійснено 230 заходів із модернізації матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств (зокрема: 109 заходів – у територіальних громадах Черкаського району, 21 захід – у територіальних громадах Звенигородського району, 24 заходи – у територіальних громадах Золотоніського району, 76 заходів – у територіальних громадах Уманського району); у 2022 році – 115 заходів (зокрема: 73 заходи – у територіальних громадах Черкаського району, 16 заходів – у територіальних громадах Звенигородського району, 2 заходи – у територіальних громадах Золотоніського району, 24 заходи – у територіальних громадах Уманського району); у 2023 році – 303 заходи (зокрема: 154 заходи – у територіальних громадах Черкаського району, 93 заходи – у територіальних громадах Звенигородського району, 23 заходи – у територіальних громадах Золотоніського району, 33 заходи – у територіальних громадах Уманського району). За інформацією Управління охорони здоров’я ОДА, у 2021 році здійснено 82 заходи з покращення матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств області; у 2022 році – 81 захід; у 2023 році здійснено заходи у 89 закладах охорони здоров’я. Крім того, за інформацією Управління освіти і науки ОДА, у 2021 році здійснена модернізація матеріально-технічної бази по 31 об’єкту у закладах освіти; у 2022 році – по 3 об’єктах у закладах освіти; у 2023 році здійснено модернізацію матеріально-технічної бази по 11 закладах освіти обласного підпорядкування. За інформацією Служби у справах дітей ОДА, у 2022 році здійснена модернізація матеріально-технічної бази у 1 установі; у 2023 році – у 2 установах. Також за інформацією Департаменту будівництва ОДА, у 2021 році здійснено 7 заходів з покращення матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств області. У 2022 році впроваджено 5 заходів, а саме – Департаментом будівництва ОДА здійснено передачу службового автотранспорту у кількості 5 одиниць на амбулаторії загальної практики – сімейної медицини територіальних громад (Ліплявська, Руськополянська (Черкаський район), Катеринопільська (Звенигородський район), Маньківська, Монастирищенська (Уманський район) для медичних працівників, відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 18.04.2022 № 155. За інформацією Департаменту соціального захисту населення ОДА, у 2022 році здійснена модернізація матеріально-технічної бази у 4 установах. За інформацією Управління культури та охорони культурної спадщини ОДА, у 2022 році здійснена модернізація матеріально-технічної бази у 2 установах. | – |
| 3.3.4. Формування інклюзивно-орієнтованого простору та рівних можливостей | 3.44 „Сонячний сад“ – теплиця для квітів та овочів | 2021 рік | Облаштування теплиць, од. | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Департамент соціального захисту населення Черкаської ОДА. Здійснюється пошук джерел фінансування. Розглядається можливість внесення змін до проекту щодо його інтеграції у заходи з реабілітації військовослужбовців та осіб з інвалідністю. | – |
| 3.3.4. Формування інклюзивно-орієнтованого простору та рівних можливостей | 3.45 Формування освітнього інклюзивного простору в Черкаському державному технологічному університеті для осіб з інвалідністю | 2021-2023 роки | Кількість осіб з інвалідністю (у т. ч. з інвалідністю внаслідок війни), які вступили на навчання до Черкаського державного технологічного університету (станом на січень 2024 року) | 56 | Здійснюється постійно | Подавач: Черкаський державний технологічний університет. У звітному періоді Черкаським державним технологічним університетом здійснювався ряд заходів з розвитку інклюзивно-орієнтованого простору та рівних можливостей: - „Безкоштовна освіта для осіб з інвалідністю в Черкаському державному технологічному університеті. ZOOM-зустріч запитань та відповідей“ – щоквартальні онлайн зустрічі-консультації з метою інформування осіб з інвалідністю про можливість здобуття вищої освіти в Черкаському державному технологічному університеті; - функціонував Центр ветеранського розвитку при кафедрі соціального забезпечення факультету гуманітарних технологій. | – |
|  |  |  | Кількість проведених консультацій, од. | 200 |  |  |  |
| 3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно-орієнтованої | 3.46 Розбудова та облаштування туристичного об’єкту „Буцький каньйон“ | 2021-2023 роки | Кількість встановлених та облаштованих об’єктів навколо туристичної локації „Буцький каньйон“, од. | 10 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2021 році здійснено: облаштування місць для реалізації продукції місцевими товаровиробниками, встановлення лавочок в зонах відпочинку, придбання матеріалів для ремонту мостових споруд, благоустрій території каньйону. На дані заходи всього використано 98 тис. грн, з них: 26 тис. грн – благодійний внесок КП „Каньйон“, 30 тис. грн – місцевий бюджет, 42 тис. грн – державна субвенція на розвиток туризму. У 2022 році заходи за проектом не здійснювались у зв’язку із введенням воєнного стану. У 2023 році здійснено такі заходи: - облаштування пішохідної доріжки вздовж локації „Нововиявлена пам’ятка архітектури „Буцький млин“: мурування підпірної стінки та покриття доріжки білощебеневим покриттям; - спорудження торгівельного павільйону по вул. Туристична біля гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення „Водоспад Вир“; - придбання 4 сміттєвих баків для їх розміщення вздовж туристичного об’єкта „Буцький каньйон“. На дані заходи всього використано 785,8 тис. грн з місцевого бюджету. | – |
| 3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно-орієнтованої | 3.47 Формування туристичної привабливості території замку Шувалова | 2021-2023 роки | Виготовлена та затверджена науково-проектна документація на Палац та парк-пам’ятку „Тальнівський“, од. | 0 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Протягом 2021 року напрацьована Стратегія розвитку пам’ятки архітектури, відбулось громадське обговорення Стратегії. У 2021 році замовлено та розроблено науково-проектну документацію з реставрації парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення „Тальнівський“ (погоджена з Міністерством культури та інформаційної політики України у 2023 році). На виконання науково-дослідних і вишукувальних робіт в рамках розроблення науково-проектної документації по обʼєкту: пам’ятка архітектури національного значення „Мисливський замок (охоронний № 1725) за адресою: вул. Замкова, 84 в м. Тальне Черкаської області. Реставрація екстер’єрів та інтер’єрів“ у 2021 році було передбачено 1692,3 тис. грн. Зазначені роботи виконано (всього використано 1671,4 тис. грн з обласного бюджету). У 2022 році створено Комунальне підприємство „Тальнівський палацово-парковий комплекс Шувалових“ Тальнівської міської ради (рішення міської ради від 06.10.2022 № 31/8-18; дата реєстрації 16.12.2022). У 2023 році розроблено облікову документацію на Палац та пройдено її розгляд на засіданні Експертної комісії Міністерства культури та інформаційної політики України (за рішенням Експертної комісії рекомендовано занести пам’ятку до Державного реєстру нерухомих пам’яток України із найменуванням „Палац“ та датою „1902-1907 роки“). Розроблено розділи науково-проектної документації на Палац „Дослідження живопису та предметів внутрішнього оздоблення“ (ТОВ „Науково-дослідний і проектний центр архітектурної та містобудівної спадщини“) та „Технологія виконання робіт“. У звітному періоді КП „Тальнівський палацово-парковий комплекс Шувалових“ розроблялись науково-проектні рішення з реставрації пам’ятки. Протягом 2023 року розроблено та представлено на Туристично-економічному форумі „Туризм в Україні: вимоги сьогодення“ туристичний маршрут Тальнівської міської територіальної громади „Край відкриттів“. Розроблено дизайн-проект, замовлено друк та реалізовувався комплект поштівок з історичними видами Палацу. Налагоджено додаткові зв’язки з 7 туристичними агенціями. У Палаці відкрито архітектурну виставку, присвячену історії будівництва Палацу. Продовжувалось наповнення внутрішнього простору Палацу старовинними меблями. Проводилась робота з розробки архітектурних рішень стадії „Ескізний проект“ (ЕП) в рамках розроблення науково-проектної документації на реставрацію Палацу. Продовжено роботу з популяризації палацово-паркового комплексу на сторінці у Фейсбуці. Проводились екскурсії по палацово-парковому комплексу Шувалових. Створено ютюб-канал (станом на кінець 2023 року – 150 підписників). За ініціативи КП „Тальнівський палацово-парковий комплекс Шувалових“, в рамках допомоги музеям під час війни, від Міністерства закордонних справ Німеччини та Центру допомоги мистецтву України (Ukraine Art Aid Center), на безоплатній основі було отримано благодійну допомогу для Комунального підприємства (34 позиції). Закуплено систему дощової каналізації для Палацу (за кошти місцевого бюджету). Всього у 2023 році на розвиток палацово-паркового комплексу Шувалових використано 1130,8 тис. грн, з них: 1079,9 тис. грн – кошти місцевого бюджету; 23,3 тис. грн – благодійні кошти; 27,6 тис. грн – виручені кошти від проведених екскурсій. | – |
| 3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно-орієнтованої | 3.48 Реконструкція замку Даховського у селі Леськове Уманського району та створення на його базі сучасного музею військової слави та парку | 2021-2023 роки | Упорядковано установчі документи на пам’ятку та укладено охоронний договір з Міноборони України, од. | 1 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. З метою збереження, відновлення та використання пам’ятки архітектури XIX ст. – ландшафтно-архітектурного комплексу „Садиба Даховських“ у військовій сфері, підвищення ролі музеїв у військово-патріотичному вихованні громадян, залучення особового складу військ, громадян до надбань національної військової історико-культурної спадщини та створення на базі комплексу „Садиба Даховських“ музею Історії Українського Війська, прийнята Постанова Верховної Ради України від 14.07.2020 № 770-ІХ „Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо необхідності збереження унікального ландшафтно-архітектурного комплексу „Садиба Даховських“ та створення на його базі державного ландшафтно-паркового музею Історії Українського Війська“. | – |
| 3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно-орієнтованої | 3.49 Будівництво музею археологічних культур Черкащини в селі Піківець Уманського району | 2021-2022 роки | Завершено будівництво музею, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Рішенням Паланської сільської ради від 14.12.2021 № 23-29/VIII затверджений передавальний акт з приймання – передачі об’єкта незавершеного будівництва на баланс Паланської сільської ради. У 2023 році здійснено оцінку вартості об’єкта та розроблено технічний паспорт (всього використано 35,9 тис. грн з місцевого бюджету). | – |
| 3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно-орієнтованої | 3.50 Створення туристичного маршруту „Шлях до Синьої Води“ від витоку річки Гірський Тікич до гирла річки Синюха | 2021-2023 роки | Станом на 01.01.2024 індикатор не визначено | – | Не розпочато здійснення | Подавач: Тальнівська територіальна громада. Заходи по проекту у 2021-2023 роках не здійснювались у зв’язку із запровадженням воєнного стану та відсутністю фінансування. Здійснюється подальший пошук джерел фінансування. | – |
| 3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно-орієнтованої | 3.51 Створення Всеукраїнського центру інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму | 2021-2023 роки | Станом на 01.01.2024 індикатор не визначено | – | Не розпочато здійснення | Подавач: Чигиринська територіальна громада. Заходи по проекту у 2021-2023 роках не здійснювались у зв’язку із запровадженням воєнного стану та відсутністю фінансування. Здійснюється подальший пошук джерел фінансування. | – |
| 3.3.6. Вдосконалення мережі центрів надання адміністративних послуг при органах місцевого самоврядування | 3.52 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг при органах місцевого самоврядування | 2021-2023 роки | Кількість ЦНАП, що створені та функціонують у територіальних громадах, од. | 66 | Здійснено | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Станом на 10.01.2024 в області створено та функціонує: 66 ЦНАП – при ТГ; 122 віддалених робочих місця адміністратора ЦНАП; 5 територіальних підрозділів ЦНАП. У 2021 році розпочали роботу 34 ЦНАП ТГ, а саме: 12 ЦНАП трансформовані з РДА в ТГ (Городищенська, Драбівська, Жашківська, Звенигородська, Кам’янська, Катеринопільська, Корсунь-Шевченківська, Лисянська, Маньківська, Монастирищенська, Христинівська, Чорнобаївська); 22 ЦНАП створено в ТГ (Гельмязівській, Михайлівській, Селищенській, Новодмитрівській, Водяницькій, Паланській, Медведівській, Бужанській, Вільшанській, Шрамківській, Березняківській, Баштечківській, Ліплявській, Буцькій, Лип’янській, Бабанській, Бобрицькій, Великохутірській, Шевченківській, Піщанській, Мліївській, Будищенській ТГ). У 2022 році розпочали роботу 3 ЦНАП при Зорівській, Вознесенській та Мошнівській ТГ. У 2023 році розпочав роботу ЦНАП при Стеблівській ТГ; 01.01.2024 розпочав роботу ЦНАП при Виноградській ТГ. У 2021 році фахівцями Департаменту регіонального розвитку ОДА проведено 25 вебінарів. У 2022 році проведено 18 вебінарів, з яких 12 індивідуальні онлайн-зустрічі з керівництвом ТГ та ЦНАП щодо створення та ефективної діяльності мережі ЦНАП. У 2023 році проведено 7 вебінарів для адміністраторів ЦНАП. У 2021 році 7 ТГ області, а саме Христинівська, Ватутінська, Звенигородська, Тернівська, Уманська, Смілянська та Ліплявська отримали кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП на загальну суму 4538,7 тис. грн (станом на 01.01.2022 дані кошти повністю використані; співфінансування з місцевих бюджетів становило 1225,3 тис. грн). Відповідно до розпорядження ОДА від 05.08.2021 № 413 комісією з моніторингу реалізації проектів, що фінансуються з державного бюджету на розвиток мережі ЦНАП, протягом вересня − грудня 2021 року здійснено перевірки Звенигородської, Ліплявської, Смілянської, Христинівської, Ватутінської, Тернівської та Уманської ТГ, за результатами яких сформовано чек-листи та направлено до Мінцифри. У 2022 році відкрито „Центри Дія“ у Христинівській та Звенигородській ТГ. | – |
| Операційна ціль 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Впровадження сучасних стандартів управління розвитком територій громад | 3.53 Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської області | 2021-2023 роки | Кількість проектів генеральних планів населених пунктів, що розглянуті обласною архітектурно-містобудівною радою (починаючи з 2021 року), од. | 26 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. У 2021 році на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва ОДА було розглянуто 20 генеральних планів наступних населених пунктів Черкаської області: - с. Велика Яблунівка, с. Березняки, с. Степанці, с. Ключники, с. Мартинівка, с. Дарівка, с. Ліпляве, с. Келеберда, с. Озерище Черкаського району; - м. Тальне, с. Соколівочка, с. Червоне, с. Здобуток, с. Тарасівка, с. Степне, селище Стеблів, с. Селище, с. Сухини Звенигородського району; - с. Громи, с. Добра Уманського району. У 2022 році на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва ОДА було розглянуто: план зонування с. Добра Уманського району; 4 генеральні плани наступних населених пунктів Черкаської області: - с. Сагунівка, с. Боровиця та с. Топилівка Черкаського району; - с. Косенівка Уманського району. У 2023 році розглянуто 2 генеральні плани населених пунктів: - с. Сушківка, с. Заячківка Уманського району. У 2023 році розроблений та затверджений комплексний план просторового розвитку Сагунівської територіальної громади Черкаського району (включаючи генеральні плани с. Топилівка, с. Боровиця та с. Сагунівка); використано 292,5 тис. грн (кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 853). | − |
| 3.4.1. Впровадження сучасних стандартів управління розвитком територій громад | 3.54 Створення та функціонування містобудівного кадастру | 2021-2023 роки | Створення геопорталу, од. | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. У 2021 році проведена зустріч спільно з компанією ESRI Україна (м. Київ) з питання функціонування служб містобудівного кадастру за участі заступника генерального директора ESRI Україна Стефановича А. М., провідного ГІС-аналітика Мальцева С. В. та заступника голови Черкаської ОДА Свєрчкова С. П. У 2022 та 2023 роках проведені наради з питання функціонування служб містобудівного кадастру за участі заступника голови Черкаської ОДА Свєрчкова С. П. Рішенням Черкаської обласної ради від 03.03.2023 № 17-31/VIII затверджена обласна програма „Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 2023-2024 роки“. Відбувається пошук оптимальних пропозицій та джерел фінансування для створення містобудівного кадастру. | − |
| 3.4.2. Впровадження електронних інструментів відкритості влади та прозорості використання ресурсів громад | 3.55 Цифрові інструменти народовладдя в територіальних громадах Черкаської області | 2021-2023 роки | Кількість здійснених заходів із впровадження цифрових інструментів впливу населення на прийняття управлінських рішень у територіальних громадах, од. | 16 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. За інформацією, наданою районними державними (військовими) адміністраціями, у 2021 році інструмент подання електронних петицій впроваджений у Великохутірській та Новодмитрівській територіальних громадах Золотоніського району. У 2021 році у територіальних громадах Черкаського району вжито заходи із впровадження цифрових інструментів впливу населення на прийняття управлінських рішень: впроваджено „Громадський бюджет“ (Набутівська територіальна громада); через платформу електронної демократії E-DEM забезпечено функціонування системи електронних петицій та конкурсу проектів „Бюджет участі“ (Чигиринська територіальна громада); придбано електронну систему поіменного голосування з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням, що дозволяє автоматизувати процес проведення сесій міської ради з функцією електронного поіменного голосування (Канівська територіальна громада); запроваджено систему подання електронних петицій та конкурс проектів „Бюджет участі“ (Червонослобідська територіальна громада). Для Паланської територіальної громади Уманського району придбано веб-сервер системи голосування ГОЛОС – апаратно-інформаційний комплекс, котрий забезпечує можливість автоматизації повного циклу роботи ради в процесі підготовки та проведення засідань, публікації результатів та аналізу роботи депутатів і ради. У 2022 році на офіційному сайті Шрамківської сільської ради Золотоніського району впроваджено інструмент подання електронних петицій. Виконавчим комітетом Шрамківської сільської ради підписано Меморандум про співпрацю з Фондом Східна Європа про приєднання до платформи електронної демократії – Е-сервісу „Громадський бюджет“. Придбано систему поіменного електронного голосування „Рада Голос“, що дозволяє автоматизувати процес проведення сесій Чорнобаївської селищної ради Золотоніського району. Також у 2022 році для запуску системи голосування ГОЛОС у Паланській територіальній громаді Уманського району закуплено планшети. У 2023 році у Монастирищенській територіальній громаді Уманського району впроваджено інструмент платформи сервісів е-демократії E-DEM – громадський бюджет. Також у 2023 році з метою облаштування робочого місця депутата з відеофіксацією у залі засідань міської ради, у Золотоніській територіальній громаді Золотоніського району встановлена система поіменного електронного голосування „Голос“. Мліївською територіальною громадою Черкаського району у 2023 році впроваджено „Громадський бюджет“. | – |
| 3.4.3. Впровадження цифрових технологій | 3.56 Переведення надання послуг в електронний вигляд | 2021-2023 роки | Кількість ЦНАП, які надають комплексну послугу „єМалятко“, од. | 60 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2021 році було реалізовано пілотний проект із документообігу для територіальних громад. За сприяння ОДА підрядною організацією було вивчено ділові процеси 3 ТГ, представників різних по кількості населених пунктів і населенню громад. Проект охопив процеси підрозділів діловодства, виконавчих підрозділів, ЦНАП, а також процеси взаємодії з комунальними підприємствами територіальної громади. Взяли участь Міністерство цифрової трансформації України, Білозірська, Новодмитрівська, Степанецька ТГ. У 2021 році було проведено роз’яснювальну роботу, надано інструкції, здійснено контроль виконання щодо необхідності підключення додаткового функціоналу електронної канцелярії територіальними громадами Черкаської області. За наданими Мінцифри даними, станом на грудень 2022 року до системи електронного документообігу з функціоналом електронної канцелярії (СЕВ ОВВ) була підключена 61 територіальна громада Черкаської області; у 2023 році підключено ще 2 територіальні громади. У зв’язку із воєнним станом, впровадження пілотного проекту було призупинено. З початку 2021 року проводилася робота щодо запуску послуги „єМалятко“ через ЦНАП області. Так, станом на 11.01.2024 60 ЦНАП надавали цю послугу. Зкоординовано роботу державних реєстраторів щодо опрацювання заяв, поданих в електронному вигляді через портал „Дія“, у результаті чого 10 державних реєстраторів та 1 адміністратор з 9 ТГ області отримали доступ до „Онлайн будинку юстиції“. У 2021 році проведено промокампанію ресурсу „Дія.Бізнес“ (розповсюджено матеріали на ТГ області – 15 бордів, 11 сітілайтів, 473 плакати, 286 наклейок). Проведено роботу з ТГ області щодо: застосування у ЦНАП шерингу документів, станом на 11.01.2024 − 65 ЦНАП, 122 ВРМ та 5 ТП приймали копії цифрових документів; 60 ЦНАП мали доступ до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ); 48 ЦНАП мали доступ до Державного земельного кадастру; 7 ЦНАП Черкаської, Уманської, Білозірської, Балаклеївської, Смілянської, Ватутінської, Ротмістрівської ТГ мали паспортне обладнання та надавали паспортні послуги; ЦНАП м. Ватутіне мав обладнання для надання послуг з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. | − |
|  |  |  | Кількість державних реєстраторів та адміністраторів, які опрацьовують заяви через „Онлайн будинок юстиції“, од. | 11 |  |  |  |
|  |  |  | Кількість територіальних громад, які підключені до системи електронного документообігу з функціоналом електронної канцелярії (СЕВ ОВВ), од. | 63 |  |  |  |

Директор Департаменту регіонального розвитку

Черкаської обласної державної адміністрації                                                                                       Роман КАРМАННІК