ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

за 2021-2023 роки про реалізацію Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки

| Найменування операційної цілі Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки | Найменування індикатора, одиниця виміру | Джерело інформації | Базове значення індикатора (станом на 01.01.2021) | Цільове (проміжне) значення індикатора на 01.01.2024 | Фактичне значення індикатора станом на 01.01.2024 | Відхилення фактичного і цільового (проміжного) значення індикатора | Цільове значення індикатора на 01.01.2028 | Проблемні питання, їх вплив на досягнення цільового значення індикатора (причини виникнення та механізм вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Стратегічна ціль 1. ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем | Частка малих і середніх підприємств у обсягах реалізованої продукції (товарів, послуг), % | Головне управління статистики в Черкаській області | 73,2 | інформація відсутня | інформація відсутня |  | 75 |  |
| 1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем | Кількість зайнятих працівників суб’єктів середнього та малого підприємництва (включаючи фізичних осіб-підприємців), осіб | Головне управління статистики в Черкаській області | 209255 | інформація відсутня | інформація відсутня |  | 205000 |  |
| 1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем | Динаміка надходжень до зведеного бюджету від суб’єктів малого бізнесу, % | Головне управління Державної податкової служби у Черкаській області | 27,1 | 21,8 | 21,8 | 0 | 21 |  |
| 1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем | Кількість діючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, од. | Департамент регіонального розвитку ОДА | 28 | 28 | 16 | -12 | 20 |  |
| 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу | Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн | Головне управління статистики в Черкаській області | 9079342 | інформація відсутня | 8310934 |  | показник не визначений |  |
| 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу | Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій, млн дол. США | Департамент регіонального розвитку ОДА | 303,3 | інформація відсутня | 544,7 |  | показник не визначений |  |
| 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу | Кількість країн-інвесторів, од. | Головне управління статистики в Черкаській області | 43 | інформація відсутня | 42 |  | показник не визначений |  |
| 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу | Експорт товарів, млн дол. США | Головне управління статистики в Черкаській області | 810,7 | інформація відсутня | 1221,2 |  | показник не визначений |  |
|  | Експорт послуг, млн дол. США | Головне управління статистики в Черкаській області | 42,9 | інформація відсутня | 84 |  | показник не визначений |  |
| 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу | Сальдо зовнішньої торгівлі товарами, млн дол. США | Головне управління статистики в Черкаській області | 131,2 | інформація відсутня | 562,2 |  | показник не визначений |  |
|  | Сальдо зовнішньої торгівлі послугами, млн дол. США | Головне управління статистики в Черкаській області | 21,3 | інформація відсутня | 58,4 |  | показник не визначений |  |
| 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу | Кількість країн-партнерів, до яких здійснюється експорт товарів з регіону, од. | Головне управління статистики в Черкаській області | 84 | інформація відсутня | 114 |  | показник не визначений |  |
|  | Кількість країн-партнерів, до яких здійснюється експорт послуг з регіону, од. | Головне управління статистики в Черкаській області | 79 | інформація відсутня | 59 |  | показник не визначений |  |
| 1.3. Маркетинг і брендинг територій | Модернізований туристичний портал регіону, од. | Департамент регіонального розвитку ОДА | 1 | 2 | 3* | +1 | показник не визначений |  |
| 1.3. Маркетинг і брендинг територій | Кількість проведених заходів з просування місцевого продукту, од. | Департамент регіонального розвитку ОДА | 2 | 2 | 3 (у 2021 році) | +1 | 2 |  |
| 1.3. Маркетинг і брендинг територій | Кількість обслугованих туристів, тис. осіб | Департамент регіонального розвитку ОДА | 839 | інформація відсутня | 2441,8 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| SMART-спеціалізація регіону С.1.: Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.1. Технології переробки сільськогосподарської продукції | Кількість нових інноваційних технологій (отримання патентів) переробки сільськогосподарської продукції, од. | Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області | 13 | 28 | 28 | 0 | 28 |  |
| С.1.2. Технології просування сільськогосподарської продукції | Кількість суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом органічної сільськогосподарської продукції, од. | Департамент агропромислового розвитку ОДА | 16 | 14 | 14 | 0 | 29 |  |
| SMART-спеціалізація регіону С.2.: Розвиток IT-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки | Кількість науково-бізнесових ІТ-платформ для співпраці та нових розробок, од. | Департамент регіонального розвитку ОДА | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |
| С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки | Чисельність інформаційно-комп’ютерних кафедр у ЗВО та кількість студентів, які навчаються у ЗВО за відповідним напрямком, од. | Управління освіти і науки ОДА | 16 кафедр, 1625 студентів | 16 кафедр, 2276 студентів | 16 кафедр, 2276 студентів | 0 | показник не визначений | Складна демографічна ситуація, що прямо впливає на кількість абітурієнтів |
| С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки | Кількість науковців та дослідників в сфері інформаційно-комунікаційних технологій, од. | Управління освіти і науки ОДА | 150 | 247 | 247 | 0 | показник не визначений |  |
| С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки | Кількість конкурсів для студентів, науковців та дослідників в сфері інформаційно-комунікаційних технологій, од. | Управління освіти і науки ОДА | 5 | 5 | 5 | 0 | показник не визначений |  |
| Стратегічна ціль 2. ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Висока якість управлінських кадрів | Кількість проведених навчально-тренувальних заходів, од. | Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації | 59 | інформація відсутня | 196 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.1. Висока якість управлінських кадрів | Кількість місцевих управлінців, які пройшли підвищення кваліфікації, осіб | Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації | 2500 | інформація відсутня | 7943 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.1. Висока якість управлінських кадрів | Кількість розроблених та затверджених стратегій розвитку територіальних громад, од. | Департамент регіонального розвитку ОДА | 21 | 66 | 51 | -15 | 66 |  |
| 2.1. Висока якість управлінських кадрів | Кількість реалізованих проектів міжнародної технічної допомоги, од. | Департамент регіонального розвитку ОДА | 2 | інформація відсутня | 3 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений | Невідповідність проектів донорів фактичним потребам громад Черкаської області; основний акцент донорів на найбільш постраждалі від війни громади |
| 2.2 Якісна система освіти | Рівень зайнятості населення за методологією МОП (у віці 15 – 70 років), % | Головне управління статистики в Черкаській області | 57 | інформація відсутня | інформація відсутня |  | показник не визначений | Oргани державної статистики не мають можливості проводити обстеження робочої сили (ОРС). Зважаючи на це, немає розрахунку показників, які мали бути сформовані за результатами ОРС у 2022-2023 роках. |
| 2.2 Якісна система освіти | Частка зайнятих громадян віком 40 років і старше, віком 50 років і старше, % | Головне управління статистики в Черкаській області | 40 років і старше – 54 50 років і старше – 28 | інформація відсутня | інформація відсутня |  | показник не визначений | Oргани державної статистики не мають можливості проводити обстеження робочої сили (ОРС). Зважаючи на це, немає розрахунку показників, які мали бути сформовані за результатами ОРС у 2022-2023 роках. |
| 2.2 Якісна система освіти | Частка безробітних громадян віком 15 – 34 роки, % | Головне управління статистики в Черкаській області | 33 | інформація відсутня | інформація відсутня |  | показник не визначений | Oргани державної статистики не мають можливості проводити обстеження робочої сили (ОРС). Зважаючи на це, немає розрахунку показників, які мали бути сформовані за результатами ОРС у 2022-2023 роках. |
| 2.2 Якісна система освіти | Кількість інституцій із запровадженою системою навчання впродовж життя, од. | Управління освіти і науки ОДА | 46 | 45 | 45 | 0 | показник не визначений |  |
| 2.2 Якісна система освіти | Кількість придбаних мультимедійних засобів навчання у загальноосвітні навчальні заклади, од. | Управління освіти і науки ОДА | Обліковувалось 19444 персональних комп’ютери, 785 навчально-комп’ютерних комплексів, 853 інтерактивні дошки, 1738 проекторів. У 2020 році придбано 1926 ПК | інформація відсутня | Обліковувалось 23519 персональних комп’ютерів, 783 навчально-комп’ютерні комплекси, 1234 інтерактивні дошки, 2039 проекторів. У 2021-2023 роках придбано 3613 ПК |  | показник не визначений | У зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом місцевих бюджетів, обумовленим воєнним станом в Україні, закупівлі комп’ютерної техніки знизилися. Здебільшого техніка оновлювалась за рахунок спонсорських коштів та міжнародної допомоги. |
| 2.2 Якісна система освіти | Зростання кількості учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, осіб | Управління освіти і науки ОДА | 6869 | 6828 | 6828 | 0 | показник не визначений |  |
| 2.2 Якісна система освіти | Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у яких проведено модернізацію матеріально-технічної бази, од. | Управління освіти і науки ОДА | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |  |
| 2.2 Якісна система освіти | Збільшення кількості створених навчально-практичних центрів, од. | Управління освіти і науки ОДА | 6 | інформація відсутня | 2 (за 2021-2023 роки) |  | 2 |  |
| 2.2 Якісна система освіти | Відсоток навчальних планів, погоджених із підприємствами – замовниками робітничих кадрів, % | Управління освіти і науки ОДА | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 2.2 Якісна система освіти | Кількість надавачів освітніх послуг, що пройшли підвищення кваліфікації, осіб | КНЗ „ЧОІПОПП Черкаської обласної ради“ | 3966 | інформація відсутня | 15643 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.3 Ефективна система охорони здоров’я | Кількість лікарів первинної ланки, які пройшли навчання щодо методів профілактики, лікування та призупинення хвороб цивілізації на базі Черкаської медичної академії, осіб | Управління охорони здоров’я ОДА | інформація відсутня | інформація відсутня | 348 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.3 Ефективна система охорони здоров’я | Кількість лікарів вузького профілю, які пройшли навчання щодо методів профілактики, лікування та призупинення хвороб цивілізації на базі Черкаської медичної академії, осіб | Управління охорони здоров’я ОДА | інформація відсутня | інформація відсутня | 3349 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.3 Ефективна система охорони здоров’я | Кількість виданих інформаційних матеріалів, оприлюднених в обласних засобах масової інформації (в газетах, на радіо, на телебаченні), розміщених в інтернет-виданнях інформаційних повідомлень стосовно популяризації здорового способу життя населення, од. | Управління охорони здоров’я ОДА | інформація відсутня | інформація відсутня | 260 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.3 Ефективна система охорони здоров’я | Кількість проведених заходів щодо популяризації здорового та безпечного способу життя, од. | Управління охорони здоров’я ОДА | інформація відсутня | інформація відсутня | 378 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.3 Ефективна система охорони здоров’я | Кількість медичних установ, у яких придбано та встановлено сучасне медичне обладнання, од. | Управління охорони здоров’я ОДА | інформація відсутня | інформація відсутня | 98 (за 2022-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Кількість договорів про співробітництво територіальних громад, що зареєстровані у Мінінфраструктури, од. | Департамент регіонального розвитку ОДА | 36 | 51 | 51 | 0 | 55 |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Кількість спільних проектів, що реалізовані громадами завдяки укладанню договорів співробітництва, од. | Районні військові адміністрації | 9 | 25 | 25 | 0 | 37 |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Збільшення кількості територіальних громад, що уклали договори міжмуніципального співробітництва, од. | Департамент регіонального розвитку ОДА | 40 | 45 | 47 | +2 | 50 |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Кількість реалізованих місцевих ініціатив у громадах, од. | Районні військові адміністрації | 129 | інформація відсутня | 257 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Зростання кількості мешканців громад, що беруть участь у реалізації місцевих ініціатив, осіб | Районні військові адміністрації | 222 | інформація відсутня | 1037 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Збільшення кількості громад, у яких запроваджено конкурси розвиткових проектів, од. | Районні військові адміністрації | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Кількість проведених форумів інститутів громадянського суспільства, од. | Департамент регіонального розвитку ОДА | 6 | 9 | 7 | -2 | 10 |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Кількість учасників форумів, зокрема від громадських організацій, осіб | Департамент регіонального розвитку ОДА | 1300 | 2000 | 1550 | -450 | 2500 |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Кількість проведених ярмарків громадських ініціатив, од. | Департамент регіонального розвитку ОДА | 6 | 9 | 7 | -2 | 10 |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Кількість проведених заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, од. | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА | 266 | інформація відсутня | 806 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Кількість проведених молодіжних заходів, од. | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА | 95 | інформація відсутня | 823 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Кількість проведених культурних заходів, од. | Управління культури та охорони культурної спадщини ОДА | 25000 | інформація відсутня | 52000 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Кількість проведених заходів національно-патріотичного спрямування, од. | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА | 23 | інформація відсутня | 275 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Кількість учасників з олімпійських та неолімпійських видів спорту, осіб | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА | 9305 | інформація відсутня | 25924 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Кількість учасників молодіжних заходів, осіб | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА | 11821 | інформація відсутня | 63307 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 2.4 Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | Кількість учасників заходів національно-патріотичного спрямування, осіб | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА | 12185 | інформація відсутня | 80938 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| Стратегічна ціль 3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля | Кількість автоматизованих постів спостережень за станом атмосферного повітря, од. | Управління екології та природних ресурсів ОДА | 0 | 3 | 0 | -3 | 15 |  |
| 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля | Індекс забруднення атмосферного повітря, % | Управління екології та природних ресурсів ОДА | 7,36 | ** | 6,56 |  | 5 – 7 (середнє значення показника, що відповідає середньому рівню забруднення атмосферного повітря) |  |
| 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля | Обсяг захоронених відходів (відсоток від загальної кількості утворених відходів), % | Управління екології та природних ресурсів ОДА | 19,15 | ** | 16 |  | показник не визначений |  |
| 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля | Кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ, од. | Управління екології та природних ресурсів ОДА | 492 | ** | 4796 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля | Кількість збудованих та реконструйованих полігонів ТПВ, що відповідають вимогам екологічної безпеки, од. | Управління екології та природних ресурсів ОДА | 0 | ** | 0 |  | 4 |  |
| 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля | Обсяг невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів), що вивезені для утилізації, знищення та знешкодження, тонн | Управління екології та природних ресурсів ОДА | 0 | 0,64 | 0,64 | 0 | 279,1 |  |
| 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля | Відсоток населених пунктів області, де запроваджено роздільне збирання ТПВ, % | Управління екології та природних ресурсів ОДА | 7,7 | ** | 11,4 |  | показник не визначений |  |
| 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля | Кількість та площа територій та об’єктів природно-заповідного фонду, од./га | Управління екології та природних ресурсів ОДА | 562 території та об’єкти ПЗФ загальною площею 75976,966 га | ** | 590 територій та об’єктів ПЗФ загальною площею 83051,3575га |  | показник не визначений |  |
| 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля | Кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду, межі яких встановлені, од. | Управління екології та природних ресурсів ОДА | З 562: винесено у натуру (на місцевості) межі: 17 – загальнодержавного значення, 59 – винесені в натуру за проектами землеустрою; 138 – винесені в натуру за планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування | ** | З 590: винесено у натуру (на місцевості) межі: 66 – за проектами землеустрою; 138 – винесені в натуру за планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування; 20 – розташовані на земельних ділянках, право користування якими оформлено на підприємства, установи, організації, у віданні яких перебувають об’єкти |  | показник не визначений |  |
| 3.2. Безпека населення та територій | Кількість створених місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, од. | ГУ ДСНС України у Черкаській області | 1 підрозділ добровільної та 34 підрозділи місцевої пожежної охорони | 6 підрозділів добровільної та 37 підрозділів місцевої пожежної охорони | 6 підрозділів добровільної та 37 підрозділів місцевої пожежної охорони | 0 | показник не визначений |  |
| 3.2. Безпека населення та територій | Кількість створених Центрів безпеки громадян, од. | ГУ ДСНС України у Черкаській області | 2 | 5 | 5 | 0 | показник не визначений |  |
|  | Кількість встановлених систем відеоспостереження, од. | Головне управління Національної поліції в Черкаській області | 5 | 18 | 18 | 0 | показник не визначений |  |
| 3.2. Безпека населення та територій | Кількість створених систем централізованого оповіщення, од. | Департамент цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ОДА | 1 | 1 | 1 | 0 | показник не визначений |  |
| 3.2. Безпека населення та територій | Кількість проведених навчань щодо поводження у надзвичайних ситуаціях, од. | Департамент цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ОДА | інформація відсутня | інформація відсутня | 1176 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 3.2. Безпека населення та територій | Стан забезпечення засобами індивідуального захисту населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки, та формувань цивільного захисту, а також приладами дозиметричного і хімічного контролю та розвідки, од. | Департамент цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ОДА | інформація відсутня | 124 прилади, 150 костюмів захисних, 560 протигазів | 124 прилади, 150 костюмів захисних, 560 протигазів | 0 | показник не визначений |  |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Протяжність автомобільних доріг загального користування, на якій здійснено капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття (в т. ч. протяжність територіальних автомобільних доріг державного значення, на якій здійснено капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття), км (кв. м) | Департамент будівництва ОДА Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області | Місцевого значення: 14,52 км (капітальний ремонт), 454 195,0 кв. м (поточний ремонт) Державного значення: 104,8 км (територіальних автомобільних доріг державного значення – 0) | інформація відсутня інформація відсутня | Місцевого значення: 25,85 км (капітальний ремонт), 377 046,7 кв. м (поточний ремонт) (за 2021-2023 роки) Державного значення: 165,6 (в т. ч. територіальних автомобільних доріг державного значення – 17) (за 2021-2022 роки) | Державного значення: | показник не визначений |  |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Збільшення кількості сільських населених пунктів, охоплених Інтернет-покриттям, од. | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації ОДА | 52 | 66 | 66 (за 2021-2022 роки) | 0 | 66 |  |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Кількість збудованих приміщень та об’єктів соціальної сфери, од. | Департамент будівництва ОДА | 29 | інформація відсутня | 42 (за 2021-2023 роки) |  | 42 | Передбачення коштів не у повному обсязі, пізнє передбачення коштів. |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Кількість охоплених енергомоніторингом бюджетних установ, од. | Департамент будівництва ОДА | 318 | інформація відсутня | 768 |  | показник не визначений | Енергомоніторинг – це додаткове навантаження на існуючий персонал (необхідність щоденного внесення даних лічильників). Також є необхідність купівлі програмного забезпечення та встановлення новітнього обладнання (лічильників) для автоматичної передачі даних. Крім того, бюджетні заклади обласного підпорядкування мають укласти договори із компаніями – власниками програмного продукту для подальшого використання програмного забезпечення. У зв’язку із обмеженим фінансуванням, енергомоніторинг має доволі повільну тенденцію розвитку. |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Кількість бюджетних установ, у яких проведено термомодернізацію та енергоефективні заходи (в т. ч. заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівель, заміна котлів та систем опалення, інші заходи), од. | Департамент будівництва ОДА | 90 | інформація відсутня | 439 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначений |  |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Збільшення протяжності теплових мереж, км | Департамент будівництва ОДА | 397,51 | інформація відсутня | 394,53 |  | 383,59 | Наявність безгосподарських теплових мереж; оптимізація теплового навантаження (відключення/приєднання споживачів) виробничих потужностей підприємств ТКЕ |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Зменшення відсотка втрат у магістралях теплових мереж, % | Департамент будівництва ОДА | 20,04 | інформація відсутня | 20,88 |  | 13 |  |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Зменшення відсотка зношеності теплових мереж, % | Департамент будівництва ОДА | 31,89 | інформація відсутня | 24,14 |  | 13 |  |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Збільшення протяжності водопровідних мереж, км | Департамент будівництва ОДА | 2686,3 | інформація відсутня | 3524,85 |  | 3206,29 |  |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Зменшення протяжності водопровідних мереж, що перебувають у аварійному стані, км | Департамент будівництва ОДА | 892,02 | інформація відсутня | 1285,91 |  | 624,4 |  |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Збільшення кількості населених пунктів області, що забезпечені сучасними системами очистки питної води, од. | Департамент будівництва ОДА | 19 | інформація відсутня | 19 |  | 25 | - |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Збільшення протяжності каналізаційних мереж, км | Департамент будівництва ОДА | 1091 | інформація відсутня | 1175,92 |  | 1244,4 |  |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Зменшення протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у аварійному стані, км | Департамент будівництва ОДА | 364,6 | інформація відсутня | 346,87 |  | 255,22 |  |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Збільшення пропускної спроможності очисних споруд, млн куб. м/рік | Департамент будівництва ОДА | 31,35 | інформація відсутня | 30,95 |  | 32,3 | У зв’язку із зменшенням обсягу відпущеної споживачам питної води і відповідно пропущених стоків на очисні споруди, немає потреби у збільшенні пропускної спроможності очисних споруд |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Кількість створених ЦНАП, од. | Департамент регіонального розвитку ОДА | 33 | 66 | 66 | 0 | 66 |  |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Кількість модернізованих ЦНАП, од. | Департамент регіонального розвитку ОДА | 9 | інформація відсутня | 4 (у 2021 році) |  | показник не визначений |  |
| 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури | Кількість адміністративних послуг, наданих через мережу ЦНАП, од. | Департамент регіонального розвитку ОДА | 361917 | інформація відсутня | 1896929 (за 2021-2023 роки) |  | показник не визначено |  |
| 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону | Кількість проектів генеральних планів населених пунктів області, що розглянуті обласною архітектурно-містобудівною радою, од. | Департамент будівництва ОДА | 105 | 131 | 131 | 0 | 200 |  |
| 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону | Оновлена топографічна основа області, од. | Департамент будівництва ОДА | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону | Сформовані бази даних містобудівного кадастру різних рівнів, од. | Департамент будівництва ОДА | 1 | 1 | 2 | +1 | 10 |  |
| 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону | Запроваджений громадський бюджет, од. | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації ОДА | 0 | 25 | 25 | 0 | 66 |  |
| 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону | Збільшення кількості органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що використовують інструмент подання електронних петицій, од. | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації ОДА | 0 | 41 | 41 | 0 | 66 |  |
| 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону | Збільшення кількості органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що запровадили систему електронного документообігу, од. | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації ОДА | інформація відсутня | 30 | 30 | 0 | 66 |  |

* Модернізовано мобільний додаток „Подорожуй Черкащиною“

** Відсутні документи державного планування, що визначають значення індикатора станом на 01.01.2024

Директор Департаменту регіонального розвитку

Черкаської обласної державної адміністрації                                                                                     Роман КАРМАННІК