Інформація

про хід виконання рішення обласної ради від 17.06.2022 № 13-22/VІІІ „Про Програму розвитку фізичної культури   
і спорту в області на 2022-2024 роки“ за 2022-2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту | Зміст завдання | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Інформація про стан виконання | Висновок (виконано, не виконано) Пояснення причин не виконання | Пропозиції щодо знаття з контролю (або продовження терміну) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сприяти проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у всіх закладах освіти області. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Черкаське обласне відділення Комітету  з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі – ЧОВФ КФВС МОН),  Органи місцевого самоврядування | Протягом 2023-2024 років було проведено Чемпіонати Черкаської області з видів спорту серед учнівської та студентської молоді. Так, серед учнів ЗЗСО були проведені змагання: з волейболу (юнаки, дівчата), з баскетболу 3х3 (юнаки, дівчата), з тенісу настільного, шахів, шашок. Серед учнів ЗП(ПТ)О проведено волейболу (юнаки), з баскетболу 3х3 (юнаки), з тенісу натільного, з футзалу. Серед студентів вищої та фахової передвищої освіти, було проведено змагання з волейболу (юнаки), з баскетболу 3х3 (юнаки, дівчата), з тенісу натільного, легкої атлетики, з легкоатлетичного кросу, шахів тощо.  Протягом 2022 року було проведено челендж „Разом до перемоги“, обласний етап Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед учнів „Рух - це здорово!“ за участю 500 учнів закладах освіти області та заходи до Дня працівника освіти, всеукраїнський спортивно-масовий захід серед студентів з нагоди святкування Міжнародного дня студентського спорту за участю близько 250 студентів. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Поліпшити матеріально-технічне та методичне  забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у всіх закладах освіти області. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування | Для належного методичного забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у закладах загальної середньої освіти на базі КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ для учителів фізичної культури проведено низку методичних заходів. Зокрема, робота творчої групи „Орієнтовне тематичне планування нових варіативних навчальних модулів з фізичної культури“. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки учнівського та студентського спорту. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації,  ЧОВФ КФВС МОН | Серед учнівської та студентської молоді культивуються такі олімпійські види спорту: баскетбол, веслування на б/к, волейбол, футбол, боротьба самбо, дзюдо, гімнастика спортивна, гімнастика художня, легка атлетика, бадмінтон, настільний теніс, а також неолімпійські види спорту: регбі, військово-спортивні багатоборства, карате, гирьовий спорт, фітнес, шахи тощо за участю 7300-7800 учнівської та студентської молоді. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Підвищити рівень охоплення учнівської та студентської молоді фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  ЧОВФ КФВС МОН | Протягом 2024 року серед учнівської молоді були проведені Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи серед учнів: „Рух – це здорово!“, „Challengefest“ за участі близько 1657 учнів. Проведено фізкультурно-оздоровчий захід серед студентів до Міжнародного дня студентського спорту, де взяло участь 1100 студентів.  Протягом 2023 року серед учнівської молоді були проведені Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи серед учнів: обласний етап „Cool Games“, „Рух – це здорово!“, „Challengefest“ за участі близько 1564 учнів. Проведено фізкультурно-оздоровчий захід серед студентів до Міжнародного дня студентського спорту, де взяло участь 1000 студентів.  Протягом 2022 року було проведено масові рухові активності до Дня єдності серед учнівської молоді Черкащини, у яких взяли участь близько 275 дітей, флешмоб „Черкащина підтримує захисників“ за участю 450 дітей. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Сприяти створенню у закладах загальної середньої освіти області спеціалізованих спортивних класів з пріоритетних видів спорту, у відповідності  до наявних тренерських кадрів та матеріально-спортивної бази. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  ЧОВФ КФВС МОН,  федерації з видів спорту (за згодою), Органи місцевого самоврядування | В рамках програми „Шлях чемпіона“ в Уманському районі, Родниківська громада відкриті спеціалізовані спортивні класи з футболу. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Сприяти розвитку мережі спортивних секцій та спортивних клубів, незалежно від форм власності, у закладах освіти області. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  ЧОВФ КФВС МОН,  Органи місцевого самоврядування | В області створено і функціонує 6 спортивних клубів. Так, на базі ЗЗСО функціонує 2 дитячо-юнацьких клуби фізичної підготовки; на базі вищої та фахової передвищої освіти - 4 спортивні клуби (у Черкаському політехнічному технікумі, Черкаському державному бізнес-коледжі, Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини).  Крім цього, у системі освіти Черкаської області функціонує 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Заняттями в них охоплено близько 4 тис. дітей у 320 спортивних секціях. На базі закладів загальної середньої освіти у кожній територіальній громаді функціонує 365 спортивні гуртки, заняттями в яких охоплено 6 310 дітей. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Надати в уставленому порядку можливість використання фізкультурно-спортивних споруд закладів загальної середньої освіти в позаурочний  час для занять фізичною культурою та спортом. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, ЧОВФ КФВС МОН,  Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування | У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 „Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів“ надаються спортивні споруди для проведення занять, змагань тощо. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Сприяти плануванню підготовки, проведення та розвитку змагань „Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги“ (далі – „ВШЛ“) з видів спорту. | 2024 рік | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування, Організації фізкультурно-спортивного спрямування | Розпорядженням начальника Черкаської обласної військової адміністрації від 30.10.2024 № 507 створений організаційний комітет з підготовки, проведення та розвитку проєкту „Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги“ серед учнів закладів загальної середньої освіти Черкаської області.  Наказом Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від 29.11.2023 №144 затверджено кошторис видатків на реалізацію Програми „Пліч-о-пліч“. Розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 06.12.2023 №752 затверджено склад оргкомітету проєкту з підготовки, проведення та розвитку проєкту „Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги“. Рішенням Черкаської обласної ради від 22.12.2023 №22-11/VIII внесено зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням сесії Черкаської обласної ради від 17.06.2022 № 13-22/VІІІ, зокрема щодо її доповнення розділом із заходами в рамках реалізації проєкту „Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги“ серед учнів закладів загальної середньої освіти Черкаської області на 2023-2030 роки“. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Сприяти поширенню інформації про проєкт „ВШЛ“. | 2024 рік | Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління у справах сім’ї молоді та спорту облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування, Організації фізкультурно-спортивного спрямування | Створено медійний центр щодо поширення інформації про проєкт „Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги“ серед учнів закладів загальної середньої освіти Черкаської області“. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити організацію, проведення та розвиток змагань „ВШЛ“  з видів спорту. | 2024 рік | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління у справах сім’ї молоді та спорту облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування, Організації фізкультурно-спортивного спрямування | У всіх чотирьох районах області та у  м. Черкаси утворено організаційні комітети з реалізації проєкту „Пліч-о-пліч“ та затверджено відповідні плани заходів з підготовки, проведення та розвитку проєкту „Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги“. Районні організаційні комітети забезпечують організацію, проведення ІІ, ІІІ етапів змагань з видів спорту „Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги серед учнів закладів загальної середньої освіти“. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити проведення змагань „ВШЛ“ з видів спорту у рамках проєкту „Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги“ серед учнів закладів загальної середньої освіти Черкаської області. | 2024 рік | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління у справах сім’ї молоді та спорту облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування, Організації фізкультурно-спортивного спрямування | Змагання „Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги серед учнів закладів загальної середньої освіти“ складаються з 5 етапів та проводяться з 15 грудня 2023 до 30 червня 2024 року та з жовтня 2024 року до червня 2025 року у всіх ЗЗСО територіальних громад Черкаської області. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити збереження контингенту вихованців і тренерсько-викладацького складу дитячо-юнацьких спортивних шкіл області та сприяти підвищенню ефективності їх діяльності. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Громадська організація „Відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області“ (далі – В НОК України у Черкаській області), Фізкультурно-спортивні товариства (далі – ФСТ),  Органи місцевого самоврядування | Станом на 31 грудня 2024 року кількість вихованців ДЮСШ становила 10899 особи (2023 – 11187 особи, 2022 – 10503 особи), тренерів-викладачів 453 особи (2023- 453 особи, 2022 – 436 осіб), з них штатних 281 особа (2023- 286 осіб, 2022 – 290 осіб). | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити діяльність на території всіх сільських та селищних рад області спортивних секцій дитячо-юнацької спортивної школи з метою охоплення постійними заняттями спортом понад 13 відсотків сільських дітей. | 2022-2024 роки | Сільські та селищні ради територіальних громад,  Дитячо-юнацькі спортивні школи (далі – ДЮСШ),  ЧОО В ФСТ „Колос“ АПК України | У 2024 році у сільській місцевості працює  1021 працівник сфери фізичної культури  та спорту (2023 – 1043, 2022 – 1154), з яких 180 осіб тренери-викладачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл (2023 – 190 осіб, 2022 – 94 особи) та 20 інструктори з фізичної культури сільських та селищних рад (2023 – 22 інструктори, 2022 – 19 інструкторів). Загальна кількість осіб, що займається спортивною діяльністю серед сільського населення у 2024 році становить 8421 особа (2023 – 8524 осіб, 2022 – 9401 особа), найбільш популярними олімпійськими видами спорту серед сільського населення є бокс, футбол, волейбол, дзюдо, легка атлетика, боротьба греко-римська, з неолімпійських видів: боротьба самбо, шахи, шашки, футзал. Фізкультурно-оздоровчою роботою в сільській місцевості у 2024 році займалися 47021 особи (2023 – 48021 осіб, 2022 – 49132 осіб), з них особи віком до 6 років –  3 006 (2023 – 3186 осіб, 2022 – 4097), віком від 6 до 18 років – 36117 осіб (2023 – 37121 особа, 2022 - 38210 осіб), віком від 19 до 35 років – 4 041 осіб (2023 – 5046 осіб, 2022 – 6157 осіб), 36 років та старше – 1287 осіб (2023 – 1654 особи, 2022 - 1872 особи). | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Виходячи з фінансових можливостей рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити винаймання житла для іногородніх фахівців, які прийняті на основне місце роботи до ДЮСШ області. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування | Іногородні фахівці не звертались щодо пошуку можливості винаймання житла. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити фінансування та утримання комунального закладу „Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву“ Черкаської обласної ради (далі – КЗ „ОСДЮСШОР“ ЧОР), з метою ефективної діяльності закладу та підготовки спортсменів для резервного спорту. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | На фінансування і утримання КЗ „ОСДЮСШОР“ ЧОР у 2024 році використано 19 427 283,66 грн (2023 - 17 091 507 грн, 2022 - 16 147 548 грн). | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Виходячи з фінансових можливостей здійснювати закупівлю спортивного інвентарю і обладнання, спортивної форми для ДЮСШ, які посіли 1-3 місце в області за рейтингом з олімпійських та неолімпійських видів спорту. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, ДЮСШ, Органи місцевого самоврядування | Кошти для виплати стимулюючого характеру для ДЮСШ на закупівлю спортивного інвентарю і обладнання, спортивної форми не були передбачені. | Не виконано | Зняти з контролю |
|  | Надавати фінансову підтримку в межах коштів передбачених  на фінансування галузі „Фізична культура і спорт“ на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств ЧОО ВФСТ „Колос“ АПК України, ЧОО ФСТ „Динамо“ України, ЧОО ФСТ „Спартак“, ГО ЧО ФСТ „Україна“. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, | На фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивний товариств ЧОО В ФСТ „Колос” АПК України, ЧОО ФСТ „Динамо” України, ЧОО ФСТ „Спартак” ГО ЧО ФСТ „Україна” у 2024 році використано –  4 787 897,05 грн (2023 - 4 755 741 грн, 2022 - 4 747 926 грн). | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Надавати фінансову підтримку в межах коштів передбачених  на фінансування галузі „Фізична культура і спорт“ на утримання спортивних споруд фізкультурно-спортивних товариств ЧОО ФСТ „Динамо“ України, ГО ЧО ФСТ „Україна“. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | На фінансову підтримку спортивних споруд фізкультурно-спортивний товариств ЧОО ФСТ „Динамо” України, ГО ЧО ФСТ „Україна” у 2024 році використано  571 642,47 грн (2023 - 505 160 грн, 2022 - 526 788 грн). | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Надавати фінансову підтримку в межах коштів передбачених  на фінансування галузі „Фізична культура і спорт“ на утримання апарату фізкультурно-спортивних товариств ЧОО В ФСТ „Колос“ АПК України, ЧОО ФСТ „Динамо“ України, ЧОО ФСТ „Спартак“, ГО ЧО ФСТ „Україна“. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | У 2024 році на фінансову підтримку апарату фізкультурно-спортивних товариств ЧОО В ФСТ „Колос” АПК України, ЧОО ФСТ „Динамо” України, ЧОО ФСТ „Спартак”, ГО ЧО ФСТ „Україна” виділено 723 770,13 грн (2023 - 619 578 грн, 2022 - 606 188 грн). | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Передбачити під час формування обласного бюджету кошти  в межах галузі „Фізична культура і спорт“ на фінансову підтримку В НОК України у Черкаській області. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, | У 2024 році на фінансову підтримку В НОК України у Черкаській області виділено  1 204 225,93 грн (2023 - 1 091 695 грн, 2022 - 1 026 899 грн). | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити підготовку та проведення заходів з фізичної культури і спорту обласного значення згідно календарного плану. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації,  В НОК України у Черкаській області, Федерації з видів спорту, ФСТ (за згодою) | За 2024 рік проведено 303 заходи, зокрема 210  з олімпійських видів спорту, з них забезпечено участь збірних команд області в 154 чемпіонатах та Кубках України, в яких взяли участь 1433 спортсмени; проведено 15 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в яких взяли участь 135 спортсменів, а також забезпечено проведення 41 чемпіонатів та Кубків області, де приймало участь 4180 спортсменів та проведено 93 заходи з неолімпійських видів спорту, з них забезпечено участь збірних команд області в 49 чемпіонатах та Кубках України, в яких взяли участь 707 спортсменів; проведено 8 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в яких взяли участь 175 учасників, а також забезпечено проведення 36 чемпіонатів та Кубків області, де приймало участь 4767 спортсменів. З обласного бюджету профінансовано заходів з олімпійських видів спорту в сумі 5 083 283,05 грн, з неолімпійських видів спорту в сумі 1 847 523,65 грн.  Згідно календарного плану В НОК України у Черкаській області було проведено:  6 - партнерських заходів з видів спорту;  21- власних заходів з метою розвитку Олімпійського руху Черкащини;  15 - Олімпійських уроків;  13 - Олімпійських днів;  5 - Олімпійських книг та куточків;  3 - Свята прапору  3- під патронатом НОК України  12 -OlympicLab за всіма напрямками;  14 -Do like olimpians.  За 2023 рік з олімпійських видів спорту в області області проведено 21 навчально-тренувальний збір з олімпійських видів спорту , 37 чемпіонатів та Кубків області (3678 спортсменів прийняли участь).  З неолімпійських видів спорту – проведено 18 навчально-тренувальних зборів, 34 чемпіонатів та Кубків області (4317 спортсменів прийняли участь).  Згідно календарного плану В НОК України у Черкаській області було проведено:  10- партнерських заходів з видів спорту;  7- власних заходів з метою розвитку Олімпійського руху Черкащини;  24- Олімпійських уроків;  11 - Олімпійських днів;  4 - Олімпійських книг та куточків;  3 - Свята прапору  4- під патронатом НОК України  14-OlympicLab за всіма напрямками;  4-Do like olimpians;  ГО „Федерація веслування на байдарках і каное в Черкаській області“ за звітний період було проведено: 3обласні змагання з веслування на байдарках і каное (м. Умань), участь збірної команди Черкаської області у Чемпіонатах України – 4 змагання (м. Умань). Згідно календарного плану ГО ЧО ФСТ „Україна“ проведено в 2023 році:  - 2 відкритих чемпіонати з гімнастики спортивної в т. ч. „Дніпровські хвилі“ (січень – 60 ос.; травень – 142 ос.) і 2 –з художньої гімнастики (січень – 50 ос.; липень – 41);  - 3 відкриті чемпіонати області з гімнастики спортивної в т. ч. „Майбутні зірки гімнастики“ на призи ЗМСУ Іллі Ковтуна (березень – 155 ос., жовтень - 156 ос., грудень -146 ос.).  За 2022 рік з олімпійських видів спорту в області проведено 21 навчально-тренувальний збір з олімпійських видів спорту (243 спортсмени прийняли участь), 12 чемпіонатів та Кубків області (1435 спортсменів прийняли участь).  З неолімпійських видів спорту – проведено 9 навчально-тренувальних зборів, 11 чемпіонатів та Кубків області (1646 спортсменів прийняли участь).  Згідно календарного плану В НОК України у Черкаській області було проведено - 79 заходи: - 2 під патронатом НОК України Кубок області з веслування на байдарках і каное на призи Олімпійського чемпіона Андрія Хіміча;  - Всеукраїнське свято богатирської сили - турнір з греко-римської боротьби на призи пам’яті Івана Піддубного.  -10партнерських заходів;  - 20 власних заходів із олімпійських видів спорту;  - 4 заходи, присвячені Олімпійському дню;  -14 олімпійських уроків;  - 8 #OlympicLab провели за усіма напрямами із них 5 в онлайн форматі;  - 6 заходів „DolikeOlympians“;  - 2 заходи підняття Олімпійського прапора;  - 8 олімпійський куточок, олімпійська книга  - 5 „Моя Олімпійська мрія“.  ЧОО ФСТ „Динамо“ України за звітний період було проведено чемпіонат області з веслування на байдарках і каное, м. Умань,  22-24.07.2022 р.  Згідно календарного плану ГО ЧОФСТ „Україна“ проведено в 2022 році:  - відкритий чемпіонат ГО ЧОФСТ „Україна“ з художньої гімнастики ( липень – 57 осіб);  - спільно з управлінням  у справах сім’ї, молоді та спорту ЧОДА, федерації гімнастики спортивної, НОК України в Черкаській області  відкриті чемпіонати області з  гімнастики спортивної (червень – 86 осіб, жовтень - 122 осіб). | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити фінансування та утримання комунального закладу „Школа вищої спортивної майстерності“ Черкаської обласної ради (далі – КЗ „ШВСМ“ ЧОР)  з метою ефективної діяльності закладу щодо підготовки спортсменів вищих досягнень та формуванні складу національних збірних команд України. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | З метою ефективної діяльності КЗ „ШВСМ“ ЧОР у 2024 році на фінансову підтримку закладу виділено – 11 222 209,64 грн, 2023 - 10 367 978 грн, 2022 - 9 782 099 грн). | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити підготовку та участь спортсменів та спортсменок у спортивних заходах всеукраїнського рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту згідно календарного плану, в тому числі шляхом здійснення видатків на заходи з фізичної культури і спорту обласного значення включаючи підготовку та участь збірних команд регіону у спортивних змаганнях державного рівня відповідно до Положення (регламенту) про змагання. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, В НОК України у Черкаській області, Федерації  з видів спорту, ФСТ (за згодою), ШВСМ, ДЮСШ | За 2024 рік з олімпійських видів спорту в області забезпечено участь в 154 чемпіонатах та Кубках України (1433 спортсмени) та з неолімпійських видів - в 49 чемпіонатах та Кубках України (707 спортсменів).  За 2023 рік з олімпійських видів спорту в області забезпечено участь в 154 чемпіонатах та Кубках України (1532 спортсмени) та з неолімпійських видів - в 53 чемпіонатах та Кубках України (927 спортсменів).  За 2022 рік з олімпійських видів спорту в області забезпечено участь в 59 чемпіонатах та Кубках України (537 спортсменів) та  з неолімпійських видів - в 23 чемпіонатах та Кубках України (307 спортсменів).  З обласного бюджету в 2024 році профінансовано заходи з олімпійських видів спорту в сумі 5 083 283,05 грн., порівняно з 2023 роком – 5 082 973,00 грн. та з неолімпійських видів спорту в сумі 1 847 523,65 грн., порівняно з 2023 роком – 2 465 105,18 грн.  З обласного бюджету в 2022 році профінансовано заходи з олімпійських видів спорту в сумі 2 075 824,62 грн. та з  неолімпійських видів спорту в сумі  960 414,31 грн. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Сприяти підготовці та проведенню всеукраїнських змагань в області. Витрати, пов’язані з проведенням змагань національного рівня, здійснювати  за рахунок коштів місцевих бюджетів за умови погодження положення (регламенту)  з Міністерством молоді та спорту України та профільною всеукраїнською федерацією з виду спорту. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, В НОК України у Черкаській області, Федерації з видів спорту, ФСТ, ШВСМ, ОСДЮШОР, ДЮСШ, Органи місцевого самоврядування | У 2024 році Черкаська область стала ареною для проведення 143 змагань   всеукраїнського рівня з видів спорту, зокрема з кінного спорту, греко-римської боротьби, велосипедного спорту, триатлону, таеквон-до І.Т.Ф., фунакоші шотокан карате, водно-моторного спорту, судномодельного спорту, бодібілдингу, боулінгу, вітрильного спорту, спортивних танців, баскетболу, тенісу настільного, веслування на байдарках і каное, дартсу, волейболу, легкої атлетики, боксу, футболу, футзалу.  У 2023 році проведено ІІІ етап Кубку України з легкоатлетичних метань. Всеукраїнські змагання з легкоатлетичних метань на призи О. Крикуна.  У травні 2022 року в м. Умань проведено ІІІ етап Кубку України з легкоатлетичних метань. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити придбання спортивного інвентарю, спортивного обладнання, спортивного одягу, спортивного взуття та інших аксесуарів загального  і спеціального призначення для оснащення спортивних закладів, спортивних споруд та збірних команд області. | 2022-2024 роки | ДЮСШ, Федерації  з видів спорту, Органи місцевого самоврядування, Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, | З метою якісного проведення навчально-тренувальних занять  та покращення результативності виступів спортсменів здійснено придбання інвентарю та спортивної екіпіровки. Так, комунальним закладом „Обласна дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву“ Черкаської обласної ради придбано:  - шиповки на суму 4 000,00 грн;  - кросівки у сумі 90 000,00 грн;  - комплекти футболок та шортів у сумі 93 420,00 грн;  - костюми спортивні у сумі 90 000,00 грн;  - куртки у сумі 35 000,00 грн;  - м᾽ячі футбольні у сумі 90 000,00 грн;  - чохли на легкоатлетичня мати у сумі 5 280,00 грн;  - далекомір лазерний у сумі 4500,00 грн;  Комунальним закладом „Школа вищої спортивної майстерності“ Черкаської обласної ради придбано спортивної екіпіровки, інвентаря та обладнання у 2024 році на суму 243790,00 грн:  - кросівки спортивні у сумі 50 000,00 грн;  - костюми спортивні у сумі 49 940,00 грн;  - м’ячі баскетбольні у сумі 37 200,00 грн;  **-** куртки вітрозахисніу сумі 36 540,00 грн;  - інвентар для фехтування у сумі 29 750,00 грн;  - екіпіровка для боксу у сумі 20 120,00 грн;  - екіпіровка для хокею на траві у сумі 20 240,00 грн.  У 2023 році Комунальним закладом „Школа вищої спортивної майстерності“ Черкаської обласної ради придбано спортивної екіпіровки, інвентаря  та обладнання у 2023 році на суму 391 335,00грн:  - кросівки спортивні у сумі 99 950,00 грн;  - костюми спортивні у сумі 73 900,00 грн;  - спортивна форма для хокею на траві (футболка, шорти, гетри) у сумі 25 920,00 грн;  - м’ячі для хокею на траві на суму 5 500,00 грн;  - м’ячі баскетбольні у сумі 52 800,00 грн;  - м’ячі ігрові у сумі 3 700,00 грн;  - ключки для хокею на траві у сумі 29 700,00 грн;  - клинки шабельні у сумі 22 000,00 грн;  - сумки спортивні у сумі 12 450,00 грн;  - секундоміри у сумі 20 800,00 грн;  - лапи боксерські на суму 6 000,00 грн;  - бандаж тренувальний на суму 3 000,00 грн;  - рукавички боксерські на суму 15 725,00 грн;  - шоломи боксерські на суму 19 890,00 грн.  У 2022 році комунальним закладом „Обласна дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву“ Черкаської обласної ради придбано:  - вітрозахисні куртки у сумі 49 200, 00 грн.;  - тренувальні кільця у сумі 2 500,00 грн.;  - фішки для занять у сумі 18 318,00 грн.;  - костюми спортивні у сумі 49 410,00 грн.;  - м᾽ячі футбольні у сумі 49 187,00 грн.;  - форми футбольні у сумі 49 170 грн.;  - кросівки у сумі 47 500,00 грн.;  - генератор Gasoline Generator 9200VA electrical/avtomatik Staring System  49 950,00 грн.  Комунальним закладом „Школа вищої спортивної майстерності“  Черкаської обласної ради придбано:  - кросівки спортивні у сумі 99 000,00 грн.;  - костюми спортивні у сумі 99 000,00 грн.;  - вітрозахисні куртки у сумі 79 420,00 грн.;  - м’ячі баскетбольні у сумі 28 800,00 грн.;  - ключки для хокею на траві у сумі 54 250,00 грн.;  - клинки марагенові фехтувальні у сумі 27 438,00 грн.;  - клинки шабельні у сумі 11 800,00 грн.;  - маски шабельні (розбірні) у сумі 26 609,00 грн. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити підготовку спортсменів та спортсменок резервного спорту  та спорту вищих досягнень до складу національних збірних команд, у тому числі національних збірних команд України, з олімпійських видів спорту. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім’ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, ШВСМ (за згодою) | Ведеться постійна робота по забезпеченню необхідними умовами підготовки для участі у змаганнях в складі збірних команд України. Спортсменам надаються наявна спортивна база, яка знаходиться в області, проводяться навчально-тренувальні збори, як на місцях так і за межами області, забезпечуються спортивним інвентарем, формою та медико-відновлювальними засобами. ШВСМ забезпечує постійну підготовку спортсменів вищих категорій до складу національних збірних команд України з 12 видів спорту. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Передбачити під час формування бюджетів кошти на розвиток пріоритетних видів спорту, підготовки провідних спортсменів до Олімпійських Паралімпійських та Дефлімпійських ігор виходячи з можливостей відповідних бюджетів. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації,  В НОК України у Черкаській області, Органи місцевого самоврядування | У Черкаській області розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 27.01.2022 № 31 затверджений перелік пріоритетних видів спорту в розрізі районів та міст обласного значення, що в свою чергу дало змогу удосконалити систему фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах. У 2024 році на розвиток пріоритетних видів спорту, підготовки провідних спортсменів області до Олімпійських ігор відділенням було використано 18 300 грн, 2023 - 17 300 грн. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Преміювати спортсменів-переможців та призерів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор:  1 місце – 150 тисяч гривень; 2 місце – 100 тисяч гривень;  3 місце – 50 тисяч гривень. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | В 2024 році переможцю Паралімпійських ігор Єпіфанову Владиславу надано грошову винагороду в розмірі 150 000,00 гривень, бронзовим призерам Ковалю Максиму та Данилюку Роману надано грошову винагороду в розмірі 50 000,00 гривень, за 4 місце Котик Дар’я та Дорошенко Олександр надано грошову винагороду у розмірі 25 000,00 гривень, за 5 місце Маньку Артему надано грошову винагороду в розмірі 15 000,00 гривень, срібному призеру Олімпійських ігор Сергію Кулішу – 100 000,00 гривень та за 4-5 місце Ковтуну Іллі – 165 000,00 гривень. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити вирішення соціально-побутових умов спортсменів-чемпіонів  та призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор та Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту та їх тренерів. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування | Протягом звітного періоду щодо покращення соціально-побутових умов спортсменів-чемпіонів та призерів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор та їх тренерів не було підстав для покращення житлових умов. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити фінансування штатної спортивної команди резервного спорту в межах видатків на галузь „Фізична культура та спорт“. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | В зв’язку з введенням в Україні воєнного стану штатна спортивна команда резервного спорту не формувалася. | Не виконано | Зняти з контролю |
|  | Здійснювати виплати одноразових грошових винагород спортсменам та їх тренерам за результатами виступів на чемпіонатах світу та Європи. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування | У 2024 році за високі спортивні досягнення отримали грошову винагороду чемпіон світу та Європи з пара каное Єпіфанов Владислав (150 тис.грн.) та бронзовий призер Всесвітніх літніх ігор Спеціальної Олімпіади з легкої атлетики Подгорський Дмитро (30 тис. грн).  У 2023 році За високі спортивні досягнення отримали грошову винагороду чемпіон світу та Європи з пара каное Єпіфанов Владислав (50 тис.грн.) та бронзовий призер Всесвітніх літніх ігор Спеціальної Олімпіади з легкої атлетики Подгорський Дмитро (30 тис. грн). Почесну відзнаку „За заслуги перед Черкащиною“ та грошову винагороду в сумі 20000 грн. отримали 3 спортсмена та 2 тренера. Нагороджені спільною Почесною грамотою Черкаської ОДА і обласної ради та отримали грошову винагороду в сумі 13420 грн. 4 спортсмена.  Теліженко Анастасія отримала обласну відзнаку „Гордість Черкащини“. У 2022 році міський голова Кам’янської територіальної громади привітав тренера Бардіж Валентину та переможців чемпіонату України з самбо серед дорослих, який відбувся у Львові та нагородив їх грошовою премією. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити виплату обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам області відповідно до „Положення про обласну стипендію перспективним та провідним спортсменам області“. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | У 2022-2024 роках забезпечено виплату 20 обласних стипендій для перспективних спортсменів області, у розмірі мінімальної заробітної плати кожна та 10 – для провідних спортсменів у розмірі двох мінімальних заробітних плат кожна. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, галузевих спартакіад спрямованих на популяризацію фізичної культури  та спорту серед працівників підприємств та організацій агропромислового комплексу, працівників правоохоронних органів та рятувальних служб області, працівників промисловості і транспорту, незалежно від форм власності, колективів вищих спеціалізованих навчальних закладів, працівників галузевих профспілок  та членів їх сімей. | 2022-2024 роки | В НОК України у Черкаській області (за згодою), ЧОО В ФСТ „Колос“ АПК України (за згодою),  Обласна профспілкова організація працівників АПК (за згодою), Черкаська обласна організація ФСТ „Динамо“ України (за згодою), ГО ЧО ФСТ „Україна“,  Обласні галузеві профоб’єднання (за згодою), ЧОО ФСТ „Спартак“ (за згодою), Федерація профспілок Черкаської області (за згодою) | З метою залучення населення до занять фізичною культурою і спортом ГО ЧОФСТ „Україна“ відповідно укладені угоди про співпрацю з обласними галузевими профспілками, а саме профспілками працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів; працівників енергетики та електротехнічної промисловості; машинобудівників та приладобудівників; працівників текстильної та легкої промисловості; працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України; Обкомом профспілки Пенсійного фонду України в Черкаській області. Щорічно проводились обласна Спартакіада Федерації профспілок Черкаської області, обласні спартакіади енергетиків та хіміків в три етапи із залученням великої кількості трудящих.  Уманське міське ФСТ „Україна“ протягом 2024 року проводило щосуботні турніри серед ветеранів та населення міста.  Брали участь в заході ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ – „Тато мама ,я – спортивна сім’я“ ( 3 спортивні сім’ї), легкоатлетичному пробігу „Олімпійський день – 2024“ (20 ос.)  ЧОО ФСТ „Спартак“ провели:  - Відкритий Всеукраїнський  турнір зі спортивно-бальних  танців в КП Спорткомплекс „Будівельник“;  - Відкритий Кубок м. Черкаси з волейболу серед чоловіків;  - Відкриті Чемпіонати області та міста з морського триборства;  - Відкритий Чемпіонат м. Черкаси з волейболу серед жінок;  - Відкрий Чемпіонат м. Черкаси з волейболу серед команд ветеранів;  - Командний Чемпіонат Обласної організації ФСТ „Спартак“ з шахів серед галузевих команд;  - Чемпіонат обласної організації ФСТ „Спартак“ з кросу;  - Фінал обласної Спартакіади серед держслужбовців;  - Чемпіонат області з волейболу серед команд територіальних громад;  - Кубок з футзалу, присвячений Дню медичного працівника;  - Відкритий чемпіонат обласної організації зі спортивного орієнтування серед юнаків та дівчат;  - Обласна Спартакіада профспілки працівників закладів освіти та науки;  - Обласна Спартакіада серед держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування.   ЧОО ФСТ „Динамо“ України у 2024 році проведена 70 Спартакіада зі службово- прикладних та масових видів спорту з міні-футболу, перетягування канату, легкоатлетичний крос, волейболу, тенісу настільного, гирьового спорту, кульової стрільби, армрестлінгу, пляжного волейболу та Чемпіонати ОДЮСШ ЧОО ФСТ „Динамо“ з гімнастики художньої та боксу. У 2023 році » протягом 2023 року проводило щосуботні турніри серед ветеранів та населення міста.  Брали участь в заході ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ – „Тато мама ,я – спортивна сім’я“ ( 3 спортивні сім’ї), легкоатлетичному пробігу „Олімпійський день – 2023“ (20 ос.)  ЧОО ФСТ „Спартак“ провели:  -Відкритий Всеукраїнський  турнір зі спортивно-бальних  танців 16 лютого 2023року КП Спорткомплекс „Будівельник“;  -Відкритий Кубок м. Черкаси з волейболу серед чоловіків 11лютого – 15 березня 2023р.;  -Відкритий Чемпіонат області з морського триборства 23-25 лютого 2023 р.;  -Відкритий Чемпіонат м. Черкаси з морського триборства 23-26 березня 2023 р.;  -Відкритий Чемпіонат м. Черкаси з волейболу серед жінок 11 березня-8 квітня 2023 р.;  -Відкрий Чемпіонат м. Черкаси з волейболу серед команд ветеранів 19 березня-4 квітня 2023 р.;  -Командний Чемпіонат Обласної організації ФСТ „Спартак“ з шахів серед галузевих команд 18-20 травня 2023 р.;  - Чемпіонат обласної організації ФСТ „Спартак“ з кросу 19 травня 2023 р.;  - Турнір з футзалу присвячений Дню медичного працівника 17 червня 2023р.;  - Відкритий Чемпіонат області з морського багатоборства 26-30 червня 2023 р.;  - Фінал обласної Спартакіади серед держслужбовців 14 жовтня 2023 р.  - Чемпіонат області з волейболу серед команд територіальних громад 3 листопада-17 грудня.  ЧОО ФСТ „Динамо“ України у 2023 році проведена 69 Спартакіада зі службово- прикладних та масових видів спорту з міні-футболу, перетягування канату, легкоатлетичний крос, волейболу, тенісу настільного, гирьового спорту, кульової стрільби, армрестлінгу, пляжного волейболу та Чемпіонати ОДЮСШ ЧОО ФСТ „Динамо“ з гімнастики художньої та боксу. Щорічно проводились обласна Спартакіада Федерації профспілок Черкаської області, обласні спартакіади енергетиків та хіміків в три етапи із залученням великої кількості трудящих.  Уманське міське ФСТ „Україна“ з травня 2022 року проводило щосуботні турніри  серед ветеранів та населення міста.  За підтримки НОК України спортсмени Товариства брали участь у телемосту зі школярами Литви, м. Ірпінь „Міжнародна спортивна руханка“ та патріотичні флешмоби на підтримку ЗСУ ( червень- 66 осіб). Брали участь в заході ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ – „Тато мама ,я – спортивна сім’я“ ( 4 спортивні сім’ї).  ЧОО ФСТ „Спартак“ провели:  Шахово-шашковий турнір,присвячений річниці заснування ФСТ „Спартак“ за участі 30 учасників; Благодійний турнір з міні-  футболу на підтримку працівників галузі спорту, які проходять службу в Збройних силах України (144 учасники); Турнір з міні-футболу на підтримку бійців Збройних  сил України,які перебувають  на лікуванні та реабілітації  7-8 травня 2022 року, 12 команд, 96 учасників; Чемпіонат обласної  організації ФСТ „Спартак“ з легкоатлетичного кросу  серед юнаків та дівчат (112 осіб); Кубок з міні-футболу присвячений Дню медичного працівника 17-18 червня 2022 року  4 команди, 48 учасників; Командний чемпіонат обласної організації з шахів до Дня конституції 22-23 червня 2022 року  15 учасників; Партнерські обласні змагання з фізичної підготовки та акватлону присвячені Олімпійському дню 16-17 липня 2022 року  69 учасників; Чемпіонат обласної організації  з пляжного волейболу серед чоловіків  23-24 липня 2022 року 6 команд, 12 учасників; Чемпіонати „Златогор-ліга“ з  волейболу серед чоловіків (перша ліга, вища ліга, ветерани), загальна кількість 228 спортсменів; Чемпіонат обласної організації  з легкоатлетичного кросу 17 жовтня 2022 року, 325 учасників; Відкритий чемпіонат обласної організації з кульової стрільби на призи Відділення НОК України у Черкаській області 8-9 грудня 2022 року, 108 учасників.  У 2022 році проведено чемпіонат ЧОО ФСТ „Динамо“ України з волейболу серед працівників правоохоронних органів та відомств області, м. Черкаси, 20-21.12.2022. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Щорічно проводити обласні змагання „Найспортивніше село Черкащини“ та „Обласні змагання органів місцевого самоврядування “. | 2022-2024 роки | ЧОО В ФСТ „Колос“ АПК України (за згодою),  Федерація профспілок Черкаської області (за згодою), Органи місцевого самоврядування(за згодою) | Протягом звітного періоду змагання „Найспортивніше село Черкащини“ не проводились у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану. | Не виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити діяльність комунальної установи Черкаської обласної ради Черкаський обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх“ (далі - КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“) та центрів, що належать до комунальної власності територіальних. громад. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, Органи місцевого самоврядування (за згодою) | На Черкащині створено 12 центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх“.  Забезпечено діяльність 6 центрів: 1обласний, 3 міських, 2 селищних.  Функції двох центрів виконують відділи фізичної культури та спорту міських рад. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Сприяти розвитку системи спортивних клубів за місцем проживання  та надання методичної і матеріальної допомоги щодо їх функціонування. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою), ФСТ (за згодою), КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою) | КУ ЧОР „Черкаський ОЦФЗН „Спорт для всіх“ забезпечений розвиток системи спортивних клубів за місцем проживання та забезпечене надання методичної допомоги щодо їх функціонування: ГО Школа традиційного карате „Окінава“, ГО „Сила. Захист. Честь“, ГО „Всеукраїнська федерація дартсу у Черкаській області“ ПП „Престиж“, ГО „СПОРТРУХ“, ГО „Федерація тенісу та спортивних ігор“, ГО „Атлетик“, ГО „Федерація черлідингу та сучасних танців“, ГО „Федерація бодібілдингу України”, КП МСК „Дніпро“, ГО „Черкаська федерація скелелазіння та альпінізму“.  Обласна організація ЧО ФСТ „Спартак“ співпрацює з 8 спортивними клубами з  проведення спільних спортивно-масових заходів.  В області функціонує 32 клуби за місцем проживання громадян, в яких займається 2204 осіб, з них 623 жінки. Звернень щодо надання матеріальної та методичної допомоги не надходило. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Організація та проведення заходів в рамках соціального проєкту „Активні парки – локації здорової України“. | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою), Органи місцевого самоврядування (за згодою), ФСТ (за згодою) | КУ ЧОР „Черкаський ОЦФЗН „Спорт для всіх“ в рамках соціального проєкту „Активні парки – локації здорової України“ забезпечено проведення заходів, а саме:  - залучено до фізкультурно-оздоровчої діяльності 7 координаторів (2023 – 25 координаторів);  - на 31 локації соціального проєкту “Активні Парки – локації здорової України”, координаторами було проведено 1005 фізкультурно-оздоровчих заходів (2023 – 1337 заходів), в яких взяли участь 16 977 осіб.  У 2022 році проведено 17 фізкультурно-оздоровчих заходів, кількість учасників , що прийняли участь у фізкультурно-оздоровчих заходах„Активні парки - локації здорової України“ в регіоні склала 2796 осіб.  У місцях масового відпочинку був забезпечений безперешкодний доступ громадянам, у тому числі особам з інвалідністю, до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності.  Координаторами Соціального проєкту був забезпечений прокат спортивного інвентарю та обладнання на безоплатній основі.  Створені онлайн-платформи соціального проєкту для надання консультацій, обміну досвідом, пропозиціями між фахівцями сфери фізичної культури і спорту, спортсменами, учасниками активного відпочинку в громадах Черкаської області. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Сприяти введенню до штатних розписів суб’єктів господарювання посади інструктора з фізичної культури і спорту, а в сільських, селищних. територіальних громадах – посад фахівців з фізичної культури і спорту | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | У 2024 році на посаді інструктора з фізичної культури сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад працювали 18 осіб, 2023 – 22 особи, 2022 – 19 осіб. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Щорічно проводити обласну спартакіаду серед депутатів всіх рівнів та обласну спартакіаду серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, сприяти участі обласних команд у всеукраїнських спартакіада. | 2022-2024 роки | ЧОО ФСТ „Спартак“ (за згодою), Органи місцевого самоврядування (за згодою) | За звітний період було проведено фінали обласної Спартакіади серед державних службовців та посадових осіб місцевого  самоврядування. Змагання відбулися  12 жовтня 2024 року в м. Городище, спорткомплекс „Колос“, за участі 5 команд (115 учасників), 14 жовтня 2023 року  в м. Черкаси, КП МСК „Дніпро“, за участі 5 команд (115 учасників), 15 жовтня 2022 року в м. Черкаси, КП МСК „Дніпро“, за участі 5 команд (120 учасників). | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити підготовку та проведення заходів з фізичної культури і спорту районного та міського значення серед учасників бойових дій. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Проводиться активна робота щодо залучення учасників бойових дій до занять фізичною культурою і спорту районного та міського значення. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити підготовку та участь учасників бойових дій у спортивних заходах обласного рівня. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Проводиться активна робота щодо залучення учасників бойових дій до занять фізичною культурою і спорту у спортивних заходах обласного рівня. У 2024 році організовано та проведено 10 фізкультурно-оздоровчих заходи серед учасників бойових дій, у 2023 та 2022 роках – 4 фізкультурно-оздоровчих заходи. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити підготовку та проведення заходів з фізичної культури і спорту обласного значення серед учасників бойових дій. | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою) | КУ ЧОР „Черкаський ОЦФЗН „Спорт для всіх“ забезпечив підготовку та проведення заходів з фізичної культури і спорту обласного значення серед учасників бойових дій: фізкультурно-оздоровчий захід “Sport for all every day з функціонального тренінгу, турнір з волейболу присвячений пам’яті захисників України, обласний фізкультурно-оздоровчий захід “Спорт, що нас об’єднує”, зокрема, змагання зі страйкболу, фізкультурно-оздоровчі змагання з кульової стрільби присвячені вшануванню пам’яті захисників України, обласний фізкультурно-оздоровчий захід “Здорова Україна” за участі військовослужбовців, ветеранів війни та члени їх родин, працівників сектору безпеки та оборони України, турнір з футзалу присвячений пам’яті захисників України“, відкритий турнір з пляжного волейболу присвячений вшануванню пам'яті захисників України. У Ліплявській сільській територіальній громаді Черкаського району проведено Забіг до 10-річчя започаткування Цивільно-військового співробітництва у Збройних Силах України, який відбувся 01 травня 2024 року. Змагання з кульової стрільби з нагоди Дня пам’яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років проведено Ватутінською міською територіальною громадою Звенигородського району, 07 травня 2024 року. 31 серпня 2024 року у м. Черкаси - обласний забіг в рамках Всеукраїнського патріотичного забігу з легкої атлетики в пам'ять про загиблих воїнів „Шаную воїнів, біжу за Героїв України”, змагання з функціонального тренінгу присвячені вшануванню пам’яті Ярослава Стрільця, які відбулися 19 жовтня 2024 року в м. Черкаси та турнір з більярду присвячений вшануванню пам’яті В’ячеслава Гаги, який проходив у м. Черкаси, 26 листопада 2024 року. Загальна кількість учасників близько 1000 осіб.  У 2023 році проведено 13 фізкультурно-оздоровчих заходів. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити підготовку та участь збірних команд області у спортивних заходах всеукраїнського рівня серед учасників бойових дій. | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою), Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | КУ ЧОР „Черкаський ОЦФЗН „Спорт для всіх“ забезпечив проведення 10 фізкультурно-оздоровчих заходів, де учасники бойових дій мали нагоду підготуватися до спортивних заходів всеукраїнського рівня серед зазначеної категорії. Зокрема, 19 ветеранів області приймали участь у відборі до Національної збірної „Ігор Нескорених“, який відбувся 31.05.-02.06.2024 р. у м. Київ. У 2023 році КУ ЧОР „Черкаський ОЦФЗН „Спорт для всіх“ забезпечив проведення 21 фізкультурно-оздоровчого оздоровчого заходу.  У 2022 році у зв’язку з дією Закону України „Про правовий режим воєнного стану“ участь учасників бойових дій у спортивних заходах всеукраїнського рівня не забезпечено. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити організацію та проведення заходів з фізкультурно-оздоровчої реабілітації осіб з інвалідністю, в інтернатних закладах системи соціального захисту населення області. | 2022-2024 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | У системі соціального захисту населення області функціонують 14 інтернатних установ, з них: 2 будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, 1 геріатричний пансіонат, 10 психоневрологічних інтернатів та 1 дитячий будинок-інтернат, у яких станом на 01.01.2024 цілодобово проживала 2491 особа, з них 67 дітей віком до 18 років. Для організацію та проведення заходів з фізкультурно-оздоровчої реабілітації осіб з інвалідністю, в інтернатних закладах системи соціального захисту населення області створені кабінети із спортивними тренажерами, волейбольні, баскетбольні та футбольні майданчики. Адміністраціями інтернатних закладах системи соціального захисту населення області кожен рік проводяться змагання, спартакіади із настільних ігор (шашки, шахи), а також з футболу між підопічними інтернатних закладів області. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Здійснювати відбір перспективних спортсменів з інвалідністю та, у межах своїх повноважень, забезпечувати їх підготовку до участі у національних змаганнях. | 2022-2024 роки | Комунальний заклад „Регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт“ Черкаської обласної ради (за згодою) | Центром постійно ведеться робота по пошуку перспективних спортсменів, З цією метою щороку проводиться обласна спартакіада „Повір у себе“ серед дітей з інвалідністю. В 2024 році в обласних змаганнях І та ІІ етапів прийняли участь 330 дітей з інвалідністю (2023 – 358 дітей, 2022 – 335 дітей). До участі у змаганнях долучалися учні спеціальних шкіл-інтернатів, діти з числа ВПО, діти з міст та районів області. У 2024-2023 роках 15 кращих спортсменів прийняли участь у фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади „Повір у себе“ з шахів, настільного тенісу, легкої атлетики, футболу, та вибороли 23 нагороди.  Для забезпечення якісної підготовки спортсменів до національних змагань проведено у 2024 році 45 навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту, 2023 – 45 НТЗ, 2022 - 17 НТЗ). | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити фінансування комунального закладу „Обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю Черкаської обласної ради“. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | Фінансування дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю у 2024 році становило 4711410,15 грн, 2023 - 4 079 799 грн, 2022 - 2 966 195 грн. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Передбачити, під час формування проєктів відповідних бюджетів, необхідні видатки на проведення фізкультурно-спортивної роботи серед осіб з інвалідністю  у територіальних громадах. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | На проведення фізкультурно-спортивної роботи серед осіб з інвалідністю у 2024 році витрачено 362 019,95 грн, 2023 - 561 399 грн, 2022 – 175 941 грн. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити фінансування комунального закладу „Регіональний центр  з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт“ Черкаської обласної ради. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | Фінансування комунального закладу „Регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт“ Черкаської обласної ради у 2024 році становило 1 553 218,49 грн, 2023 - 1 401 247 грн., 2022 – 1 421 301 грн. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити підготовку та проведення заходів з фізичної культури і спорту обласного значення серед спортсменів з інвалідністю. | 2022-2024 роки | Комунальний заклад „Регіональний центр  з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю  „Інваспорт“ Черкаської обласної ради (за згодою) | У 2022-2024 роках робота проводилася відповідно плану основних заходів та Єдиного календарного плану фізкультурно-спортивних заходів на рік. Організовано та проведено у 2023-2024 роках 14 обласних змагань з легкої атлетики, футзалу, стрільби кульової, спортивного риболовства, бочча, шахів, шашок. До Дня фізичної культури і спорту, проведені змагання „Спортивна родина“, серед сімей, які виховують дітей з інвалідністю в м. Каневі. Участь у заході прийняли 14 родин.  У 2022 році проведено 8 обласних змагань з легкої атлетики, футзалу, стрільби кульової, шахів, шашок. В вересні в м. Сміла проведені змагання „Спортивна родина“ серед сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Участь у заході прийняли 10 родин. В містах та районах області проведено 20 фізкультурно-спортивних заходів серед осіб з інвалідністю. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити безперешкодний доступ до спортивних споруд і об’єктів особам з інвалідністю та надати їм можливість користування вищезазначеними об’єктами на пільгових умовах. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування  (за згодою) | Для проведення обласних заходів спортивні споруди надавалися безкоштовно або на пільгових умовах.  Всі споруди пристосовані для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, мають пандуси та двері достатньої ширини. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Провести соціальний моніторинг щодо рівня залучення спортсменів-ветеранів до регулярних занять фізичною культурою і спортом та розробити заходи щодо активізації цієї роботи. | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою) | Постійно проводиться робота щодо залучення спортсменів-ветеранів до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Відповідні заходи включено до Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити підготовку, організацію, проведення та участь у обласних, Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах зі спорту ветеранів. | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою), Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | У 2024 році було забезпечено участь ветеранів у заходах:  - чемпіонаті України з легкої атлетики серед ветеранів фізичної культури і спорту з бігу по шосе, який відбувся 18-19 травня у м. Києві;  - чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед ветеранів, які відбулися 10-16 червня 2024 року у м. Умані;  - чемпіонаті України з легкої атлетики серед ветеранів фізичної культури і спорту, який відбувся 06-10 червня у м. Кам’янець-Подільський;  - Кубку України з веслування на байдарках і каное серед ветеранів фізичної культури і спорту, який відбувся 06-08 вересня у м. Умані;  - чемпіонаті України з легкої атлетики серед ветеранів фізичної культури і спорту, який відбувся 14-15 вересня у м. Києві;  - чемпіонаті України зі спортивного орієнтування серед ветеранів фізичної культури і спорту, який відбувся 27.03-01.04.2024 року  в м. Ужгород.  У 2023 році було забезпечено участь ветеранів у заходах:  - Х літніх Всеукраїнських іграх ветеранів фізичної культури і спорту пам’яті М. М. Баки з легкої атлетики, які відбулися 08-12 червня у м. Кам'янець-Подільському;  - Кубку України з легкої атлетики серед ветеранів фізичної культури і спорту (у приміщенні), який відбувся 16-17 грудня у м. Києві;  - чемпіонаті України зі спортивного орієнтування серед ветеранів фізичної культури і спорту (рогейн, 24 години), який відбувся 12 - 15 травня  в м. Вижниці (Чернівецька область). У 2022 році у зв’язку з введенням воєнного стану організація, проведення та участь у обласних, Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах зі спорту ветеранів не забезпечено. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Сприяти працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів спортивного профілю у ДЮСШ області, інших спортивних установах  та організаціях. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування  (за згодою), Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, ФСТ (за згодою), ДЮСШ (за згодою) | У разі потреби ДЮСШ області, спортивні установи та організації сприяють у працевлаштуванні випускників вищих навчальних закладів спортивного профілю. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Провести комплекс заходів для введення в експлуатацію спортивного комплексу „Елінг“ ДЮСШ з веслування Черкаської міської ради. | 2022-2024 роки | Черкаська міська рада (за згодою) | У зв’язку з веденням воєнного стану кошти, передбачені на реконструкцію спортивного комплексу „Елінг“ ДЮСШ з веслування Черкаської міської ради було переведено на потреби ЗСУ. | Не виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити облаштування багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування  (за згодою) | У 2024 році за кошти місцевого бюджету в області проведено:  - ремонт футбольного майданчика КЗ „ОСДЮСШОР“ ЧОР з синтетичним покриттям розміром 60х40 метрів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси“.  У 2022 році за кошти місцевого бюджету в області проведено:  - капітальний ремонт спортивного майданчика (футбольне поле із поліуретановим покриттям розміром 100х64 м), Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Мошнівської сільської ради, Черкаського району, Черкаської області, за адресою: вул. Савченка 39,  с. Мошни, Черкаського району, Черкаської області;  - капітальний ремонт і реставрація спортивного майданчика Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Мошнівської сільської ради, Черкаського району, Черкаської області, за адресою: вул. Савченка 39,  с. Мошни, Черкаського району, Черкаської області. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити створення мультиспортивних комплексів, багатофункціональних комунальних комплексів, спортивних залів для ігрових видів спорту, різних видів єдиноборств, плавальних басейнів, льодових арен, спортивних стадіонів та інших спортивних об’єктів. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування  (за згодою) | У 2023-2024 роках за кошти місцевого бюджету в області проведено реконструкція стадіону „Шахтар“ по проспекту Ватутіна, 11, м. Ватутіне Черкаської області“ виконано на 40%.  У 2022 році здійснено: - будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Тальнівському навчально-виховному комплексі „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія“ за адресою: м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 15;  - капітальний ремонт спортивних майданчиків та легкоатлетичних доріжок стадіону ФОСК „Колос“ по вул. 1-го Травня, 25а, м. Городище, Черкаської області. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Провести інвентаризацію та паспортизацію спортивних об’єктів області незалежно від форми власності (виготовлення облікової документації). | 2022-2024 роки | ДЮСШ (за згодою), Органи місцевого самоврядування  (за згодою), Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | У зв’язку з веденням воєнного стану, скороченням та виведенням поза штат працівників апарату проведення інвентаризації не відбувалося. | Не виконано | Зняти з контролю |
|  | Внести дані про наявні в області спортивні споруди до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Органи місцевого самоврядування  (за згодою) | Верифікатором другого рівня опрацьовано 489 заявок та 103 спортивні споруди внесені до електронного реєстру спортивних споруд України. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | З метою подальшого розвитку легкої атлетики сприяти облаштуванню легкоатлетичних секторів на території спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (далі – СДЮСШОР) у м. Черкаси. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, КЗ „СДЮШОР“ ЧОР (за згодою),  Федерація легкої атлетики області (за згодою), | Протягом звітного періоду на території спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву збудовані сектора для штовхання ядра та стрибків у довжину та потрійним. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Сприяти проведенню медичного огляду та диспансерного обліку спортсменів. | 2022-2024 роки | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації | Проведення медичного огляду та диспансерного обліку спортсменів в області здійснюється відділенням спортивної медицини КНП „ЧОЛ Черкаської обласної ради“ та кабінетом лікарського контролю місто Умань міська поліклініка. Згідно графіків, списків які надають спортивні організації області. У 2024 році в відділенні спортивної медицини пройшли поглиблений медичний огляд 3307 осіб, місто Умань міська поліклініка 876 осіб, 2023 - 3506 осіб, місто Умань міська поліклініка 926 осіб, 2022 - 2 331 особа, КНП „Уманська центральна міська лікарня“ Уманської міської ради – 850 осіб. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Проводити постійне оновлення матеріально-технічного забезпечення реабілітаційно-відновлювального центру на базі КЗ„СДЮСШОР“ ЧОР | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  КЗ „СДЮШОР“ ЧОР (за згодою) | У 2023-2024 роках оновленно матеріально-технічну базу реабілітаційно-відновлювального центру КЗ„СДЮСШОР“ ЧОР, зокрема, придбано ваги з ростоміром, спірометр, електро-кардіограф, ноутбук, шафа для зберігання медикаментів. У 2022 році оновлення матеріально-технічної бази реабілітаційно-відновлювального центру на базі КЗ„СДЮСШОР“ ЧОР не проводилося. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Сприяти покращенню матеріально-технічного забезпечення диспансерного відділення лікувальної фізкультури та спортивної медицини обласної лікарні, розглянути питання щодо створення відповідних відділень при районних  і міських лікарнях, та проведення диспансерного обстеження спортсменів, членів збірних команд області. | 2022-2024 роки | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації | Приміщення відділення спортивної медицини КНП „ЧОЛ Черкаської обласної ради“ з 02.01.2023 року розташовані за адресою м. Черкаси вул. Менделєєва 3. Відділення оснащене мінімумом необхідного обладнання. Станом на 01.01.2024 року в області функціонує кабінет лікарського контролю м. Умань міська поліклініка. Питання щодо створення відповідних відділень розглядаються в районах області. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Сприяти організації та проведенню інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на попередження застосування та розповсюдження допінгу у спорті, підвищення рівня обізнаності спортсменів та тренерів, інших учасників фізкультурно-спортивного руху з питань дотримання антидопінгових правил шляхом проведення семінарів, лекцій, вікторин, розповсюдження друкованої інформаційної літератури, висвітлення інформації на офіційних веб-сайтах органів місцевої влади та підпорядкованих закладів фізичної культури. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, ФСТ (за згодою),  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | **Спортсмени отримують актуальну інформацію з таких тем: „Антидопінговий контроль в спорті“, „Антидопінгові правила“, „Процедури допінг- контролю“, „Терапевтичне використання“, „Обробка результатів“, „Інформація про місце знаходження“, „Медичні та етичні причини не вживати допінг“, „Практичні рекомендації щодо протидії тиску вживання допінгу“.** | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Проводити прес-конференції, зустрічі, „круглі” столи  за участю провідних спортсменів і тренерів з представниками засобів масової інформації, та сприяти інформуванню населення області через засоби масової інформації про хід виконання програми. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Управління комунікацій облдержадміністрації | Під час проведення прес-конференцій та прес-брифінгів обговорювались актуальні питання функціонування галузі фізичної культури та спорту, здобутки спортсменів Черкащини на міжнародній арені. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Забезпечити розміщення та постійне оновлення на офіційному web-сайті обласної державної адміністрації, зокрема анонсів спортивних заходів міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів з переліком спортсменів та інформацією щодо фінансування їх участі в змаганнях. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації | Створена сторінка управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації на Facebook, має понад 1573 постійних читачів. Через FВ-сторінку повноцінно забезпечений зворотній зв’язок. Громадськість Черкащини щоденно інформується про актуальні питання та здобутки галузі. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Пропагувати в засобах масової інформації здоровий спосіб життя  та забезпечити виготовлення рекламно-агітаційної продукції з метою залучення населення до занять фізичною культурою і спортом. | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою), ФСТ (за згодою), Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечене пропагування в засобах масової інформації здорового способу життя. У 2024 році на офіційній сторінці соціальної мережі Faсebook КУ ЧОР „Черкаський ОЦФЗН „Спорт для всіх“ було викладено 87 новин (2023 – 84, 2022 – 172), де висвітлювалась агітаційна інформація стосовно ведення здорового способу життя за участі громадських діячів, відомих спортсменів, провідних спортсменів Черкаської області, тренерів, які є безпосередніми учасниками спортивного життя. Забезпечене виготовлення рекламно-агітаційної продукції (футболки з нанесенням логотипу, виготовлення сувенірної та нагородної продукції з нанесенням логотипу КУ ЧОР „Черкаський ОЦФЗН „Спорт для всіх“, розповсюджені плакати рекламно-агітаційного змісту, виготовлені банери).  Був підготовлений випуск відео-сюжетів соціальної компанії “Не лінуйся, рухайся!” з подальшим розміщенням на офіційних сторінках соціальних мереж Faсebook та Instagram (інформаційне охоплення 100 осіб).  ЧОО ФСТ „Спартак“ інформацію про проведення заходів та їх результати постійно надається на інформаційному інтернет-ресурі „Черкаський спорт“ та  „Волейленд“, ведеться пряма трансляція волейбольних змагань на ЮТУБ каналі Федерації волейболу Черкащини.  Відбувалось постійне висвітлення ЧОО ФСТ „Україна“ заходів в ЗМІ в т. ч. на сайтах: товариства, Управління у справах сім’ї молоді та спорту ЧОДА, Центральної ради ГО „ВФСТ „Україна“, Федерації профспілок Черкаської області, відділення НОК України в Черкаській області. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Підвищити рівень зацікавленості населення області до участі у соціальних, профілактичних акціях, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров'я | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою) | Забезпечене підвищення рівня зацікавленості населення області до участі у соціальних, профілактичних акціях, спрямованих на мотивацію. КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ забезпечив випуск мотиваційних відео-сюжетів on-line-в рамках реалізації соціальної компанії „Не лінуйся, рухайся“ (інформаційне охоплення 206 осіб), також забезпечений випуск мотиваційних відео-сюжетів on-line-тренування в рамках реалізації соціального проєкту „Активні парки - локації здорової України“ (інформаційне охоплення 381 осіб). | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Проводити місячники та рейди-перевірки щодо підготовки спортивних споруд до роботи у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  (узагальнення) | На виконання розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 31.07.2024 № 346 „ Про комісію Черкаської обласної державної адміністрації з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних і культурних заходів“ постійно проводиться робота щодо підготовки спортивних споруд до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду. Забезпечується ефективна та безпечна експлуатація спортивних споруд. Систематично проводиться перевірка технічного стану будівель та споруд, обладнання спортивних майданчиків. | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Проведення щорічних обласних семінарів-нарад для керівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів та форм власності, школи вищої спортивної майстерності, тренерів-викладачів та інших працівників сфери фізичної культури та спорту. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  В НОК України у Черкаській області (за згодою) | В НОК України у Черкаській області щомісячно проводились наради по визначенню „Кращого спортсмена місяця“. | Виконано | Зняти з контролю |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_